创建国际生态学校，促进学校特色发展

常州市新北区新华实验小学

一、背景情况分析

目前，我国和世界一样，面临着资源与环境的危机，在经济高速发展的同时也付出高昂的环境代价。为了使国家可持续发展，为了无愧于我们的后代，全国人大把“发展循环经济、保护生态环境，加快建设资源节约型社会、环境友好型社会，促进经济发展与人口、资源、环境相协调”作为基本国策。

多年来，我校不仅重视环境生态的建设，近两年，我校成功创建了 “江苏省绿色学校”“常州市生态文明教育示范学校”，更重要的是不断加强环境教育，提高师生的环保意识，学校对外的示范辐射作用也在不断增强。

二、总目标和分步目标

（一）总目标：创建成国际生态学校

（二）分步目标

1.使全校师生、学生家长与附近社区的居民，都能了解气候变暖的罪魁祸首是温室气体；温室效应，会引起气候异常和自然灾害。从而养成从我做起，从身边小事做起的生态文明习惯，自觉地用行动来保护地球。

2.鼓励学生采取积极的行动,使学校按照对环境友好的方式运行,并参与到讨论和决策过程当中, 为减少学校和家庭的碳排放而作出积极贡献，从而把学校建设为环境友好型校园。

- 与世界各国的生态学校特别是建设得比较好的生态学校建立联系,共同分享环境和可持续发展教育的经验,将生态学校建设与教育质量提升融合在一起,共同促进学校优质教育。

三、实施步骤

（一）准备阶段

1.派出学校领导和主要负责人参加专项培训班学习。

2.成立常州市新北区新华实验小学“创建国际生态学校领导小组”。

3.制定常州市新北区新华实验小学创建国际生态学校规划。

4.召开负责老师会议布置相关工作。

5.对全校教师进行“国际生态学校 ”理念的培训。

6.在学科组长会议上，发放国际生态学校各科相关课程渗透建议。

7.召开全校师生参与的“创建国际生态学校”动员大会和学生家长会，并向全校师生和家长发出创建“创建国际生态学校”倡议书。

（二）实施阶段——“七步法”

1.建立生态学校委员会。分别由学校管理人员、教师代表、学生代表组成，并邀请省环保厅宣教中心与常州市环保局宣教中心的专家、春江镇政府的分管领导、社区代表和学生家长代表参加，组织和指导学生制定项目行动计划、策划并实施环保行动、制定监测与评估的办法。

2.开展环境评审。以调查表、“好管家”检查表、照相、实地考察、会议交流等形式，对校园环境进行评审，然后进行强弱项分析、进行排序，并查找出原因。然后选择三个能通过努力可以改善的弱项作为生态学校汇丰气候变化项目的主题。

3.制定行动计划。成立生态学校动小组，每个小组分别负责主持一个项目，在生态委员会的指导下，制定好项目行动计划，策划各类环境行动。

4.环境计划的监测与评估。利用生态委员会的会议，及时对项目开展情况进行评估，对照行动计划，确定需要调整和改进的方面，并将结果在学校布告栏中公布结果，让全校师生、学生家长及附近的社区居民了解项目的进展情况，增加活动的透明度与公信力，同时也起到宣传教育作用。监测评估计划与项目行动计划同时制定，并且尽量由学生自己去具体执行，采用观察记录、拍照、录像、收集意见等方法。

5.与课程建立联系。课堂教学是学生接受知识的主要形式，也是实施环境教育的主渠道，在课堂教学中渗透环境教育，可以使学生尽可能地从书本、课堂教学的主渠道获得环境保护知识。小学各科教材中都包含了一些环保内容，每个老师都要将所教学科与生态委员会策划的环保活动有机的结合起来，尽可能地渗透环保教育。特别是科学、生命健康学科，要充分发挥学科的作用，用好校本教材——《心理和绿色》。

6.社会宣传和参与。充分利用学生家长会与各年级的开放展示活动，向家长宣传、展示学校开展气候变化项目的进展情况，宣传环保知识；开展“小手拉大手”活动，鼓励学生进家庭、社区宣传环保，由一个学生带动一个家庭，一个家庭带动一个小区，尽可能多地争取社会人员积极参与我们学校的创建生态学校活动中来；充分发挥校园网与新闻媒体的作用，向社会宣传生态学校汇丰气候变化项目计划的实施效果。

- 制定“生态规章”。“生态规章”就是“生态行为规范”，有助于全体师生约束自己不文明的行为，养成生态文明习惯。“生态规章”由生态委员会与全校学生、老师共同协商后决定，并按照实际情况的变化不断地更新。

（三）检查、总结阶段

1.检查学校环境建设情况，及时整改，优化校园管理和建设质量。

2.收集各项原始资料，并进行督促检查。

3.完成学校申报“国际生态学校”自评报告。

4.做好资料整理、归档工作，向国家环境宣教中心递交材料。

四、推进举措

1.非毕业班每班推荐1名代表成为新华实验小学学生态委员会成员，推荐1名卫生委员为环境监测员。召开生态委员会和相关主题开展活动，准备开展环境评审的资料。

2.结合社团和科学课，要求负责老师按“七步法”第2—4、6步，就校园环保的某一个方面开展活动，做好过程性记录。

3.召集负责老师开会，明确活动开展具体事项及资料上交要求。

4.形成规章后，由生态委员会成员到每班进行宣传。每班环保活动与文明班评比挂钩。

- 设四（1）班、五（1）班为国际生态学校实验班，要求全年德育围绕“环保生态”来开展，各负责老师可优先选择这些班级，协助开展环保活动，各项相关活动图片及资料来源优先选自这些班级。

五、保障措施

制定并完善创建国际生态学校的规章制度，使创建工作制度化、规范化。

建立了校长负责、全员参与的德育工作机制，成立了德育工作领导小组，以“重心下移”的原则，教导处、少先队、年级组分工协作，形成了较为完善的德育工作管理网络。

六、组织领导

组  长：王志良

副组长：曹敏华、曹亚凤

组  员：邹丽娟、戎荷芬、刘海莲、巢海峰、各班班主任。

二〇一五年二月二十五日