中 期 报 告

课 题 名 称  散文教学中培养学生的审美直觉

的行动研究

课题负责人   曹 宇

填 表 日 期     2013-6-28

2013年6月

中期检查活动提示：

中期检查活动主要是分析已取得的研究成果，研讨课题研究的可持续性，重点是反思、归纳、深化、细化。

- 中期报告要点：研究工作主要进展、阶段性成果、主要创新点、存在问题、重要变更、下一步计划、可预期成果等，限4000字左右，（可加页）。

（一）研究工作主要进展

1、准备阶段：2012年11月——2012年12月

在本阶段，首先采用文献法搜集与本论题相关的文献资料和背景资料。其次，拟问卷调查表，并定向跟踪听课，搞清楚目前高中生散文审美能力的普遍水平。问卷调查表分为学生问卷和老师问卷。问卷调查人员与访谈对象选择标准为：

（1）．学生卷调查对象主要集中在常州市第五中学，选择家境，成绩不等的学生来调查，具体人员由班主任挑选，力争兼顾各个层次的学生。

（2）．教师问卷对象为本校语文教师，选择标准是兼顾各年龄层次、不同年级、不同性别，不同职称，尽可能不局限于某一小范围中。

2、实施阶段：2012年12月——2013年8月

主要工作：

①	教师阅读：王纪人《文艺学与语文教学》（上海教育出版社，1995年第一版）；宗白华《美学漫步》（上海人民出版社，1981年版）。

- 除正常教学外，引导学生阅读各类散文约20篇（平均一周2篇，用1节正课，1节语

文早读课）。

- 教师在讲解基础上，总结出现代散文鉴赏思路，形成文字，印发给学生。同时，让学

生粗知散文的文脉阅读法。

（2）、2012年12月

主要工作：

①	教师阅读：[加]马克斯•范梅南著《教学机智》（李树英 译）。

②	引导学生阅读10篇记叙类散文。

③	教师总结记叙类散文结构、主题的一般特点，记叙类散文常见的主要表现手法。

（3）、2013年2月（寒假）

教师主要阅读有关著作，完成一篇论文。

（4）、2013年3-4月

主要工作：

①  教师阅读：[美]小威廉姆俄E•多尔 著  王红宇 译 《后现代课程观》。

②  阅读写景抒情类散文20篇。

③  教师讲解抒情散文的一般特点，一般手法，句子的表层意和深层意，作品的表层意和深层意，抒情散文的形象。

④  读书沙龙，并及时做好发言记录。

（5）、2013年5-6月

主要工作：

- 教师阅读：[法]丹纳 《艺术哲学》（傅雷  译  安徽文艺出版社1998年12月第一版）。

- 引导学生继续阅读抒情散文若干篇。

③	引导学生阅读议论散文约20篇。

④	教师讲哲理散文的特点，帮助学生理解作品的思想和情感内蕴并作出评价。

（6）、2011年7月——8月（暑假）

教师主要阅读有关著作。

在实施阶段，采用以下几种研究方法：

1、行动研究法：在实际的课堂教学、教学观摩活动中进行本课题的研究设计。

2、文献资料法：查阅相关资料，了解课题研究对象、内容、原则和方法，为课题研究进行理论建构；

3、个案收集法：在研究期间，对班级学生进行有计划的跟踪、收集、整理个案资料，以便进行理性分析。

4、问卷调查法：通过问卷调查，了解通过本课题的研究对学生的学习及教师教学的影响。

5、经验总结法：对课题研究成果进行总结，把它上升到理论层面，以便今后在语文教学中更好的推广和运用。

围绕课题开设的公开课：

2012年12月13日，开设市级公开课，探讨《亡人逸事》的人性美、细节美。

（二）阶段性成果：

课题组成员根据相应的教学理论和课堂教学经验，以及从理论学习中获得的有关散文美育的教学案例，初步总结出与课题相关的散文教学课堂培养学生审美直觉的教学方式、方法，围绕本课题撰写的《论高中语文教学语言的艺术性》于2012年12月发表在《学园》上。

(三)、本课题的创新之处

当下关于散文教学本身的理论问题已得到了比较深入的研究, 但在客观现实上，散文教学中培养学生审美直觉的研究是相对薄弱的, 本课题将就如何结合高中语文教学实际为散文的审美教学提供具体的、可操作性强的策略和方法，从审美的需要出发，解读和鉴赏散文作品，使散文教学转化为美的再现，美的欣赏和美的创造的活动，有效提高散文阅读教学的质量，培养和提升学生的艺术素养，真正体现出语文学科对人文的归属。

（四）存在问题：

- 学生对散文这种文体的认识还不够全面和深入。

- 部分学生对散文课外阅读兴趣不浓。

- 教师在课堂教学审美体验环节中易把个人思想强加给学生，往往忽视学生艺术素养的个体差异性。

- 教师的美学理论素养有待提高。

（五）预期成果

1．完成课题结题报告、研究论文。

2．制定高中语文现代散文审美教学的一套可行策略。