附件3：

常州市教育科学“十二五”规划课题

开题论证书

- 课  题  类  别

- 学  科  分  类    中学地理

- 课  题  名  称     基于课堂观察的

- 初中地理问题情境教学研究

- 课 题 负 责 人       张翠

- 负责人所在单位      常州市正衡中学

- 填  表  日  期      2011年6月

拟 结 题 时 间____  2014年12月

- 常州市教育科学规划领导小组办公室制

2011年1月制

一、开题活动简况（开题时间、地点、评议专家、参与人员等） - 开题时间：2011年6月27日 - 地点：常州市正衡中学行政楼3楼会议室 - 评议专家：龚国胜，李令永 - 参与人员：张翠、周瑞平、陈雅君、俞激扬、曹舒淇

二、开题报告要点（题目、目标、内容、方法、组织、分工、进度、经费分配、预期成果等，限5000字，可加页） - 题目：基于课堂观察的初中地理问题情境教学研究 - 目标： （1）问题情境的创设原则研究； （2）问题情境的创设策略研究； （3）不同类型的教师对问题情境教学的使用策略研究。 3. 内容： （1）课题组成员通过读书、参阅文献反思自己的教学实际，分析并解决以往问题情境创设中存在的问题。 （2）根据课堂观察记录表，结合初中4册地理教材内容的特色，探索不同的问题创设途径，从而总结出比较适用的问题情境教学法。 （3）课堂观察法贯穿课题研究的始终，并在此过程中不断完善针对问题情境教学的课堂观察法。 4. 方法： （1）调查和经验总结相结合的研究方法； （2）课堂观察法和案例研究法。 5.分工和进度 主要研究阶段; 完成时间; 课题组成员分工. 准备阶段; 2011.5-2011.12; 张翠、曹舒淇. 研究展开阶段; 2011.12-2014.6; 课题组全体成员. 总结阶段; 2014.6-2014.12; 张翠、周瑞平. 6.预期成果 形式; 成 果; 承担者. 论文 2篇; 探索针对初中地理的问题情境教学研究； 课堂观察法在问题情境教学中的实践研究; 张翠. 论文 1篇; 探索针对初中地理的问题情境教学研究; 周瑞平. 论文 1篇; 探索针对初一部分内容的问题情境创设的有效途径; 陈雅君. 论文 1篇; 探索针对初二部分内容的问题情境创设的有效途径; 俞激扬. 论文 2篇; 目前中学地理问题情境教学中存在的问题调查； 探索针对初二部分内容的问题情境创设的有效途径; 曹舒淇. 教学设计案例; 同上; 全体课题组成员. 结题报告 1篇; （1）分析并解决以往问题情境创设中存在的问题； （2）探索初中地理课中创设问题情境的有效方法； （3）完善针对问题情境教学的课堂观察记录表。; 张翠、 周瑞平.

专家评议要点（侧重于对课题组汇报要点逐项进行可行性评估，并提出建议，限800字） - 明确课堂观察法中的观察者指的是谁，应侧重于上课的教师。 - 情境创设途径的分类标准要明确。 - 情境和情景这两个词不要混淆，课题中的应是“情境”。 - 建议情境教学法研究参考李吉林老师的论著。 - 原申请报告中的第1和第3个研究目标不成立，此课题的主要研究目标应侧重以下三点： （1）问题情境的创设原则研究； （2）问题情境的创设策略研究； （3）不同类型的教师对问题情境教学的使用策略研究。 6. 研究方法表达不规范，应把各种研究方法单独列出。 评议专家签名 、 、 、 、 。 年 月 日

四、重要变更（侧重说明对照课题申报评审书、根据评议专家意见所作的研究计划调整，限1000字，可加页） 1.删除研究现状中列举的问题情境创设途径的分类，即①联系实际，创设生活化的问题情境；②强化联系,创设矛盾式的问题情境；③巧设悬念，创设探究性的问题情境；④举一反三，创设开放型的问题情境。因为这种分类没有统一的标准。 2.研究目标修改为： （1）问题情境的创设原则研究； （2）问题情境的创设策略研究； （3）不同类型的教师对问题情境教学的使用策略研究。 3.研究方法改为： （1）调查研究法；（2）经验总结方法；（3）课堂观察法；（4）案例研究法。 课题主持人签名 年 月 日

五、所在单位科研管理部门意见 科研管理部门盖章 年 月 日