## Sheet1
2010厚余小学改薄创优维修、改造项目进度表
项目编号 | 项目名称 | 内 容 | 预算（万元） | 责任单位 | 开工时间 | 完成时间 | 责任人 | 备注
1号工程 | 教学楼建设工程 | 总平面图、效果图设计 |  | 纺工设计院 | 2010-03-01 | 2010-04-10 | 奚斌寅
|  | 地基基础检测 |  | 纺工设计院 | 2010-04-05 | 2010-04-08 | 奚斌寅
|  | 结构图设计 |  | 纺工设计院 | 2010-04-05 | 2010-04-20 | 奚斌寅
|  | 工地安全区建设 |  | 厚余小学 | 2010-04-10 | 2010-04-15 | 周建兴
|  | 旧楼房拆迁 |  | 拆迁公司 | 2010-04-15 | 2010-04-22 | 周建兴
|  | 教学楼建筑招标 |  | 镇政府 | 2010-04-21 | 2010-04-21 | 奚斌寅
|  | 教学楼建造 |  | 中标单位 | 2010-04-25 | 2010-07-25 | 奚斌寅
|  | 连廊建造 |  | 中标单位 | 2010-07-01 | 2010-07-25 | 奚斌寅
|  | 教学楼装璜 |  | 中标单位 | 2010-08-01 | 2010-08-25 | 奚斌寅
2号工程 | 200M塑胶跑道 | 工程招标 |  | 镇政府 | 2010-06-01 | 2010-06-01 | 蔡良
|  | 跑道建设 |  | 中标单位 | 2010-07-01 | 2010-07-31 | 蔡良
| 篮球场建造工程 | 征用河道 |  | 厚余大队 | 2010-04-01 | 2010-04-15 | 蔡良
|  | 围墙建造 |  | 厚余小学 | 2010-04-15 | 2010-04-25 | 蔡良
|  | 填土 |  | 厚余小学 | 2010-04-15 | 2010-04-25 | 蔡良
|  | 建造篮球场 |  | 中标单位 | 2010-07-01 | 2010-07-30 | 蔡良
3号工程 | 校门建设工程 | 征用河道 |  | 厚余大队 | 2010-04-01 | 2010-04-15 | 蔡良
|  | 拆除、填土、驳岸 |  | 厚余小学 | 2010-04-15 | 2010-06-25 | 蔡良
|  | 建造河道围墙 |  | 厚余小学 | 2010-05-01 | 2010-05-15 | 蔡良
|  | 校外广场建设 |  | 厚余小学 | 2010-05-01 | 2010-05-15 | 蔡良
|  | 校门建设 |  | 厚余小学 | 2010-07-01 | 2010-07-25 | 蔡良
|  | 拆除原校门辅助用房 |  | 厚余小学 | 2010-07-01 | 2010-07-05 | 蔡良
|  | 开放式围墙建造 |  | 厚余小学 | 2010-07-05 | 2010-07-15 | 蔡良
|  | 停车场建设 |  | 厚余小学 | 2010-07-01 | 2010-07-25 | 蔡良
4号工程 | 办公、教学楼维修 | 更换门窗 |  | 中标单位 | 2010-07-01 | 2010-08-10 | 郭志春
|  | 行政办公楼室内装璜 |  | 中标单位 | 2010-07-01 | 2010-08-10 | 郭志春
|  | 屋面翻建 |  | 中标单位 | 2010-07-01 | 2010-08-10 | 郭志春
|  | 内外墙粉刷、油漆 |  | 中标单位 | 2010-07-01 | 2010-08-10 | 郭志春
|  | 落水管改造 |  | 中标单位 | 2010-07-01 | 2010-08-10 | 郭志春
|  | 阳台增高 |  | 中标单位 | 2010-07-01 | 2010-08-10 | 郭志春
|  | 外墙装饰 |  | 中标单位 | 2010-07-01 | 2010-08-10 | 郭志春
|  | 北立面窗户不锈钢栏栅更换 | [5 empty] | 已完成
|  | 电线改造 | [5 empty] | 已完成
5号工程 | 绿化、环境工程 | 绿化设计 |  | 中标单位 | 2010-04-10 | 2010-04-30 | 郭志春
|  | 绿化招标 |  | 中标单位 | 2010-04-10 | 2010-04-30 | 郭志春
|  | 进行绿化 |  | 中标单位 | 2010-05-01 | 2010-07-31 | 郭志春
|  | 文化环境布置 |  | 中标单位 | 2010-07-01 | 2010-07-31 | 郭志春
6号工程 | 弱电工程 | 工程招标 |  | 镇政府 | 2010-07-01 |  | 奚斌寅
|  | 广播系统 |  | 中标单位 | 2010-08-01 | 8月20 | 奚斌寅
|  | 班班通 |  | 中标单位 | 2010-08-01 | 8月20 | 奚斌寅
|  | 演播系统 |  | 中标单位 | 2010-08-01 | 8月20 | 奚斌寅
|  | 程控系统（内部电话） |  | 中标单位 | 2010-08-01 | 8月20 | 奚斌寅
|  | 阶梯教室音控系统 |  | 中标单位 | 2010-08-01 | 8月20 | 奚斌寅
|  | 教师电脑 |  | 中标单位 | 2010-08-01 | 8月20 | 奚斌寅
|  | 电子屏 |  | 中标单位 | 2010-08-01 | 8月20 | 奚斌寅
7号工程 | 基础工程 | 污水处理 |  | 厚余小学 | 2010-07-01 | 2010-07-31 | 周建兴
|  | 自来水改造 |  | 厚余小学 | 2010-07-01 | 2010-07-31 | 周建兴
|  | A级食堂改造 |  | 厚余小学 | 2010-07-01 | 2010-07-31 | 周建兴
8号工程 | 教学仪器设施、设备 | 美术室 |  | 厚余小学 | 2010-07-01 | 2010-07-31 | 周建兴
|  | 音乐室 |  | 厚余小学 | 2010-07-01 | 2010-07-31 | 周建兴
|  | 舞蹈房 |  | 厚余小学 | 2010-07-01 | 2010-07-31 | 周建兴
|  | 科学仪器室 |  | 厚余小学 | 2010-07-01 | 2010-07-31 | 周建兴
|  | 实验室 |  | 厚余小学 | 2010-07-01 | 2010-07-31 | 周建兴
|  | 机器人室 |  | 厚余小学 | 2010-07-01 | 2010-07-31 | 周建兴
|  | 校史陈列室 |  | 厚余小学 | 2010-07-01 | 2010-07-31 | 周建兴
|  | 蚕、桑展览室 |  | 厚余小学 | 2010-07-01 | 2010-07-31 | 周建兴
|  | 体育器材室 |  | 厚余小学 | 2010-07-01 | 2010-07-31 | 周建兴
|  | 会议室 |  | 厚余小学 | 2010-07-01 | 2010-07-31 | 周建兴
|  | 卫生室 |  | 厚余小学 | 2010-07-01 | 2010-07-31 | 周建兴
|  | 更换黑板 |  | 厚余小学 | 2010-05-01 | 2010-06-01 | 蔡良
|  | 一至三年级学生课桌 |  | 厚余小学 | 2010-05-01 | 2010-07-01 | 蔡良