课题名称: 培养学生公民意识的行动研究

课题设计论证（限8000字内，可附页）

| （一）课题的核心概念及其界定 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 概念界定： 公民意识教育：本课题所指的公民意识教育是依托公民教育实践活动的多种形式的培养合格的现代公民、提高学生公民意识的教育形式。 公民意识：是指公民个人对自己在国家中地位的自我认识，也就是公民自觉地以宪法和法律规定的基本权利和义务为核心内容，以自己在国家政治生活和社会生活中的主体地位为思想来源，把国家主人的责任感、使命感和权利义务观融为一体的自我认识。它围绕公民的权利与义务关系反映公民对待个人与国家、个人与社会、个人与他人之间的道德观念、价值取向、行为规范，等等。公民意识涉及的范围很广，我们不可能面面俱到，因此本课题强调的公民意识主要是指人在社会生活中的责任意识、公德意识等基本道德意识和参与、监督意识等的民主法治意识。社会主义民主法治、自由平等、公平正义理念是我国公民意识中的核心理念。 理论依据： 1、十七大报告明确指出：“加强公民意识教育，树立社会主义民主法治、自由平等、公平正义理念；尊重和保障人权，依法保证全体社会成员平等参与、平等发展的权利。”这是在党的最高文件中首次提出“公民意识教育”问题。毫无疑问，这为中国公民意识教育的顺利开展创造了良好的氛围。 2、国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年) 第二章 战略目标和战略主题提出要“加强公民意识教育，树立社会主义民主法治、自由平等、公平正义理念，培养社会主义合格公民。”这为我们的公民意识教育指明了方向。 3、人本主义理论。人本主义强调爱、创造性、自我表现、自主性、责任心等心理品质和人格特征的培育，对现代教育产生了深刻的影响。马斯洛作为人本主义心理学的创始人，充分肯定人的尊严和价值，积极倡导人的潜能的实现。公民意识教育同样强调尊重公民的尊严和价值，促进公民意识的提高。 |  |  |  |
| （二）国内外相关研究领域现状述评及研究意义 |  |  |  |
| 国内外研究现状： 长期以来，许多发达国家都十分重视对青少年学生的公民意识教育，如法国，具有良好的公民教育传统，其公民教育起源最早，从1882年就废除了宗教课，开始设立公民教育课，发展至今已比较完善，并形成了自己的特色。再如美国，则是世界上公民教育理论和实践做得较好的国家之一，其公民教育体系由政府、政党、教会、大众传媒、社区、学校、家庭、民间组织等机构组成，各种机构各自在公民教育中执行一定的特殊功能，而且这些功能往往相互交叉相互补充，从而以提供更为完整的公民教育。美国的公民教育活动实际上包括了《公民养成方案》、《公民与宪法》、《民主基础》（含权威、责任、公正、隐私四个方面）、“预防学校暴力”和“预防学校毒品”等一系列内容。 而我国港澳台地区在公民教育方面也有许多研究成果，比如香港在1985年公布了《学校公民教育指引》，向全港学校全面推广，在中小学开设公民教育课程，大力开展公民教育。近两年又推出《香港情 中国心》公民教育系列，把公民教育推向新的阶段。而澳门则从政府、教育部门及学校都高度重视公民教育，并把其纳入教学的正规课程，根据学生身心发展特点、有计划、有步骤地实施。 我国改革开放三十多年来，大陆也越来越重视公民教育，许多学校开发了公民教育课程，开展多种形式的小公民活动。2005年，江苏省教研室与美国公民教育中心签署了关于开展公民教育实践活动的项目协议，将公民教育实践活动项目引入我省，我校积极参与，成为常州市首批项目学校，在6年的探索中开展的公民教育实践活动项目多次获得省、市、区专家的好评及市、区级一、二等奖，取得了较好的成绩。 综上所述，我们可以发现：1、公民教育已引起普遍关注。2、国内外有许多公民教育的研究成果、实践经验可供我们借鉴。但另一方面，从目前来讲，作为一所学校，把公民教育作为学校德育工作的重点，进行系统的研究和架构，还缺乏典型的个案，需要在实践中探索，这又为我们在这一领域开拓创新提供了研究空间。 研究意义： 公民意识教育是世界各国一直密切关注的重大教育问题。通过公民意识教育的实施，可以极大地提高公民的主体意识和对国家的责任感。可以说，一个国家的现代化程度是和它的公民教育水平紧密联系在一起的。 培养公民意识，是提高民族素质的重要途径。培养公民意识已经成为当代中国的一项重要任务，它直接关系到我们现代化大业的成败和中华民族的伟大复兴。而公民意识教育恰恰担负着培养现代公民的使命，是国家走向现代化的一项基本建设。 |  |  |  |
| （三）研究的目标、内容（或子课题设计）与重点 |  |  |  |
| 研究目标： 1、通过研究实践，探索一套本校开展公民教育、培养学生公民意识的目标和内容体系以及实施公民意识教育的途径和实施方法，使本校的公民教育水平有较大提高，同时也可为面上开展公民教育提供有价值的指导。 2、通过多种形式和途径的公民意识教育，使学生的责任意识、公德意识、参与意识、监督意识等有较大的提高，进而提高学生的综合素质。 3、通过研究实践，引领教师进一步转变教育观念，更新教育思想，提高德育水平及专业化发展水平。 4、通过研究实践，培育以公民意识教育为重点的学校德育工作特色，全面提升学校德育工作水平和办学品位。 研究内容： （一）初中学生公民意识教育的目标与内容研究，建立适合学生认知基础、身心发展特点和发展需求的公民意识教育的目标与内容体系。 基于初中学生的实际情况，结合当代经济社会发展的新形势、新要求来研究对初中学生进行公民意识教育的具体目标和内容，从而逐步形成一个由浅入深、由小到大的具有系统性、层次性的目标与内容体系，使我们的研究具有针对性和导向性。 （二）培养学生公民意识的途径与策略的研究 1、开发和实施具有本校特色的公民意识教育校本课程。 根据公民意识教育的目标和内容体系，结合我校多年来开展的公民教育实践活动经验及目前初中实施的思想品德课程来开发一套各年级的公民意识教育《我们是公民》的校本课程，安排课时，纳入课表，认真组织实施，分年级加以落实，如初一主要侧重基本道德文明意识及权利与责任意识教育，而初二侧重于参与、监督、权利义务等民主法治、平等公正意识及教育，同时兼顾国家与民族意识，使我们的公民意识教育更有针对性，切实培养提高学生的公民意识。 2、进一步组织开展公民教育实践活动，提高活动水平的研究。 我校从2005年起成为常州市公民教育实践活动项目学校，多年来取得了一定的成效。我们从最初的两个班级参与扩展到一个年级，而后准备逐步推广到初一初二两个年级以班为单位开展，进行规范的又有自己独立创新的公民教育实践活动，从而拓宽公民教育实践活动的渠道，创新公民教育实践活动的形式，扩大公民教育实践活动的辐射面。不断提高我校组织实施公民教育实践活动的水平，促使学生在实践中感悟、体验，从而提高学生的公民意识。 一方面，加强对教师的培训，扩大指导教师队伍，提高教师指导水平。 另一方面，拓宽公民教育实践活动的渠道，创新公民教育实践活动的形式。我们除了在坚持原有模式的公民教育实践活动之外，还可以组织学生开展志愿者活动、社会调查、为特殊群体的爱心募捐等实践活动，这些活动贴近实际生活、避免了空洞枯燥的说教，其中所蕴涵的伦理准则、价值观念更是加强学生自理、自立能力和行为训练，提高公民意识和实际生活能力的重要途径，有利于中学生将公民意识内化为自己不自觉的行动。同时我们还要使其与国家课程—综合实践活动相结合，培养学生的社会实践活动能力与观察分析问题的能力。 3、创设公民意识教育的文化环境的研究。 美国学者杰克逊认为：学生在正式课堂上的进步并没有完全说明学校教育的结果，除了这些之外，学生还从学校生活的教育中获得了态度、动机、价值观和其他心理的发展。校园文化对中学生的公民意识的培养既有显性约束力，又具有隐性感染力。因此，创设公民意识教育的文化环境无疑对学生会产生潜移默化的影响作用。 为此，我们主要研究两方面工作，一是营造公民意识教育的校园文化环境，使校园环境布置突出公民教育内容，同时还可以利用校园广播、电视、校园网、宣传橱窗、黑板报、学术讲座等校园媒体加强舆论导向，营造公民教育的文化氛围，促使学生在耳濡目染中日渐提高公民意识。二是精心策划和组织开展公民教育专项教育活动。如要求班主任利用主题班会进行专题性教育，不定期开展公民知识讲座、演讲比赛、小课题研究等，并且根据不同的节日、不同的公民意识内容进行专项教育，如结合民族精神月活动强化学生的责任意识、爱国意识，结合法制宣传日强化学生的民主法治意识……促使学生在丰富多彩的公民意识专项教育活动中逐步增强公民意识。 4、在学科教学中渗透公民意识教育的研究。 我们除了通过落实公民意识教育校本课程进行系统的公民知识教育，建立和完善公民知识体系外，还可以组织教师结合本学科知识有目标、有计划地渗透公民意识教育。尤其是思品、历史语文学科，其中不乏民主与法制、道德文明、爱国主义等内容，利用这些内容进行有效的课堂教学毫无疑问是有利于培养学生的公民意识的。 5、重视对学生公民素养的观察评价。 对现有的学生综合素质评价进行调整创新，增加公民素养的内容（包括责任与权利意识、道德文明意识、国家民族意识、自由法治意识等），通过评价来激发学生的公民意识。 研究重点： 1、公民意识教育的目标与内容体系； 2、《我们是公民》校本课程； 3、公民教育实践活动。 |  |  |  |
| （四）研究的思路、过程与方法 |  |  |  |
| 研究思路： 1、理论研究与行动研究相结合。 本课题一方面要收集各方专家等关于公民意识及公民意识教育的相关理论进行分析研究，从而构建我校公民意识教育的目标与内容体系；另一方面则根据我们构建的公民意识教育的目标与内容体系进行多种途径的公民意识教育实践探索，从而形成我校公民意识教育的途径和策略。 2、学术研究与行政推进相结合。 本课题研究既需要教师认真研究公民意识教育的内容、范畴及实施途径与策略，同时又致力于打造学校的德育特色，所以在组织教师进行学术研究的同时还需要学校层面的推进措施提供保障，真正保障校本课程的开发、公民教育实践活动等的有效开展。 3、全面关注与重点推进相结合。 本课题研究我们结合初中学生特点及社会发展形势全面关注学生的公民意识的提高，但兼顾全体的同时还要突出重点，研究对象侧重于初一初二学生，依托目标和内容体系的构建，着力于校本课程的开发及公民教育实践活动的推进。 研究过程： 本课题自2011年8月起启动，规划到2014年12月完成。具体实施步骤如下： 1、准备及调查研究阶段（2011年8月——2011年10月）：在分析论证的基础上，做好课题研究方案的制定和完善工作，组建课题组并举办课题研究人员培训，学习相关理论，确定公民意识教育的内容和目标。 2、理论研究阶段（2011年10月—2012年8月）：全体成员收集分析相关资料，结合初中学生的实际情况和当代经济社会发展的新形势、新要求，逐渐架构起对初中学生进行公民意识教育的具体目标和内容体系。 3、行动研究阶段（2012年8月—2014年8月）根据公民意识教育的内容和目标体系，开发《我们是公民》公民意识教育校本课程，落实课程计划，推进公民教育实践活动及创设公民意识教育的文化环境，在学科教学中渗透公民意识教育，并对学生公民素养进行有效地评价。 4、总结阶段（2014年9月——2014年12月）：全体成员对课题实施情况进行总结，对学生的公民意识进行对比分析，整理资料，完成结题报告。 研究方法： 本课题研究以行动研究法为主，辅以理论研究，调查分析等方法。 1、行动研究法。制定实践计划，落实研究方案，并进行观察反思，不断改进。 2、调查分析法。通过抽样调查、问卷调查，了解学生具有的公民意识状况，并将实施前与实施后进行对比分析，从而发现不足，总结经验，不断改进。 3、理论研究法。收集公民意识教育的方法、公民意识涉及的内容加以理论分析，归纳总结，开发符合学校实际的公民意识教育系列校本教材。 |  |  |  |
| （五）主要观点与可能的创新之处 |  |  |  |
| 1、对学校培养学生公民意识的目标、内容、途径和策略进行整体思考，系统架构。 2、把公民教育实践活动与公民意识的基本知识教育有机结合起来，一方面使公民意识教育增强现实性、实践性，引领学生在生活中体验、实践中提高。另一方面使公民教育实践活动具有较好的认知基础，使之进一步提高水平和品位。 |  |  |  |
| （六）预期研究成果 |  |  |  |
|  | 成果名称 | 成果形式 | 完成时间 |
| 阶段成果（限5项） | 公民教育实践活动典型项目 | 光盘 展板 | 2013年8月 |
|  | 我们是公民系列校本教材 | 校本教材 | 2012年12月 |
|  | 公民教育实践活动案例 | 案例 | 2013年8月 |
|  | 学生公民意识调查报告 | 调查报告 | 2013年8月 |
| 最终成果（限3项） | 结题报告 |  | 2014年10月 |
|  | 公民教育实践活动典型项目 | 光盘 展板 | 2014年10月 |
|  | 《我们是公民》系列校本教材及公民意识教育专题网页及资源库 | 校本教材 | 2013年12月 |
| （七）完成研究任务的可行性分析（包括：①课题组核心成员的学术或学科背景、研究经历、研究能力、研究成果；②围绕本课题所开展的前期准备工作，包括文献搜集工作、调研工作等；③完成研究任务的保障条件，包括研究资料的获得、研究经费的筹措、研究时间的保障等。） |  |  |  |
| 1、本课题由我校校长钱朝平和分管教学的副校长李桂娣领衔，由多年来一直担任公民教育实践活动的指导教师的教导处副主任胡鸣亚主要负责，参与研究的老师都参加过课题研究，有一定的科研能力，且基本都担任过公民教育实践活动的指导老师，对公民意识教育比较熟悉，能保证该课题研究顺利开展。 2、我校自2005年10月成为常州市首批公民教育实践活动项目学校以来，无论校级领导还是教师都很重视公民教育实践活动项目，在6年的探索中，我们逐步推广，由原来的两个班级发展到一个年级，先后有六个项目获市一等奖，一个二等奖，并多次在区内进行经验介绍，2008年10月还承办了区公民教育实践活动现场会，美国专家、省市区教研室领导出席后给予了高度评价。随着我们的努力，公民教育实践活动逐渐成为我校德育工作的亮点，这为我们进一步将公民意识教育推向深入积累了较为丰富的经验。 3、保障措施 为了确保课题研究的顺利实施，把课题研究工作落到实处，我们将采取以下措施： （1）建立课题研究制度，规范研究过程。 （2）对课题组成员实行招标，签定招标协议书，明确分工职责。 （3）组织课题组成员定期进行理论学习和研究，严格考核，确保课题研究高质量进行。 （4）学校为课题组提供必要的活动经费。 |  |  |  |