《实施“六字”作文能力训练策略研究》课题工作计划

2012.1——2012.7

一、指导思想

本学期，初中语文课题组工作将以“和谐课堂”为主阵地，以“读写结合”理念为指导，以“师生互动”为突破口，构建实施“六字”作文能力训练法的过程模式，使写作教学理论在实践方面有所发展和突破。激发教师的创新精神，提高教师的学识修养、语言修养、品德修养，使教师素养得到全面提升。倡导教师发扬先进的作文教学理念，优化作文能力训练过程，调动学生的写作积极性，不断优化学生的写作体验，提升写作能力，促进学生的发展。

二、工作重点

1.着眼提高作文教学效率，积极推进作文教学改革。本学期将引导教师深入学习和研究教育教学理论，学习课题相关理论知识和他人成功经验案例，撰写反思，举行研讨活动，以实现教师共同提高。

2.要求教师了解学生阅读、写作“前在”状态、“潜在”状态，积极开设阅读教学、作文教学公开课，提升教师的课堂教学技能。同时，实现学生有差别的共同提高。

3.围绕课题计划，加强各备课组之间的研讨与管理。各备课组要依据自己的实际情况，制定出切实可行的课题计划，定时定点，保质保量地完成该年级的课题活动。备课组之间可以互相交流，取长补短，力争上游。

4.建好课题组网站。要通过学科网站的建设和应用，提高教师的课程开发、整合能力和信息技术运用的能力。

三、主要活动

2012年1月31日前

1.搜集资料、阅读文献、建立团队、撰写开题报告。

2012年2月

1.对教师进行作文教学问卷调查，撰写调查分析报告。

2.对7—9年级学生作文学习情况问卷调查，撰写调查分析报告。

2012年3月

1.举行课题启动仪式，学习课题组研究方案，分配工作任务。

2.拟定各年级备课组本学期课题研究计划。

3.学习课题相关理论知识和他人成功经验案例，撰写反思，举行研讨活动，共同提高。

4.花爱琴老师上阅读教学公开课，邀请专家指导，课题组成员评课。

2012年4月

1.潘丽君老师上阅读教学公开课，邀请专家指导，课题组成员评课。

2.陈玉宇老师上作文教学示范课，邀请专家指导，课题组成员评课。

3.学习作文教学新思想。

4.鼓励并组织学生走进图书馆借阅书籍，阅读经典美文，建议学生每天至少阅读20分钟，根据自己的需要做摘抄，写读后感。

5.结合阅读教学，组织学生或进行仿写比赛或进行大作文竞赛，选择佳作存档。

2012年5月

1.组织课题组成员撰写课题论文，参加江苏省“师陶杯”、“蓝天杯”论文大赛。

2.组织课题组成员学习2012年《作文教学通讯》上的有关作文教学的新理论。

3.鼓励并组织学生走进图书馆借阅书籍，阅读经典美文，建议学生每天至少阅读20分钟，根据自己的需要做摘抄，写读后感。

4.朱莉老师上阅读教学公开课，邀请专家指导，课题组成员评课。

5.组织部分同学参加各级各类作文竞赛。

2012年6月

1.鼓励并组织学生走进图书馆借阅书籍，阅读经典美文，建议学生每天至少阅读20分钟，根据自己的需要做摘抄，写读后感。

2.学术沙龙：作文评改之我见

3.评选出学生优秀习作，进行展览。

4.整理个人课题研究资料上交存档。

2012年7月

1.撰写阶段性总结，并与成员交流心得体会。

2.学习写作教学方面的理论专著和经验交流文章，撰写反思。

3.教师布置学生暑假阅读、写作要求。

武进区礼嘉中学初中语文课题组

2012年1月