《幼儿生态运动游戏的实践研究》阶段计划

2015.9——2016.1

一、指导思想

《幼儿生态运动游戏的实践研究》已经成为天宁区备案课题，即将迎接区开题验证，在此过程中，雕幼总园已经就相关内容进行了前期的研讨。本学期，我们将继续以《指南》、《纲要》为指导思想，就2个子课题进行相关研究，力求改变教师观念，真正让孩子的游戏变成自主的游戏。

二、落实措施

1．时间保障，与一日活动密切结合。

生态运动游戏的研究，将与幼儿的一日活动相结合，确保幼儿的游戏时间。每天的晨间活动中，将划分野趣游戏场和器械游戏的场地，各班按照自己研究的内容有侧重的选择场地开展游戏。每周2次生态运动游戏专题时间，教师开展游戏案例的研究活动。课间游戏中，鼓励教师带领幼儿开展自由游戏。与每月一节相结合，尤其是体育节，向家长和社区开放，扩大影响力。

2．环境优化，师幼互动创游戏环境。

结合生态运动游戏的研究内容，有针对性的对户外野趣环境进行改造，树木的移植、修剪，山坡的重新规划、竹林的布置、小花园的创建，都将进行新的调整与规划，便于幼儿更自主游戏。同时在环境创设的过程中，鼓励幼儿参与设计，参与环境的布置和开展。

3．材料拓展，丰富并建立游戏仓库。

师幼共同收集相关材料，用于生态运动游戏的开展。比如自然材料、木制材料、塑料材料、自制材料等。边研究边丰富、边探索边调整，使材料库更加充实。

4．观察记录，真正拥有观察的眼睛。

每次生态运动游戏活动，两位教师能密切配合，一位关注安全问题，另一位做好观察记录，随手携带小本进行第一素材的记录。并完成2篇有质量的个案观察记录。利用多种形式学习各种相关理论，并学习观察记录的记录方法。

三、月行事例

9月份

1．总课题参加天宁区开题验证。

2．完成前期调查工作，并做好汇总分析。（家长对幼儿生态运动游戏的认识调查表、幼儿参与器械游戏的持久性调查）

3．课题学习：虞永平谈课程游戏化。

4．个案观察记录：池塘边的游戏。

5．子课题完成小、中、大各一个生态运动游戏。

6．子课题完善课题方案。

10月份

1．结合前期调查寻找适宜的材料，完成部分环境的创设。

2．课题学习：“游戏理论”了解。（詹姆斯·约翰森等所著《游戏、儿童发展与早期教育》一书P28）

3．子课题完成小、中、大各一个生态运动游戏。

4．尝试制定子课题游戏目标。

11月份

1．课题学习：“运动游戏的发展”、“儿童户外游戏”。（詹姆斯·约翰森等所著《游戏、儿童发展与早期教育》一书P52、P241）

2．子课题完成小、中、大各一个生态运动游戏。

3．个案观察记录（待定，学习明师网络）

4．生态运动游戏环境优化。

12月份

1．结合体育节开展生态运动游戏，并面向家长和社区开放。

2．子课题完成小、中、大各一个生态运动游戏。

3．结合区幼儿发展性评价制定《大班·下健康领域评价量表》。

4．生态运动游戏视频拍摄。

1月份

1．各子课题完成阶段小结，汇总本学期生态运动游戏完善案例。

2．各类文本材料归类整理。