江苏省教育科学“十二五”规划课题

开 题 论 证 书

课题批准      D/2013/02/361

课 题 名 称基于学生个性发展的小班化教学策略研究            课题主持人         林志明

所 在 单 位             武进区奔牛实验小学

开 题 日 期              2014.1

江苏省教育科学规划领导小组办公室 制

2014年1月

| 一、开题活动简况：开题时间、地点、主持人、评议专家（课题组外专家应不少于2人）、参与人员等。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、课题组成员（不包括主持人，限10人） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 研究专长 | 研究任务分工 |
| 1 | 潘敏 | 中高 | 武进区奔牛实验小学 | 语文教学 | 课题指导 |
| 2 | 杨文荣 | 中高 | 武进区奔牛实验小学 | 数学教学 | 课题管理 |
| 3 | 陈莉 | 中高 | 武进区奔牛实验小学 | 数学教学 | 课题管理 |
| 4 | 王晓东 | 中高 | 武进区奔牛实验小学 | 数学教学 | 课题管理 |
| 5 | 赵璐 | 小一 | 武进区奔牛实验小学 | 语文教学 | 实证研究 |
| 6 | 丁文丹 | 中一 | 武进区奔牛实验小学 | 数学教学 | 实证研究 |
| 7 | 魏芬 | 中高 | 武进区奔牛实验小学 | 语文教学 | 实证研究 |
| 8 | 潘虹 | 小一 | 武进区奔牛实验小学 | 语文教学 | 实证研究 |
| 9 | 李敏 | 小一 | 武进区奔牛实验小学 | 数学教学 | 实证研究 |
| 10 | 谢丽娟 | 小高 | 武进区奔牛实验小学 | 数学教学 | 实证研究 |

| 三、开题报告要点：核心概念、研究目标、研究内容、研究方法、组织管理、研究进度、经费分配、预期成果等，要求具体明确、可操作，限5000字左右，（可加页）。 第一部分：课题概况 课题题目：《基于学生个性发展的小班化教学策略研究》 一、研究背景： - 据国外一项“视野与文化”的研究表明：教师在课堂教学中，视野关注的范围一般不超过25个学生，而我们原来许多学校班额人数过多，教师只能用“抓两头带中间”的办法开展教学活动。这种“带中间”的方法实际上是冷落了“中间”的大多数，体现了教育的不平等。 80年代，美国的部分州开展了缩小班级规模的实验。93年，克林顿总统创导全国性提高学生成绩运动后，教育部推行缩小班级规模，并指定了相应的法规。在此基础上，从1999学年开始，联邦政府正式启动庞大的“缩小班级规模计划”。 1996年，在我国上海率先进行小班化教育实验研究。1997年，北京等学校相继于此项研究工作。目前上海很多地区开始推行小班化教学的试点研究工作。大量的研究表明：小班化教育对提高学生的综合能力、学业成绩、个性发展等起有重要性的突破。小班化教育将成为教育的一场新革命。 我校为了践行绿色教育的理念，让每一个学生健康的发展，有个性的发展，提出了小班化教学实践研究。 二、课题的核心概念及其界定 - 小班，教育组织的一种空间形式，基本内涵是指较少容量的教学班的学生数量。小班教育，教育活动的组织方式，即在小班条件下开展教育活动的组织方式。小班化教育是指在一定的教育价值论支配下实施小班教育的过程。即在以学生发展为本的理念指导下，运用适合小班教育的教育教学内容、方法、技术等，通过运用教与学的互动交往，资源的优化配置和利用，实现让每一个学生得到充分发展的过程。 - 小班化教学是指在现代教育理念指导和小班配置条件下，教学观念、教学内容、教学环境、教学人际、教学方式以及教学管理都有别于大班传统教学，小班教学内在属性和特质逐渐形成、发展、完善的过程。 - 小班化教学，旨在将小班的时空优势“化”为更强劲的教育力，从而大大减少教育盲区。小班化教学的优势有四点：第一，班额小使每个学生都能享受教育的阳光，教师对于学生的关注程度大大增强，显著增加，每个学生受教育的充分程度得到提高，教学针对性强，有利于因材施教与个别教育，因而能有效促进学生成绩的普遍上升、能力的普遍提高，最终有利于每个学生的全面发展、持续发展、个性化发展。第二，班额小使教学氛围更加宽松和谐，教师与学生之间、学生与学生之间、教师与家长之间的人际交往密度和频率提高，情感交流机会增多，从而大大增强了教师对学生的人格影响力、学习生活的亲和力和班集体的凝聚力。第三，班额小使每个学生享用的教室物理空间自然增大，享受的教育资源更为充裕，有利于学生的 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 身心健康，有利于增强教学内容的丰富性和多元化，学生展示个人心智才能的机会增多，从而有利于落实人文教育思想和素质教育要求。第四，班额小使课堂教学的形式和方法更加灵活多样，有利于学生自主性、探究性学习和体验式学习的展开，从而有利于教学内容的综合性实施与教学目标的有效达成。 三、研究目标 1．通过本课题的研究实践，探索出具有小班特色的教学方式，探索出一套激发课堂生命活力、适合学生个性发展的具体的教学策略，并以此为重点，带动本校学科教学各个环节的改革与创新，逐步形成本校的教学特色。 2．通过本课题的研究实践，进一步更新教师的教学观念，增强职业情趣，改善教学方式，使广大教师能在教育教学工作的舞台上展现才能，发展个性。 3．通过本课题的研究实践，使广大学生自主学习、主动发展的情感和能力不断增强，并且能使每个学生都能找到最适合自己发展的成长模式。 四、研究内容 1．具有小班化特色的教学目标和教学内容的研究。 小班化课堂教学的目标，更加关注每个学生的成长，既关注全体学生的发展，更关注个体的发展。因此，在确定目标时，要充分考虑学生群体的差异、个体的差异，通过差异化教学目标的确定，明晰不同层次学生和个别学生的需要，并根据生成调整目标，从而提高课堂教学的实效性。小班化课堂教学目标从多元化、差异化、生成等方面考虑拟定。小班化教学，关注每个学生的全面发展、可持续发展、终生发展，因此，教学目标依然从情感态度价值观、知识与能力、过程与方法三方面考虑，体现多元的价值观。根据学生差异，有意识的制定适合学生不同群体以及个别学生成长的综合目标。小班化教学目标的特点更体现在对不同层次的学生、对每个学生的考虑之上，具体表现为分层目标、个性化目标的预设。广义地讲，分层教学目标包含了学生个性化的目标。因此，研究的重点就是如何分层制定差异化教学目标。 新课程理念下，教材不再是唯一的指导和承载，因此在进行内容的预设使时，教师要深入钻研教材，优化各种教学资源，创造性地使用教材，寻找到教学内容与发展学生素质的适当有效的结合点。另外，在预设教学内容时，要留有生成的余地，生成的空间，要有弹性，要灵活地根据教学进展教学过程中发生的、发现的情况及时调整教学内容。 |  |  |  |  |  |  |
| 2．构建具有小班化教学特色的课堂教学模式的研究。 （1）具有小班特色的课堂教学模式的研究。 小班化课堂教学的一般模式为： 教师 学生 创设情境，启迪思考 入情入境，发现问题 呈现目标，引领方向 解读目标 ，明确方向 引出内容，关注生成 理解内容，提出观点 提供方式，鼓励探究 选择方式，自主探究 组织交流，多元评价 集体交流，解疑释惑 提供作业，分层指导 选择作业，达成目标 …… 当然，这只是一个总的模式，各学科可以根据本学科的特点，设计有特色的模式。 （2）具有小班特色的课堂教学策略的研究。 小班化课堂教学策略的选择，目标是每节课力争达到100%的发言、100%的参与活动、100%的受激励、100%的有所收获。因此我们可以灵活地选择参与教学策略、合作教学策略、分层教学策略、兴趣教学策略、自主教学策略、活动教学策略、互动教学策略、个性化教学策略、体验式教学策略等。 (3）小班化课堂教学中教师个别化指导策略的研究。 小班化课堂教学中，由于班级规模小，教师对每个学生的关注度、指导的时间、投入的精力成倍增长，教师能关注到每一位学生的不同学习状态，因此，教师能更有针对性地制定学生学习的指导方案，对学生进行个别化指导。如有的同学要指导他如何和同学合作，有的同学要指导他如何学会讨论，有的同学是在遇到困难时进行指导，有点同学是在发现问题的时候进行指导，还有的同学是在思维走向误区时进行指导，总之，是根据学生的不同需求进行指导。 |  |  |  |  |  |  |
| 3．小班化课外学习活动的设计与指导的研究。 课外学习活动是课堂教学的延续和拓展，发挥小班的优势，努力使不同层次的学生都能在原有的基础上获得发展，这时小班化课外学习活动设计与指导的目标。“分层”是达成这一目标的重要途径。因此，在设计时要分层要求、分层布置、分层评价、共同提高，力争使每一位学生通过课外学习活动的开展得到有效的提高。 4．小班化学习环境的研究。 在小班中，学生人数少了，教学空间大了，因此，可以给学生创设一个更和谐、更宽松的学习环境。如教室四角和墙壁会说话——给每个学生一个展示自己的机会，开辟自主活动专属区——给每个学生一个属于自己的空间，灵活调整桌椅位置——给每个学生设计一个适合的学习形势，再如小班化网站的建立，都有效地优化了小班化教学的学习环境。 5．小班化课堂教学中教与学评价策略的研究。 小班化课堂教学倡导发展性评价，突出评价促进发展的功能，注重保护学生的自尊心、自信心、体现尊重和爱护，关注个体的处境与需求，注重对学生综合素质的考查，强调评价指标的多元化，对学生的评价不仅关注学生的学业成绩，而且哟啊发现、发展学生多方面的潜能。改变单纯通过书面测验、考试检查学生对知识、技能掌握的情况，运用多种方法综合评价学生在情感、态度、价值观、创新意识和实践能力等方面的进步与变化。 （五）研究方法 1、文献研究。查阅与该课题相关的基础理论，应用理论资料，及时进行分析、整理，并接纳和运用新的相关信息，确保课题研究的正确方向。 2、行动研究。运用这一方法适时调整计划，并在实践中采取相应行动，不断观察、反思，逐步推进研究，总结有关变量的属性。 3、调查研究。通过问卷、座谈等多种调查形式，了解学生学习的实际需求、现有基础等及课题研究在实践中是否科学恰当等问题，为研究提供依据和支撑。 4、个案研究。对不同层次学生的学习状况进行跟踪分析研究，以有利进行针对性地帮助、指导，满足学生的不同需要。 5、经验总结。通过对课题研究活动中的具体情况，进行归纳与分析，使之系统化、 理论化。 （六）研究计划 1.研究思路： （1）理论研究与实践探索相结合。本课题主要采取行动研究的方法，一方面组织力量对小班化课堂的具体实施策略等问题进行深入的理论研究，另一方面，动员全体课题 |  |  |  |  |  |  |
| 组成员根据本课题设定的研究内容，有计划分步骤的地付诸行动，在实践中落实和提高。 （2）科研引领与行政推动相结合。在理论研究和专业引领的同时，凭借学校行政的力量，加强行政领导和管理。并制定相应的政策和制度，为本课题研究提供制度保障，创造良好环境。 （3）全面推进与重点开发相结合。将采取重点研发、典型示范、分类指导、分层递进的办法，在总结成功经验、典型成果的基础上在全校展开。在研究内容上，既全面推进，又在各阶段确定主题，重点研究，重点突破。 2.研究过程： 第一阶段：2013年7月----2013年12月，启动阶段。设计研究方案，成立总课题组，讨论研究方案，明确研究思路，分学科成立子课题组，落实研究任务，制定研究计划。第二阶段：2014年1月----2014年6月，理论研究阶段。学习教育教学理论、外地先进教改经验，讨论研究内容的改革思路和具体策略。第三阶段：2014年7月----2015年12月，行动研究阶段。围绕总课题方案，开展子课题的实践研究。与教研活动相结合，积累研究资料。组织开展一些理论讲座、教学观摩、外出参观等活动，以推动课题的研究工作，写出阶段性研究报告。第四阶段：2016年1月-----2016年12月深化研究和推广实验阶段。一方面，采取促使将前阶段的研究成果和实践经验推广。另一方面，根据实验中出现的新问题，根据教育教学改革发展的新形势，进行深化研究，进一步修改、完善实施方案，并注意向其他方面拓展。 （七）研究组织 组长：林志明 副组长: 潘敏 陈莉 组员: 杨文荣 王晓东 薛娟 潘虹 魏芬 李敏 赵璐 谢丽娟 第二部分:已做工作 《基于学生个性发展的小班化教学策略研究》这一课题自设计理想以来，特别是常州市市级备案课题以来，我们根据课题方案作了一定的工作，为本课题顺利开展作了充分的准备。 （一）加强沟通交流和学习 1.组织小班化的通识培训 先后邀请了小班化先行学校南京小营小学教科室主任郭东霞老师、南京市行知小学杨瑞清校长、南京市逸仙小学教科室主任章莉和工会主席李海霞来为一线教师做“小班化课堂教学与班级管理”专题讲座。另外，我们采用“请进来、走出去”的方式进行学习和培训，2012年11月，我校分管小班化工作的校长和中层参加长三角地区小班化研讨活动。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.组织区内小班化课堂教学研讨交流活动 奔牛实验小学、嘉泽小学、庙桥小南宅实验学校学、南夏墅中心小学分别围绕“构建个个有机会 人人都精彩”的具有小班特色的课堂开展了研讨活动。另外，在新安小学还专门开展了如何创建“个个有机会 人人都精彩”的班集体进行了专题研讨。 3.组织研究成果的交流与评比。 2012年，我校组织了集团内小班化教育教学论文、教学教学设计的评比与交流，并择优在联盟层面出版刊物。 （二）建立制度常态化 关于小班化的研究我们不能满足于课题组老师每学期的一节公开课，为了使课题研究贯穿于日常教学的全过程，我们要求本校课题组全体成员做到以下几点： 1、理论学习重内化。我们定期向课题组成员推荐有关报刊杂志，理论专著，日常的理论学习不是随意的知识浏览，更不是简单的书目堆砌，要引导教师有目的地阅读，要与书本对话，通过理论学习要把专著的精髓“内化”为教师的自我价值观，内化为与其自身专业发展紧密联系的发展动力，并与原有的教育教学价值观结合起来，作为开展行动研究的指导力量，确保理论学习有行动、有痕迹、有成效。要求课题组成员每月要撰写一篇读书心得并及时上传。 2、教学行动重常态。参与研究的课题组成员要围绕“微笑每一个、健康每一个、智慧每一个、创新每一个、高尚每一个”这一核心理念开展研究，以奔牛实验小学“构建课堂”备课格式为依托，加强常态课的研究。课堂上要围绕学习任务，通过师生共同参与、交流对话等多种合作活动产生交互影响，以动态生成的方式推进教学的全过程，促进学生在学习过程中保持浓厚的兴趣、高涨的情绪、活跃的思维，争取在每一堂课中，达到100%的发言、100%的参与活动、100%的受激励、100%的有所收获。 3、课后反思重理性。教学反思不能只是简单地回顾教学情况，而是课题组成员要针对教学中存在的问题与不足，进行理性思考、要对自己的教学行为从其理性的层面上多问几个“为什么”，不断探索实践之路，这样才能促使课题组成员增强问题意识和提高解决问题的能力。我们要求参与研究的教师每天的教学反思不少于200字，每月上交一篇以“关注每一个”为中心的教学案例，教学反思或教学故事。 第三部分：下步计划 根据本课题的研究目标和研究内容，目前进展情况，从现在到下个学期将要做好以下几项工作。 1、明确研究任务，部署研究进度。根据我校的在课题这一块所做的工作，我校决定在2014年1月~2014年6月着重围绕如何构建“具有小班化特色的教学目标和教学内容 ”这一研究内容展开研究。2014年9月~2015年7月着重围绕“构建具有小班化教学特色的课堂教学模式”这一内容展开研究。2015年9月~2016 |  |  |  |  |  |  |
| 年6月将围绕“小班化课外学习活动的设计与指导”和“小班化学习环境”以及“小班化课堂教学中教与学评价策略”这三块内容展开研究。 2、落实工作责任，完善推进措施。为扎实研究过程，较好地达成预期目标，取得卓有成效的研究成果，下一阶段将进一步完善研究措施，加大工作力度。 ——落实工作责任。根据本课题的研究内容和研究计划，将进一步明确课题组各成员的研究任务和工作职责，做到分工合理，任务明确，责任到位。 ——进一步加强学习培训。 继续对课题组教师进行专项学习和培训，帮助教师进一步转变教学观念，提高认识，帮助课题组教师深化“关注每一个”的教学理念。 ——开展观摩研讨。将围绕重点，分阶段逐步开展多个层面、多种形式的观摩研讨活动，组织教师在对其教学活动进行详细观摩记录后，组织研讨。 ——建立考核评价。将建立评价激励制度，对课题组各成员参与研究活动、落实研究任务、取得研究成果等，定期予以检查考核和评价激励。 课题负责人签名 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 四、专家评议要点：侧重于对课题组汇报要点逐项进行可行性评估，并提出意见和建议，限1000字左右。 |  |  |  |  |  |  |
| 五、重要变更：侧重说明对照课题申请书、根据评议专家意见所作的研究计划调整，限1000字左右（可加页）。 课题负责人签名 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 六、开题论证小组成员（至少5人） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 论证组职务 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 签名 |  |
| 1 | 组长 |  |  |  |  |  |
| 2 | 组员 |  |  |  |  |  |
| 3 | 组员 |  |  |  |  |  |
| 4 | 组员 |  |  |  |  |  |
| 5 | 组员 |  |  |  |  |  |
| 6 | 组员 |  |  |  |  |  |
| 7 | 组员 |  |  |  |  |  |
| 七、省（市）教育科学规划办意见 省（市）规划办公章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |