《初中政史情境教学策略研究》

课题研究计划一

常州市新北区薛家中学  徐柳

- 指导思想

学习情境教学教育理论，用以指导教育教学，同时针对学生和教育实际，创设各种情境进行教学，提交教学质量，以利于学生和教师的发展。

- 研究内容

为了更好地实施课题研究工作，将成立课题组，先制定课题研究计划（一），而后进行调查研究，再理论学习，然后初步拟定研究方案。

- 具体研究安排（2011年2月—2011年6月）

| 周 次 | 研 究 任 务 | 责 任 人 | 成 果 形 式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1、2周 | 制定课题研究计划一 | 徐柳 | 课题研究计划一 |
| 第3周 | 成立课题小组 | 徐柳 |  |
| 第4周 | 制定课题管理制度 | 徐柳 | 课题管理制度 |
| 第5周 | 调查问卷的设制 | 徐柳 | 调查问卷 |
| 第6、7周 | 调查问卷的实施 | 徐柳 | 学生答卷 |
| 第8周 | 调查问卷的分析 | 徐柳 | 调查报告 |
| 第9－15周 | 学习有关文献、开展研究课 | 徐柳 | 文献研究、研究课 |
| 第16周 | 整理材料 | 徐柳 | 材料 |
| 第17周 | 阶段总结 | 徐柳 | 阶段总结报告 |