第三批天宁区现代学校网站评比光华学校筹备方案      2010.10.15

第三批天宁区现代学校网站评比工作全面启动，为了能通过本次终评，光华资源组及班主任将全面投入本次评比做好前期工作，现将具体工作分工如下。

总负责：杨书悦

总协调：黄肇光    潘雅萍   葛小国

|  | 项目 | 要求 | 责任人及分工 | 实施进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 网 站 内 容 与 应 用 | 页面布局 和设计 （6分） | 网站页面布局结构合理，页面整齐；有统一的色彩风格和主色调，能体现学校文化；页面文字规范，没有变形的页面和错字，没有表格错行，文字错位等现象。（各2分） | 纠错负责人：黄肇光 实施负责人：葛小国 结合要求实施网站第三次改版。 | 10.15~11.5 网站改版落实 11.6~11.10 网站全面测试工作 |
|  | 栏目与特色 （8分） | 首页中有学校名称、Logo、Banner；导航栏；网站地图；与区教科网及相关学校网站的链接；有学校自身特色的专题。（各2分） |  |  |
|  | 信息发布（10分） | 及时发布、转发相关教育信息，如通知、公告（4分）；每星期信息平均发布数不少于5条（3分）；学校信息被区教育信息网采用，每年不少于30条（3分）。 | 谢虹：负责网站及时新闻发布 霍莉萍：负责转发区、市、省、全国乃至国外相关教育新闻、特教动态，注意在转发相关信息时注明出处。 | 长期工作 及时新闻：做到及时 转发信息：每天至少发布2~5条。 |
|  | 资源建设（10分） | 有具体学校特色的自建资源库（10分）。 | 各教研组长全面负责，教导处全面配合 收集电子资料，如：教案、课件、反思、论文等等。具体分工如下： 语文资源负责人：周铭 霍莉萍（全面配合、帮忙） 数学资源负责人：糜泽民 刘丽燕（全面配合、帮忙） 论文、随记资源负责人：华青 劳技资源负责人：谢虹 康复资源负责人：李惠宁 | 10.15~28 全面收集并做好分类 10.29~11.10 资料上传 备注：只能提前完成，不能滞后 |
|  | 师生交流（10分） | 师生展示的舞台：展示优秀教师、优秀学生的风采，发布教师的教育教学成果和学生的优秀作品（4分）。学生学习的平台（或专题学习网：学生能通过网站接受学习上的辅导、进行知识拓展，或进行自主学习、协作学习（3分）。家校联系的窗口：开设网上家长学校、班级网站，有反馈家长信息的平台（3分）。 | 总负责人：蒋玉娇 班级网站：各班级班主任负责 师生展示的舞台：优秀师生：拍照并作个人简单事迹介绍；优秀作品：优秀照片及时上传 学生学习的平台（或专题学习网：与资源建设相配合做。 家长信息反馈平台“校长直通车”：各班主任告知家中有电脑的学生家长校网及班网地址并登陆，在校网的“校长直通车”栏目中每月发布1~5条信息.；同时也为班网充实家校平台作服务。 班级网站建设： - 网站页面布局结构合理，页面整齐；有统一的色彩风格和主色调，能体现学校文化；页面文字规范，没有变形的页面和错字，没有表格错行，文字错位等现象。 - 首页中有班级名称、Logo、Banner；有网站的友情链接；有本班自身特色的专题。 | 10.15~10.28 师生展示的舞台：完成收集工作；建立学生学习的平台。 家长信息反馈平台“校长直通车”：各班级完成本月信息发布量。 班级网站建设：完成站内建设并及时上传本月的信息量。班级网站及时更新，原创新文每月不低于15篇，网站能体现班级特色。 10.29~11.10 师生展示的舞台中信息上传。 把资源建设的内容推送到学生学习的平台中，完成学生学习平台专题网建设。 |
|  | 应用人数比例（6分） | 网站教师使用人数占学校教师总人数达到70%以上；网站学生使用人数占学校学生总人数50%以上。（各3分） | 要求全校师生积极看校网，并发布部分反馈信息，并回复本班级家长的留言。 |  |