| 编号 |  |
| --- | --- |

- 常州市教育科学研究

减负增效专项课题

开题论证书

- 课  题  名  称 《构建高效课堂 促进学生自主学习的研究》

- 学  科  分  类

- 课 题 负 责 人   高志舜

- 负责人所在单位  武进区芙蓉小学

开  题  时  间____2010.4_____________

- 常州市教育科学规划领导小组办公室

- 2009年12月制

|  | 一、开题活动简况（开题时间、地点、评议专家、参与人员等） 开题时间：2010年4月10日 地点：芙蓉小学会议室 评议专家：徐惠仁（武进区教研室主任） 参与人员：高志舜、刘亚华、张燕、陆榕、姚丽娟、陆云芳、董晓平、周丽萍、梁晓英、陈艳、梁伊丽、莫玉娟、陆燕玲 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 二、开题报告要点（题目、目标、内容、方法、组织、分工、进度、经费分配、预期成果等，限5000字，可加页） 题目：《构建高效课堂 促进学生自主学习的研究》 目标： （1）通过研究，促使学生养成独立思考的学习习惯，增强自主学习的意识，提高自主学习的能力。 （2）通过研究，使我校教师对高效课堂有完整的认识并上升到理论高度，同时形成学科教学以学生为主体，以教师为主导的学生自主学习的高效课堂局面。 （3）通过研究，形成我校不同学科，不同年级高效课堂的教学策略。 （4）通过研究，为我校教学质量上台阶、争创市优质学校提供有力的保障。 内容： （一）、更新观念，引领课堂教学观的重建 新课程强调自主、合作、探究的学习方式，要求转变传统的灌输式教学行为为自主、参与、体验式的教学行为，凸现学生的自主性、主体性，构建充满生命活力的课堂，以便提高课堂教学的有效性。我们认为，树立正确的教学观是理解“和谐高效，思维对话型”课堂建设精神实质和教育内涵，进行有效的课堂教学改革的重要前提。实践证明，哲学层面的问题解决不了，实践层面的问题就会更模糊更复杂。为此，我校将理解内涵，重建课堂教学观作为首要的问题抓紧并贯彻始终地予以关注，下气力通过多途径的学习、研讨和通识活动，引领教师从以下三个方面重建了课堂教学观：1．重建教学共通价值观2．重建学科教学价值观3．重建课堂教学过程观。 通过学习，使教师明了，应把教学过程看作是师生为实现教学任务和目的，围绕教学内容，通过共同参与、对话、沟通和合作等一系列活动产生交互影响，以动态生成的方式形成教学活动的过程。同时，要求教师明了，在新教学过程观环境下，学生是教学的重要资源，在新的课堂教学实践中，学生会因不同情景和参与效果成为不可或缺的“原始性资源”、“互动性资源”、“生成性资源”、“方案性资源”和“研究性资源”。教学观的重建，为教师的课堂教学改革奠定了理论基础，指出了实践方向，澄清了教学思路，为后期的探索实践打下了坚实的基础。 （二）、立足校本，开展“高效课堂教学策略”的探索 在对课堂教学观重建的基础上，学校扎实开展“和谐高效，思维对话型”课堂的建设活动。在这一过程中，我们借鉴成功教育改革的经验，立足校本，积极开展符合素质教育理念和课堂教学观的教学实践，探索构建“互动生成型”课堂教学模式，研究常规学科教学“四项策略”。 1．构建“互动生成式”课堂教学模式 遵循“和谐高效，思维对话性课堂”的教育内涵，课题组试图探索构建“互动生成式”的课堂教学模式。这种模式，以“多元互动”为手段，以“自主探究学习”为基础，以“小组合作”为形式，让学生从传统的“被动式接受”学习转向“主动创造性”学习，让教师从传统的讲习者转向多角色，最终实现课堂教学的和谐高效。“互动生成式”课堂教学过程主要是由“目标确认——有向开放——交互反馈——集聚生成”四个相对区别又关联的步骤组成。 “互动生成式”的四步教学过程，有时候是针对个别问题的小循环，有时候是针对一节课的大循环，要求教师做到以下几个方面： 第一、降低课堂教学重心。 第二、制订弹性教学方案。 第三、正确处理生成和预设。 第四、重视时间的有效利用。 2．实施学科教学“四项策略” 在研究“互动生成式”课堂教学过程的基础上，学校从关注教学过程的角度，提出学科教学“四项策略”。一是“备课策略”，二是“授课策略”，三是“反思策略”，四是“评价策略”。主要内容是，准备环节课前铺垫、自主探究；教学环节交互反馈，积聚生成；巩固环节检测延伸，总结应用。 同时，在“互动生成式”教学过程中，首先要体现三维目标，树立“三维一体”的教学价值观；二要重视学科一般学习方法的全面指导，科学选择并综合运用各类教学法，寓学法指导于教学之中，培养自学能力，强调接受性、探究性、合作学习等方法使用得当和谐共生。三是要注重有效生成，把握最佳的教学时域，把一节课的最佳时域用好（5-20分钟），抓住知识的重难点、技能的训练点、智力的开发点、能力的培养点、教育的渗透点组织交互反馈和有效生成。四是留出弹性时间和空间，为学生活动、各类互动、资源生成提供保障。 （1）“备课”策略—高效课堂教学准备的策略研究 （2）“授课”策略—高效课堂直接教学行为的策略研究 ①．高效导入的策略研究 ②．高效提问的策略研究 ③．高效作业的策略研究 （3）“反思”策略—高效课堂教学反馈机制的策略研究 作为教师，理论知识和专业水平固然重要，但驾驭课堂教学的能力更是必不可少的。如果缺乏对日常课堂教学中出现的问题进行反思和不断积累的意识，教师很难掌握驾驭课堂教学的能力。只有反思，教师才会不断地剖析自己在课堂教学中的优缺点，细致地、冷静地加以推敲，具体地对于某一道数学题的解法、某一教学环节中学生的质疑，甚至某一个辩论回合展开思考。 3. 多元评价，促进学生的全面和谐发展 为了更好地落实“高效课堂”的思想，力求“以评促改”，课主要通过改革课堂教学评价和学生发展评价的导向、调节作用，保障课程运行质量和教学改革活动的持续有效发展。 1．通过课堂教学评价促发展 课题研究将从以下几方面进行“高效课堂”评价：一评教学目标和内容，是否体现了三维、三化（结构化、系统化和具体化）三沟通；体现了学科特有的育人价值。二评教学形式和方法，是否采取了学生个别自主学习、分组合作学习为主，集体讲授、点拨、归纳提升为辅的形式；是否采取了以直观、启发、探究、实践、发现、讨论为主的教学方法；是否重视“结构教学”的研究与实践。三评教学过程，是否采取了互动生成式的四步教学过程及步骤；是否选好了重点内容的教学最佳时域；是否预留出了弹性时间及空间；是否进行了有思维含量的多维互动，创设了和谐的教学环境。四评学生表现及教学效果，学生学习情态、学习方法、参与度、期望、内在需求和目标达成度等。 2．通过学生发展评价促发展 根据多元智能理论和新时期的学生评价观，我们将全面综合地评价学生的发展。分为三个部分：一是学业成绩的评价，采取等级评价制；二是对学生非学业成绩的评价，采用记录式评价模式，评价内容从自主拓展型科目的学习评价表（包括兴趣小组、课堂表现和作品、创作的评价到行为养成），到限定拓展型科目（如班队活动、社会实践活动、专题教育活动的表现和记录等）到兴趣培养，三是对学生学习成果和作品积累的评价。评价尽可能地体现内容的多元性、过程的形成性、参与的多维性和互动性。学生评价体系的实施，逐步实现引导、评价、激励、发展等功能的转移，为教师树立正确的课程观和教学观提供保障，为学生的主动全面发展创造宽松和谐的良好环境。 方法： 1．调查研究法 以教师、学生和家长三类群体为调查对象，调查分析目前学校在高效课堂、学生自主学习方面存在的优点和问题，为课题研究提供依据。 2．文献研究法 学习与课题相关的先进理论、先进做法和成功经验，并接纳和运用相关信息和资源，建构课题的理论框架。 3．行动研究法 按照课题设计和实验方案，有目的、有计划地开展教学研究。通过研究，探索和总结出一套适合本校师生实际的高效课堂教学策略，促进学生自主学习，促进教师成长，推动学校教育教学的改革，使学校呈现良好发展态势，符合新教育实验理念精神，争创优质学校。 组织： 本课题主要负责人和主要成员均为小学高级及以上职称，有市骨干教师、区学科带头人、市教学能手、教坛新秀，曾共同参与完成国家级德育课题《新形势下特殊家庭学生异常心理的研究》、区级立项课题《小学整合教育的探索研究》、《优化教学方式 提高新课程实施水平》和《小学课堂教学合理预设与科学生成的研究》。近几年来学校的办学水平和教师教科研水平不断提高，学校在2003年武进区毕业班质量调研中名列前茅，区级以上骨干教师逐年增加，区级以上论文获奖更是成果颇丰。作为薄弱学校之一，我校在武进区2009年度质量评估中获二等奖。 分工： 组 长：高志舜 全面负责课题的研究和实验工作。 副组长：刘亚华、张燕 具体负责课题设计和课题研究方案，组织理论学习和课题活动，撰写研究报告、阶段总结。 中心组成员：胡波、陆榕、姚丽娟、陆云芳、董晓平 指导课题研究工作 汤夏芸、周见宇、周丽萍、陈艳、梁晓英、莫玉娟、梁伊丽、陆燕玲 分子课题组织成员进行课题研究活动和过程资料的积累。 进度： 根据本课题的研究目标和研究内容，本课题将用三年时间完成，大致分如下几个阶段进行： 1．第一阶段：2009年12月——2010年2月，准备阶段。设计研究方案，成立课题组，讨论研究方案，明确研究思路，落实研究任务，制定研究制度。 2．第二阶段：2010年3月——6月。调查分析、理论研究阶段。调查分析教师、学生和家长对高效教与学的评价，写出调查报告。同时，组织成员学习高效课堂教学理论，讨论改革思路和研究策略。 3．第三阶段：2010年9月——2012年6月，行动研究阶段。按照研究目标和具体的实施方案，开展行动研究，逐步形成高效课堂。其间，组织开展一些理论讲座、教学观摩、教学研究、教学竞赛等活动，以推动课题的实验和研究。在这一阶段中，课题组对课题的实施、研究过程及时进行总结、回顾，写出阶段报告。 4．第四阶段：2012年9月——12月，结题阶段。做好课题结题工作，写出总结报告。 经费分配： 学校对于课题研究较为重视，每年都能提供部分资金投入课题研究，为研究的顺利实施创设宽松、良好的氛围。同时学校对教师的教科研活动比较重视，将其纳入教师年度考核之中，作为评先晋级的依据。 预期成果： 能顺利完成课题成果的总结和提炼，形成研究报告，申请结题验收。主要成果形式为报告类2篇，关于高效课堂与学生自主学习状况的调查报告及课题组成员撰写的反思、案例及论文数篇。 |  |  |
| 专家评议要点（侧重于对课题组汇报要点逐项进行可行性评估，并提出建议，限800字） 评议专家组签名 年 月 日 |  |  |  |
| 四、重要变更（侧重说明对照课题申报评审书、根据评议专家意见所作的研究计划调整，限1000字，可加页） 研究目的： 1、通过研究实践，探索出一套基于学生自主学习的优质高效课堂的具体教学策略，以指导今后的教学工作。 2、通过研究实践，通过构建优质高效课堂，帮助学生形成自主、探究、合作的学习方式，培养自主学习意识，提高自主学习能力。 3、通过研究实践，使本校广大教师的教育教学理论水平、课堂教学能力有较大提高。 研究内容： - 对当前小学生学习状况及学习需要的调查研究 调查分析学生当前的学习情感、方式、水平及需要问题 - 基于学生自主学习的课堂教学结构模式的研究 基本原则、指导思想：以学论教、少教多学、先学后导、互动生成。先形成基本流程，然后各学科根据本学科特点研究具体结构模式 - 优质高效课堂细节技术的研究 - 准确把握教学目标和教学内容的研究 每节课有具体、明确的目标、重点，围绕重点开展问题探究，誊出时间扎实探究。 - 课堂教学中问题情境的设计 目前课堂教学中的问题浮光掠影，不能深入探究，学生水平不高。问题要有意义，指向教学重点，指向生活，有思维含量。要留有时间给学生看书、思考、探究和交流。如果教师缺乏深思熟虑的提问，学生也会缺乏深思熟虑的思考。 - 课堂教学中学生自主探究活动的组织与指导的研究 目前教师提出问题后太匆忙，出示问题后要停，让学生看、想、做，然后说。不要只看结论，要看过程。不一定要小组讨论，是否需要合作，用什么方式合作，让学生决定。回答时要让较多的学生回答，要关注全体学生。 - 课堂教学中引领学生总结反思、质疑提问的研究 目前的课设计得太丰满，未抓住重点，问题太多。应留3—5分钟让学生自我总结、回顾，及时质疑提问。别乞求一节课解决所有的问题。 - 优化课堂惯例，管理教学行为 课堂惯例包括学生的学习行为和教师的教学行为，使课堂充满生机活力，同时高度紧张，集中注意力。 - 教学手段的运用 四、课堂教学评价 制定可行的、可操作的课堂教学观察评价表，集中突出评价亮点，形成指向高效课堂的评价表。 课题主持人签名 年 月 日 |  |  |  |
| 五、所在单位科研管理部门意见 科研管理部门盖章 年 月 日 |  |  |  |