江苏省教育科学“十二五”规划课题

开 题 论 证 书

课题批准号    D/2105/02/020         
课 题 名 称  基于园本的童谣系列活动的开发与实践研究 
课题主持人       赵腊美         
 
所 在 单 位     常州市新北区春江幼儿园           
开 题 日 期  
    2016.3.18               
江苏省教育科学规划领导小组办公室 制

2013年11月
	一、开题活动简况：开题时间、地点、主持人、评议专家（课题组外专家应不少于2人）、参与人员等。

开题时间：2016.3.18
开题地点：

主持人：
评议专家：

参与人员：



	二、课题组成员（不包括主持人，限10人）

	序号
	姓名
	职称
	工作单位
	研究专长
	研究任务分工

	1
	赵 青
	幼儿园一级
	新北区春江幼儿园
	幼儿教育
	负责课题方案、总结的撰写

	2
	刘亚美
	幼儿园一级
	新北区春江幼儿园
	幼儿教育
	童谣系列活动园本开发的必要性研究及各项工作

	3
	黄 萍
	幼儿园一级
	新北区春江幼儿园
	幼儿教育
	负责课题计划撰写及各项工作

	4
	张伟娟
	幼儿园二级
	新北区春江幼儿园
	幼儿教育
	负责课题基于园本开发童谣资源研究

	5
	韩  萍
	幼儿园二级
	新北区春江幼儿园
	幼儿教育
	负责课题基于园本开发童谣系列活动研究

	6
	徐慧芬
	幼儿园二级
	新北区春江幼儿园
	幼儿教育
	负责课题基于园本开发童谣资源研究

	7
	徐杨波
	幼儿园二级
	新北区春江幼儿园
	幼儿教育
	负责课题形成童谣系列活动的教学策略研究

	8
	孙婷婷
	幼儿园二级
	新北区春江幼儿园
	幼儿教育
	童谣系列活动园本开发的必要性研究，课题组日常工作、资料归档

	9
	李倩云
	幼儿园二级
	新北区春江幼儿园
	幼儿教育
	负责课题基于园本开发童谣资源研究

	10
	蔡玉丹
	幼儿园二级
	新北区春江幼儿园
	幼儿教育
	负责课题基于园本开发童谣系列活动

	三、开题报告要点：核心概念、研究目标、研究内容、研究方法、组织管理、研究进度、经费分配、预期成果等，要求具体明确、可操作，限5000字左右，（可加页）。

课题名称：基于园本的童谣系列活动的开发与实践研究

（一）课题的核心概念

1、概念界定

童谣：是指传唱于儿童之口的、没有乐谱、音节和谐简短的歌谣。结合我园所处地域及地方特色，本课题中所研究的童谣是指常州童谣、传承在民间的其他童谣及结合当前形势创编的现代童谣。

童谣系列活动：是指以童谣为载体，以幼儿一日生活活动为主线，将常规、安全、礼仪等以童谣的方式再结合“说、唱、演、画、玩、用”等活动方式进行演绎的活动。

（二）研究的目标

研究目标：开发具有春幼特色的童谣系列活动，发挥童谣对幼儿的育人价值，提升幼儿学习童谣、乐享童谣的兴趣。
（三）研究内容

1、童谣系列活动园本开发的必要性研究。

①童谣及童谣活动对幼儿独特价值的研究。②童谣系列活动开发的园本基础研究。

2、基于园本的童谣资源开发研究。

①资源的分类研究。（主要是对现有童谣资源的收集及分类，春幼园本开发的童谣收集及分类。）

②资源开发的思路研究。（我们主要从教师群体出发，收集挖掘身边可利用的童谣资源，进而影响家长群体进行童谣的开发，带动整个社区收集、开发童谣。）

③资源开发的策略研究。④资源的表征与储存研究。（用图像、声音、视频等方式传承地方特色童谣）

3、基于园本的童谣系列活动的开发研究。

①童谣系列活动的分类研究。（以幼儿的一日活动为主线，将各类童谣活动进行分类，如常规童谣、教学童谣、礼仪童谣等。）②童谣系列活动的整理与创编研究。③童谣系列活动教学指导策略研究。（活动实施中，通过对不同类型的童谣进行实践研究，组织教师讨论、辨析、逐步形成童谣教学的基本模式，探索各种指导策略，在构建园本化的童谣课程中提高教师课程执行能力和活动组织

能力。）

4、童谣系列活动的园本案例研究。（通过整理课题活动中积累的教学设计、活动方案，形成适合春幼孩子的童谣系列活动园本案例集。）
（四）研究方法
在课题实施过程中，将邀请专家来园指导，促进老师和幼儿家长对童谣文化、系列活动的了解，同时通过举办童谣节、亲子活动等多种形式来吸引教师、幼儿、家长的参与，促进研究效果的突现，从达到预期的目标。 

（1）调查法：文献调查法：通过文献调查梳理童谣对幼儿的独特价值，结合老师们搜集各类童谣，筛选整理中适合幼儿学习的童谣。案例分析法：主要针对研究中出现的典型事例，加以科学的分析和论证，促进课题研究的顺利进行。问卷调查法：主要是针对课题实施一阶段后的反馈，通过对幼儿家长的调查了解幼儿在实施过程的效果，反思积累活动所得所失，为今后的研究提供保障。

（2）行动研究法：主要解决童谣系列活动与幼儿园活动整合的过程中出现的问题并制定解决问题的方法。将先制定课题研究计划并落实到行动中，并根据行动中出现的问题及时调整活动方案，再进行实践，从而保证研究的正常开展。 
（五）组织管理
组长：赵腊美

副组长：赵青、刘亚美

成 员： 黄 萍、张伟娟、韩  萍、徐慧芬、徐杨波、孙婷婷、李倩云、蔡玉丹

1、严格的课题管理机制的保障

（1）课题管理网络

园长—副园长—教科室主任—课题组长—课题副组长—课题组成员。

（2）课题管理制度

《教科研制度》、《考核实施细则》等。

2、切实可行的课题实施措施的保障

（1）每学期撰写一篇有质量的课题论文。

（2）每学期邀请专家进行课题指导。

（3）每月自学一篇相关课题文章，写下反思。

（4）每月一次课题会议，汇报交流课题工作，明确目标，把握方向。

（5）每月一次进行一次课堂教学研讨活动，营造研究氛围，增强研究意识。

3、已有研究成果的保障

近年来，教师们在此课题区级立项的研究中，取得了一定的研究成果，积累了一定的园本化课程内容，通过课题研究，教师的教研意识、能力都得到了提高，形成了较好的教育科研氛围。

4、师资力量的保障

本课题的核心成员由园长、业务园长、教科室主任、教研组长和园内专任教师组成。成员都曾参加过课题的研究，有较强的教育科研意识和一定的教育科研能力，且取得了一定的研究成果，这些教师作为本课题组的核心成员能发挥较好的骨干带头作用。

5、硬件投入的保障

（1）我们成立了教师阅览室，以便课题组成员从理论专著上获取信息。

（2）我们为每个办公室都配置了电脑，并安装了宽带，让课题组成员从网络上了解教育教学最新的资讯。

（3）我们创建了自己的网站，打开了对外交流的窗口。
（六）研究进度
本课题的总体思路及框架主要由如下六个部分构成，它们之间的关系结构如下图所示：


一、准备阶段(2015.9——2016.3)

本阶段力求做到相关事项到位，如研究资料的搜集与整理、人员培训、开题论证、相关管理制度的制定等。本阶段主要通过文献法归纳整理国内外对于童谣教育探讨、回顾与反思的相关成果，尤其是对实践中存在问题所做的反思与梳理。

二、实施阶段(2016.3—2018.9)

本阶段是课题研究全面展开阶段，又可分为以下三个阶段

（1）2016.3——2017.3：本阶段主要是进行创设班级、共享空间、走廊等童谣环境；在归纳整理国内外童谣教育研究现状和成果的基础上,梳理并发现童谣对幼儿的独特育人价值。基于园本开发童谣资源：对现有童谣资源的收集及分类（常州或其他童谣；小中大分类），春幼园本开发的童谣收集及分类（常规、安全、礼仪等分类））；积累一些开发童谣资源的策略。

（2）2017.3——2018.9： 本阶段重点有：基于园本的童谣系列活动的开发研究。根据地区方言的特点，收集整理成常州童谣和其它童谣；活动实施中，通过对不同类型的童谣进行实践研究，组织教师讨论、辨析、逐步形成童谣教学的基本模式，探索各种指导策略。通过整理课题活动中积累的教学设计、活动方案，形成适合春幼孩子的“亲亲宝贝”童谣系列活动园本案例集。
（3）2018.9——2019.2：本阶段主要整理资料撰写研究报告
本阶段主要重点是：撰写研究报告、整理研究的过程性资料，接受结题评估。
（七）预期成果

成果名称

成果形式

责任人
完成时间

阶段成果

《基于园本的幼儿童谣学习兴趣》调查报告

调查报告

刘亚美

孙婷婷

2016年9月

《春幼园本童谣集》

资源集

张伟娟

徐慧芬

李倩云

2016年3月—2017年12月

“亲亲宝贝”—童谣系列活动

 系列活动

韩  萍

徐杨波

蔡玉丹

2016年3月－2018年9月

最终成果

论文《童谣铸就诗意教育 童谣唱响浪漫人生》。

论文发表
赵腊美
2018年9月—2019年2月

论文《挖掘童谣育人价值_促进幼儿快乐成长》

论文发表
黄  萍
2018年9月—2019年2月

《基于园本的童谣系列活动的开发与实践研究》结题研究报告

结题报告
赵  青

2019年2月



	四、专家评议要点：侧重于对课题组汇报要点逐项进行可行性评估，并提出意见和建议，限1000字左右。

由赵腊美老师主持的江苏省教育科学“十二五”立项课题《基于园本的童谣系列活动的开发与实践研究 》，完成了课题的前期研究工作，根据课题组的申请，由常州市教育科学规划办组织开题小组，于2016年3月18日进行了现场开题。

开题小组听取了课题组的开题汇报，与课题组就相关问题进行了深刻交流，形成如下意见：

“基于园本的童谣系列活动的开发与实践研究”这一研究课题，符合幼儿的活动需求，能够让幼儿的思维得到锻炼、潜能得以开发，为初步建立具有园本特色的创意手工课程体系和开展创意手工活动提供可借鉴的经验和一种操作范式，从而提高幼儿的手工制作的基本技能，熟练运用掌握的手工技能和工具材料，想象、创作出新颖、独特有创意的优秀的幼儿作品。通过前期的理论学习、开展特色课程、专家指导、开辟幼儿创意手工专用活动室和班级创意手工区域等活动，教师对于开展这一课题研究积累了一定的经验，为了更好地实施本课题的研究，建议从以下几个方面进行完善。

    1、国内外研究背景：PPT中采用的是主题式陈列的形式，如：关于幼儿创造力、关于手工制作课程，而方案中较为整合，建议采用PPT的形式。

    2、研究目标与内容不够完善，建议先确定研究内容再制定研究目标，使其匹配。研究目标可从以下板块着手修改：

（1）

（2）

（3）

（4）

针对研究内容目标重新修改，目标3可再写的更有操作性些。

3、研究方法：调查法（文献调查法、观察调查法，问卷调查法、访谈调查法、自我反思等）、 行动研究法

    开题小组经过讨论，一致同意课题开题。



	五、重要变更：侧重说明对照课题申请书、根据评议专家意见所作的研究计划调整，限1000字左右（可加页）。

                    课题负责人签名

                                      年  月  日



	六、开题论证小组成员（至少5人）

	序号
	论证组职务
	姓名
	职称
	工作单位
	签名

	1
	组长
	
	
	
	

	2
	组员
	
	
	
	

	3
	组员
	
	
	
	

	4
	组员
	
	
	
	

	5
	组员
	
	
	
	

	6
	组员
	
	
	
	

	7
	组员
	
	
	
	

	七、省（市）教育科学规划办意见

省（市）规划办公章

                                          年     月    日




形成童谣系列活动的案例





形成童谣系列活动的教学


策略研究











在归纳整理国内外童谣教育研究现状和成果的基础上


梳理并发现童谣对幼儿的独特育人价值。





基于园本开发童谣资源





童谣系列活动促幼儿发展





基于园本开发童谣系列活动








