“与海洋同行，享读书快乐”

——雪堰初级中学第四届读书节活动方案

一、活动目标：

为全面贯彻落实“十七大”提出的发展海洋事业的重要决策，落实“要增强海洋意识”、“为青少年成长创造良好的成长环境”、“动员社会各方面共同做好青少年道德思想教育工作”的指示精神，我校将围绕“与海洋同行，享读书快乐”为主题，开展2012年第四届校园“读书节”活动。从而进一步推进我校书香校园建设，形成读书氛围，促进校园文化，为创建学习型学校而努力。

二、活动主题：“与海洋同行，享读书快乐”

三、活动时间：2012年4月中旬—5下旬

四、活动安排：

第一阶段：组织、策划（4月中旬）

1、领导小组 
组  长：陈  林

副组长：张国忠、陶宝南、钱伟新
组  员：各行政部门、图书馆、全体班主任、语文老师

2、图书馆根据学校当前总体情况，制定读书节活动方案。

3、政教处、图书馆、语文组搜集相关活动资料。

第二阶段：宣传启动 （4月16日－4月23日）

1、挂出横幅，营造氛围（总务处） ：与海洋同行，享读书快乐

2、电子屏幕滚动宣传口号（政教处）：

“读书改变生活”、“精读一本好书，点亮一盏心灯”、“让读书成为最美丽的校园风景线！”、“用书籍装点我们的精神家园！”、“读书知海洋”

3、读书节活动启动仪式 （4月23日）

（1）领导致词

（2）学生代表宣读倡议书

第三阶段：组织实施及活动安排（4月下旬-5月下旬）

1、营造书香教室

参加对象：初一、初二年级

时    间：4月

要    求：完善班级图书角建设。要求图书内容丰富、数量充实，健全班级图书管理制度。学校组成评委会进行评比，分别评出一、二、三等奖。

结合第四届读书节，初一、初二年级举办图书跳蚤市场；初三学生开展“捐赠一本书，感念母校情”捐书活动（5月初）。

负责部门：年级组、政教处、图书馆

2、继续开展“走向海洋”主题读书活动

参加对象：初一、初二年级学生

（1）组织《走向海洋》读书笔记评比。（时间：5月上旬 ）

（2）组织一次“走向海洋” 为主题的知识竞赛。（时间：4月下旬初一）

（3）组织一次“走向海洋  振兴中华”为主题的班会活动。（时间：5月初）

（4）组织校际《走向海洋》爱国主义读书征文活动比赛，并选拔优秀习作参加市区教育局举办的读书征文活动。（时间：5月）

（5）组织一次“走向海洋”为主题的演讲比赛。(时间：5月初二年级)

（6）“中华诵•经典诵读行动”2012全国中小学生作文大赛，参照四月份主题(以“踏青”、“清明”、“读书”为主题，可以在以上三个主题中任选其一进行创作。所有作品题目自拟、体裁不限（诗歌除外），作品字数要求在800－1000字之间。时间：4-5月)

负责部门：语文教研组、政教处、图书馆

3、庆“五一”读书节专题黑板报比赛

时    间：5月上旬

参加对象：初一、初二年级各班

活动安排：各班以“与海洋同行、享读书快乐”为主题出一期黑板报，学校组成评委会进行评比；分别评出一、二、三等奖。

负责部门：政教处及年级组长

4、教师读书

时    间：4月—5月

参加对象：全体教师

活动安排：

（1）结合心理健康教育，组织教师阅读《教师礼仪手册》、《 教师应用心理案例》、《 第56号教室奇迹》。并写好随笔。

（2）依托“书香江苏”网络平台，开展“三创三先”主题征文活动，组织全体教师认真学习“三创三先”新时期江苏精神，结合自己工作实际，畅谈学习体会，撰写“爱岗敬业、争先创优”的先进事迹或心得感悟，让“三创三先”内化于心，实化于行，增强社会责任感，在各自的工作岗位上为实现江苏基本现代化作出新贡献。优秀作品以电子稿交图书馆上传。

负责部门：校行政工会及各教研组

第四阶段：成果汇报展示

1、“走向海洋”征文评选结果展出。

2、中华诵.经典诵读优秀作品上传并展出。

第五阶段：总结评比阶段（6月）

内容：“与海洋同行 享读书快乐”读书节活动总结表彰暨读书节闭幕式。

1、评比“书香少年”、“书香教师”。

2、“书香教室”验收评比（以班级文化布置、黑板报、及读书活动开展情况为评比依据）。

3、表彰各项比赛获奖学生。

五、活动要求

1、各班和各教研组按要求开展活动；

2、各项活动负责人要结合我校实际，制定活动方案，积极组织、协调人员，并做好相关资料的收集、评选、整理、上报工作；

3、班主任、语文老师要做好导读工作，认真组织好各种形式的读书活动，征文活动需挑选高质量的文章上交；

4、以上开展的活动，全程纳入班级考核和教师百分考核。

武进区雪堰初级中学

2012年4月