附件3：

常州市教育科学“十二五”规划课题

开题论证书

- 课  题  类  别

- 学  科  分  类      信息技术

- 课  题  名  称   以问题场为载体的随机

- 通达教学实践研究

- 课 题 负 责 人         安燕

- 负责人所在单位    常州市新桥中学

- 填  表  日  期       2013年4月

拟 结 题 时 间_______2015年11月______

- 常州市教育科学规划领导小组办公室制

2011年1月

|  | 一、开题活动简况（开题时间、地点、评议专家、参与人员等） 开题时间：2013年9月11日 地点：常州市新桥中学 主持人：薛辉 评议专家：薛辉 万荣庆等 参与人员：刘猛 韩岳元 潘采方 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 二、开题报告要点（题目、目标、内容、方法、组织、分工、进度、经费分配、预期成果等，限5000字，可加页） （一）课题名称：以问题场为载体的随机通达教学实践研究 （二）研究目标： 1、通过设计、分析高中信息技术教学过程，以问题场为载体找到合适的方式、方法，运用随机通达教学策略提高信息技术课堂教学过程中学生和教师的积极性、能动性及学习效率。 2、分析、总结高中信息技术教学过程中的共性规律，提炼出以问题场为载体的相对完整的学习模式，为学科教学提供高效、实用的教学模式。 3、探索不同知识环境下随机通达教学策略与问题场有效结合，在高中信息技术教学中的应用方式、方法，并在实际教学中随时修正，发展学生能力，切实提高教学质量和效率。 （三）研究内容： 信息技术课程是一门集知识和技能于一体的实践性很强的课程，问题场载体核心理念是多角度、立体问题串引导学生学习，随机通达教学模式提倡以学生为中心在教师的指导下从被动学习转变为主动学习，本研究根据随机通达教学策略的基本模式，以问题场为载体设计和开发信息技术课的教学方案并实施相应的教学活动，实验验证其策略的实施效果。主要研究内容： 1．在信息技术教学中问题场的设计研究； 2．以问题场为载体的随机通达教学在信息技术教学中如何进行教学过程设计，设计的原则及策略。 3．问题场与随机通达教学有效结合，在信息技术教学应用中的教学模式研究。 4．以问题场为载体的随机通达教学解决学习、生活中问题的案例研究。 （四）研究方法： 1．文献资料法：查阅、学习相关教育教学理论，了解国内外当前教育现状及发展趋势，以正确的理论来指导实践； 2．行动研究法：在理论指导下，在课堂教学实践过程中，不断探索以问题场为载体的随机通达教学实践策略，通过行动研究不断发现问题、改进方法，理论与实践有机结合。 3．观察法：观察在研究过程中学生学习活动方式的变化，不断修改教师的教学设计过程、教学方式方法以促进和改进研究策略。 4．个案分析法：根据教学实践，选取典型课例、典型对象进行细心的整理和分析，总结出经验与不足，为下一步研究提出建议。 （五）研究思路与步骤 第一阶段：准备阶段（2013年3月～2013年9月） 查阅、学习相关教育教学理论，了解国内外当前教育现状及发展趋势，学习借鉴已有经验与相关理论，提出课题研究的思路与构想，整理课题开题相关资料，完成课题开题报告。 第二阶段：实施阶段（2013年10月～2016年6月） 1、课题组成员通过学习、讨论形成课题研究方案，明确研究教师分工，展开课题研究。 2、定期开展研究主题会、课题研究沙龙，认真开设课题研究课，讨论汇报研究进展情况，进一步加强理论学习以更好地指导实践研究。做好记录、收集资料，实时修正课题研究方法。 3、根据课题研究方案开展研究，定期召开课题组成员会议，商讨研究进度，认真实施中期评估。 4、在实践研究过程中，积极撰写教学心得、教学设计、教学案例及论文等。 第三阶段：总结阶段（2016年6月～2016年10月） 1、整理课题研究相关资料，对数据进行统计分析。 2、汇总论文、案例集，对研究成果进行总结提炼形成相应的学习模式及理论建议。 3、撰写结题报告、研究报告。 (六)分工与预期成果 主要研究阶段; 完成时间; 课题组成员分工; 阶段成果形式. 准备阶段; 2013年3月～2013年6月; 全组成员查阅、学习相关教育教学理论，探讨核心理论 安燕：开题报告; 学习心得 课题交流会 开题报告. 实施阶段; 2013年6月～2015年6月; 各成员在随机通达教学指导下以问题场为载体进行教学设计、课堂实践创新研究; 教学设计、案例集、课题研究公开课、课堂实录、学生学习反馈表等. 总结阶段; 2015年6月～2015年11月; 安燕负责结题报告；各成员负责课堂教学效果对比、研究论文；江文杰负责课堂实录、顾琴娣负责教学设计收集；李玉萍负责案例收集。; 结题报告、公开课、典型教学设计、课堂录像、案例集、研究论文等. |  |
| 专家评议要点（侧重于对课题组汇报要点逐项进行可行性评估，并提出建议，限800字） - 栏目标题对应符号还需斟酌； - 研究内容部分建议分为四部分，第一项研究内容改为“在信息技术教学中问题场的设计研究”，首先对问题场概念进行分析、研究，学习理论知识；应该增加第四项研究内容：以问题场为载体的随机通达教学解决学习、生活中问题的案例研究。着重研究通过本课题的探索获取一定经验，如何用于解决生活、学习中问题的案例。 评议专家签名 、 、 。 年 月 日 |  |  |
| 四、重要变更（侧重说明对照课题申报评审书、根据评议专家意见所作的研究计划调整，限1000字，可加页） 原研究内容： 1、以问题场为载体的随机通达教学在信息技术教学中应用的基本方法。 2、以问题场为载体的随机通达教学在信息技术教学中如何进行教学过程设计，设计的原则及策略。 3、问题场与随机通达教学有效结合，在信息技术教学应用中的教学模式研究。 修改后研究内容： 信息技术课程是一门集知识和技能于一体的实践性很强的课程，问题场载体核心理念是多角度、立体问题串引导学生学习，随机通达教学模式提倡以学生为中心在教师的指导下从被动学习转变为主动学习，本研究根据随机通达教学策略的基本模式，以问题场为载体设计和开发信息技术课的教学方案并实施相应的教学活动，实验验证其策略的实施效果。主要研究内容： 1．在信息技术教学中问题场的设计研究； 2．以问题场为载体的随机通达教学在信息技术教学中如何进行教学过程设计，设计的原则及策略。 3．问题场与随机通达教学有效结合，在信息技术教学应用中的教学模式研究。 4．以问题场为载体的随机通达教学解决学习、生活中问题的案例研究。 课题主持人签名 年 月 日 |  |  |
| 五、所在单位科研管理部门意见 科研管理部门盖章 年 月 日 |  |  |