| 研究板块 | 具体内容 | 实施时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本资料 | 课题方案、申报表、研究方案、立项申请表、开题论证报告、实施方案、中期评估等 | 2013.9-2015.6 | 安燕 |
| 学习资料 | 学期学习资料 | 2013.9-2015.6 | 江文杰 |
| 学期计划 | 学期计划、总结 | 2013.9-2015.6 | 安燕 |
| 研究活动 | 所有过程性活动记录 | 2013.9-2014.1 2014.2-2014.6 2014.9-2015.1 2015.2-2015.6 | 安燕 江文杰 顾琴娣 李玉萍 |
|  | 宣传发文 |  | 安燕 |
| 研究成果 | 教学反思 获奖论文 优秀课例 | 2013.9-2015.6 | 顾琴娣 全体组员 李玉萍 |
| 成果鉴定 | 获奖及发表论文 公开课证明 | 2013.9-2015.6 | 安燕 江文杰 |
| 特色展示 | 特色材料 | 2013.9-2015.6 | 安燕 江文杰 |

以“问题场”为载体的信息技术随机通达教学实践研究

实施安排表