武进区漕桥小学创建“常州市绿色学校”规划

一、指导思想：

“绿色学校”的创建和开展学校生态环境教育活动，是增强全民环境意识，推进中小学校环境教育，提高下一代环境素质的需要，也是实施经济社会可持续发展，构建和谐社会的需要。我们将认真贯彻落实《中小学环境教育实施指南》，以常州市绿色学校创建工作为载体，把环境教育作为学校工作重点来抓，进一步加强领导，努力形成立足于学校，渗透于课堂，服务于社会的环境建设模式。

二、创建目标：

争取在2011年成功申报通过常州市绿色学校创建工作。

（一）培养一支合格的具有一定环保意识、环保知识的教师队伍；全面动员，充分参与，建立学校、家庭、社会三结合的主体教育网络；

（二）以学生为主体，教师为主导，加强环保教育在课堂教学中的渗透，使环保教育融于各学科教育之中。

（三）以活动为手段，促进学生环保意识的强化，使之主动并带动身边的人投身于“绿色学校”创建活动。

二、主要措施：

（一）加强组织领导

1、组织成立“常州市绿色学校”创建工作领导小组，具体分管创建工作。

组长：卞晓忠

副组长：王雪峰

成员：徐华新、宋益斌、唐英、吴学东、王兰、何银东、

杨小泽、陆君、王海峰、各班班主任。

下设五个工作组：

1）档案整理组：

组长：唐英

组员：徐华新、宋益斌、吴学东、何银东、王岳斌

主要任务：负责制定环境教育规划、实施方案、总结；收集整理相关的文件资料，完成台帐。

2）环境建设组：

组长：宋益斌

组员：王海峰、王晓玲、各班班主任

主要任务：负责校园环境规划和建设，实现校园垃圾分类、校园绿化，学校节能、节水、节电及节约其他资源的具体工作。

3）课程建设组：

组长：徐华新

组员：各学科教师

主要任务：负责环保教学，落实学科渗透，汇编校本环境教育教材；负责教师培训、学生问卷、进行调查研究。

4）宣传教育组：

组长：王兰

组员：张红亚、各班主任、家长委员、大队委员

主要任务：负责管理和宣传教育，学生环保行为规范，开展创绿系列活动

5）工作联络组：

组长：何银东

组员：张云

主要任务：检查创建工作进展，公布创建信息，完成绿色网页制作。

另外，我们聘请张伟同志为校外环境教育辅导员。

领导小组成员要明确分工，强化责任，优化措施，校长亲自抓，少先队、总务处紧密配合，将创建工作纳入到学校的各项活动之中。

2、强化领导核心，建立以班主任和环境教育学科、体卫艺劳科技等学科教师为骨干的教育管理机制。

3、完善监督、检查机制，定期总结，按计划逐步开展教育活动。

4、每月初召开专题会议，总结商讨并推动学校绿色创建工作。

（二）提供保障措施

1、课程保障

学校将“绿色教育”纳入课程建设中。各学科渗透环境教育，每学期开设两节以上的环境教育课，并确保在基础性课程、拓展性课程和研究性课程中得到体现。另外，学校将重点开发建设“绿色教育”的校本课程。

2、经费保障

必要的经费投入是创建绿色学校的重要保障，学校拟将创建经费纳入学校年度经费预算，以确保绿色学校的创建工作。

3、控制、处理污染源

重点控制学校周边环境卫生污染，对校园垃圾进行分类处理。

4、环保队伍保障

进行校领导、全体教师的环境教育培训，积极创造条件选送相关人员参加区、市举办的各类培训进修学习；建立学校、家庭、社会一体化的教育机制，以学校为中心，带动全社会环保意识发展，使绿色教育成为全社会的共同责任；发挥外聘环保领导的指导作用，利用培训讲座等方式促进环保意识发展。

（三）夯实环保软硬件建设

1、绿化校园。整体规划校园建设，计划在校内加植树木，并对学校的花草树木布局进行调整，使植物群落布局合理，校园绿化覆盖率达到60％以上。

2、美化校园。加强校园环境整治，美化校园环境。设立环保标语牌，每种植物悬挂身份证、布置环保主题的图片或美术作品。增设环保宣传栏，学校红领巾广播、国旗下讲话宣传或播放环保内容的文稿，努力营造环保氛围。

3、净化校园。加强学校环境卫生建设，做到校园净化，各室整洁，厕所清洁。

4、加强学校环保硬件建设，在校园网开辟“绿色之窗”专栏，宣传各级政府关于环境教育的方针政策，介绍交流学校和各部门创建“绿色学校”的工作情况和经验，并且筹建学生绿色综合实践活动基地。

（四）开展绿色系列活动

1、在教学中渗透环保教育，寓教育于活动中。学校工作千头万绪，样样都重要，只有把环境教育纳入整个学校工作，形成常规，不成为教师、学生的额外负担，环境教育才能充满生机，才能在校园里生根、开花、结果。因此，我们力争充分发挥课堂教学的主渠道作用，努力做到挖掘各科教材中环保教育因素，结合环保的热点和敏感话题创造性地开展环保教育。我们可以在德育工作中渗透环境教育，在学科教学中渗透环境教育，在活动课程中渗透环境教育，在课外活动中渗透环境教育。当然，各学科都要将环境教育列入科组计划，要有措施，有总结，培养学生自觉的环保意识和行为。

2、大力开展宣传，促进环保意识增强。设立宣传栏，在各班级设立宣传墙报，校园内张贴宣传标语，充分利用手抄报、黑板报、红领巾广播、图书室、宣传环保知识，环保动态，并抓住各个环保宣传节。

3、贯彻绿色生活方式：

（1）从日常生活节约用电、用水做起，节约资源。

（2）绿色消费，环保选购。不吃口香糖，不用易造成污染的产品。

（3）自备茶杯等，不用一次性产品。

（4）分类回收，不乱丢垃圾，垃圾进行分类处理。

（5）保护自然，爱护学校的绿化，善待一草一木。

4、根据学生实际，通过多种形式、多种层次的活动使学生接受环境教育。一是要组织“绿色小卫士、小手拉大手”护绿、护法行动；二是要参加公益劳动和社区环保宣传活动，定期组织学生开展大扫除，通过公益劳动动手搜集环保信息，教育学生从我做起，从身边事做起；三是要通过学校组织的综合实践活动和少先队活动开展环境教育活动。比如在植树节、地球日、环境日、动物日开展多种形式的专题系列活动。

(五) 完善创绿督查机制

充分发挥“绿色学校”的育人作用。提高卫生标准，教室、包干区做到无积尘、无纸屑、无痰迹，地面无果皮杂物，厕所无异味，校园无卫生死角。将创建活动纳入教师教育教学、后勤管理、班级考核、班主任工作、优秀少先队员的评比考核之中。领导小组定期召开讨论会，研究创建工作。

各部门负责人要坚持定期检查，按计划实施，努力做到全员参与，保证深入落实。切实将创建“绿色学校”工作纳入到学校的整体工作计划中，全面提高教师、学生环保意识，提高学生素质，为营造一个清新、自然、安全、可持续发展的生存空间做出自己的贡献。做好环保教育工作总结，注重实效和档案管理。工作中做好环保档案的整理工作，学校档案室和各部门要加强档案管理，对有关环境教育的文件、计划、总结、论文、书刊、音视频等资料要妥善管理。

三、创建计划：

1、第一阶段（2010年2月—2010年5月）宣传发动阶段：

研究制定创建方案，成立常州市绿色学校创建领导小组，组建组织管理网络，明确职责，分块负责，制定分层落实措施，进行广泛的宣传发动，组织参观学习和业务培训。

2、第二阶段：（2010年5月—2011年11月）组织实施阶段：

从学校实际出发，组织学校绿色工程的实施，构建具有绿色特征的校园环境、学校教育、学科教学和学校管理。

3、第三阶段：2011年10月自查自评阶段：

对创建过程进行阶段总结，进行自评对照，提高实施水平。

4、第四阶段：2011年11月验收提高阶段：

全面总结，完成台帐，迎接验收。

四、具体活动安排 ：

武进区漕桥小学2008年度创建常州市绿色学校工作安排表

| 时间 | 内容 | 主管部门 |
| --- | --- | --- |
| 2008．03 | 1、确定武进区漕桥小学创建绿色学校领导小组名单 | 行政会议 |
|  | 2、制定本年度武进区漕桥小学创建绿色学校工作计划 | 创绿领导小组 |
|  | 3、各部门、年级及相关学科制定本学年的创绿方案 | 各部门、级组 |
|  | 4、确定课程建设小组名单 | 创绿领导小组 |
|  | 5、在校园网上增加 “绿色学校”网页，发布相关信息 | 工作联络组 |
| 2008.04 | １、召开漕桥小学创建绿色学校动员大会 | 校长室 |
|  | 2、进行环保倡议活动 | 宣传教育组 |
| 2008.05 | 3、校内植物挂好示牌及上交校内植物名录表 | 教导处 |
|  | 4、上交制定各功能室管理制度 | 教导处 |
|  | 5、上交校园卫生、绿化管理制度 | 总务处 |
| 2008.06 | 1、召开创绿领导小组总结会议 | 创绿领导小组 |
|  | 2、公布创建信息，充实“绿色之窗”网页内容 | 工作联络组 |
| 2008.09 | 1、召开创绿领导小组期初会议 | 创绿领导小组 |
|  | 2、教导处、年级组、备课组上交一份本学期学科渗透环境教学计划 | 课程建设组 |
|  | 3、指定一学校橱窗为环保教育专栏宣传，每月出一期 | 宣传教育组 |
|  | 4、环保知识宣传（国旗下讲话） | 宣传教育组 |
|  | 2、召开创绿领导小组工作例会 | 创绿领导小组 |
| 2008．10 | 1、举办一次环保主题班会 | 宣传教育组 |
|  | 3、订购能体现环保宣传教育的有关环保标语牌、警句标示牌 | 环境建设组 |
|  | 4、“我与绿色同行”黑板报比赛 | 宣传教育组 |
|  | 5、召开创绿领导小组工作例会 | 创绿领导小组 |
| 2008.11 | 1、环保知识宣传（国旗下讲话） | 宣传教育组 |
|  | 2、举行一次教职工环境知识培训校内环保知识讲座培训 | 创绿领导小组 |
|  | 3、召开创绿领导小组工作例会 | 创绿领导小组 |
| 2008.12 | 1、上交有关学科有体现环保知识测试题 | 课程建设组 |
|  | 2、订阅下年度环境教育杂志 | 创绿领导小组 |
|  | 3、召开创绿领导小组工作例会 | 创绿领导小组 |
|  | 4、各部门完成创绿年度工作总结 | 各创建组负责人 |
|  | 5、公布创建信息，充实“绿色之窗”网页内容 | 工作联络组 |

武进区漕桥小学2009年度创建常州市绿色学校工作安排表

| 时间 | 内容 | 主管部门 |
| --- | --- | --- |
| 2009.03 | 1、召开创绿领导小组期初会议 | 创绿领导小组 |
|  | 2、各部门、年级及相关学科制定本年度创绿工作计划 | 各部门、级组 |
|  | 3、成立“护绿爱心快车队” | 宣传教育组 |
|  | 4、教导处、年级组、备课组上交一份本学期学科渗透环境教学计划 | 课程建设组 |
| 2009.04 | 1、“护绿爱心快车队”系列活动 | 宣传教育组 |
|  | 2、国旗下讲话——“节水、节电从我做起”倡议活动（学生） | 宣传教育组 |
|  | 3、主题综合实践活动 | 课程建设组 |
|  | 4、开发校本课程 | 课程建设组 |
|  | 5、召开创绿领导小组工作例会 | 创绿领导小组 |
| 2009.05 | 1、校内全体教师环保知识讲座 | 创绿领导小组 |
|  | 2、设计制作创绿宣传标语 | 环境建设小组 |
|  | 3、搞好校园环境卫生整治工作 | 环境建设组 |
|  | 4、召开创绿领导小组工作例会 | 创绿领导小组 |
| 2009.06 | 1、“六一”主题班会 | 宣传教育组 |
|  | 2、召开创绿领导小组总结会议 | 创绿领导小组 |
|  | 3、公布创建信息，充实“绿色之窗”网页内容 | 工作联络组 |
| 2009.09 | 1、召开创绿领导小组期初会议 | 创绿领导小组 |
|  | 2、教导处、年级组、备课组上交一份本学期学科渗透环境教学计划 | 课程建设组 |
|  | 3、召开创绿领导小组工作例会 | 创绿领导小组 |
|  | 4、国旗下讲话——创建节约型家庭倡议书 | 宣传教育组 |
| 2009．10 | 1、“护绿爱心快车队”系列活动 | 宣传教育组 |
|  | 2、绿色板报评比 | 宣传教育组 |
|  | 3、 “给小鸟安家”活动 | 环境建设组 |
|  | 4、校园绿化环境布置 |  |
|  | 5、召开创绿领导小组工作例会 | 创绿领导小组 |
| 2009.11 | 1、“我与绿色同行”学生征文 | 课程建设组 |
|  | 2、绿色主题教研活动 | 课程建设组 |
|  | 3、召开创绿领导小组工作例会 | 创绿领导小组 |
| 2009.12 | 1、上交有关学科有体现环保知识测试题 | 课程建设组 |
|  | 2、订阅下年度环境教育杂志 | 创绿领导小组 |
|  | 3、召开创绿领导小组工作例会 | 创绿领导小组 |
|  | 4、各部门完成创绿年度工作总结 | 各创建组负责人 |
|  | 5、公布创建信息，充实“绿色之窗”网页内容 | 工作联络组 |

武进区漕桥小学2010年度创建常州市绿色学校工作安排表

| 时间 | 内容 | 主管部门 |
| --- | --- | --- |
| 2010.03 | 1、召开创绿领导小组期初会议 | 创绿领导小组 |
|  | 2、各部门、年级及相关学科制定本年度创绿工作计划 | 各部门、级组 |
|  | 3、教导处、年级组、备课组上交一份本学期学科渗透环境教学计划 | 课程建设组 |
| 2010.04 | 1、“护绿爱心快车队”系列活动 | 宣传教育组 |
|  | 2、国旗下讲话 | 宣传教育组 |
|  | 3、召开创绿领导小组工作例会 | 创绿领导小组 |
| 2010.05 | 1、校内全体教师环保知识讲座 | 创绿领导小组 |
|  | 2、绿色主题教研活动、 | 课程建设小组 |
|  | 3、搞好校园环境卫生整治工作 | 环境建设组 |
|  | 4、召开创绿领导小组工作例会 | 创绿领导小组 |
| 2010.06 | 1、国旗下讲话 | 宣传教育组 |
|  | 2、召开创绿领导小组总结会议 | 创绿领导小组 |
|  | 3、公布创建信息，充实“绿色之窗”网页内容 | 工作联络组 |
| 2010.09 | 1、召开创绿领导小组期初会议 | 创绿领导小组 |
|  | 2、教导处、年级组、备课组上交一份本学期学科渗透环境教学计划 | 课程建设组 |
|  | 3、召开创绿领导小组工作例会 | 创绿领导小组 |
|  | 4、“护绿爱心快车队”系列活动 | 宣传教育组 |
| 2010．10 | 1、“我与绿色同行”学生手抄报评比 | 宣传教育组 |
|  | 2、校园绿化环境布置 | 环境建设组 |
|  | 3、综合实践活动 | 课程建设组 |
|  | 4、召开创绿领导小组工作例会 | 创绿领导小组 |
| 2010.11 | 1、设计制作创绿宣传标语 | 环境建设组 |
|  | 2、召开创绿领导小组工作例会 | 创绿领导小组 |
|  | 3、健康知识和行为养成测试 | 课程建设组 |
| 2010.12 | 1、上交有关学科有体现环保知识测试题 | 课程建设组 |
|  | 2、订阅下年度环境教育杂志 | 创绿领导小组 |
|  | 3、召开创绿领导小组工作例会 | 创绿领导小组 |
|  | 4、各部门完成创绿年度工作总结 | 各创建组负责人 |
|  | 5、公布创建信息，充实“绿色之窗”网页内容 | 工作联络组 |

武进区漕桥小学2011年度创建常州市绿色学校工作安排表

| 时间 | 内容 | 主管部门 |
| --- | --- | --- |
| 2011.03 | 1、召开创绿领导小组期初会议 | 创绿领导小组 |
|  | 2、各部门、年级及相关学科制定本年度创绿工作计划 | 各部门、级组 |
|  | 3、教导处、年级组、备课组上交一份本学期学科渗透环境教学计划 | 课程建设组 |
| 2011.04 | 1、“护绿爱心快车队”系列活动 | 宣传教育组 |
|  | 2、国旗下讲话 | 宣传教育组 |
|  | 3、召开创绿领导小组工作例会 | 创绿领导小组 |
| 2011.05 | 1、校内全体教师环保知识讲座 | 创绿领导小组 |
|  | 2、绿色主题教研活动、 | 课程建设组 |
|  | 3、搞好校园环境卫生整治工作 | 环境建设组 |
|  | 4、召开创绿领导小组工作例会 | 创绿领导小组 |
| 2011.06 | 1、国旗下讲话 | 宣传教育组 |
|  | 2、召开创绿领导小组总结会议 | 创绿领导小组 |
|  | 3、公布创建信息，充实“绿色之窗”网页内容 | 工作联络组 |
| 2011.09 | 1、总结交流各部门创建绿色学校工作情况 | 创绿领导小组 |
|  | 2、国旗下讲话 | 宣传教育组 |
|  | 3、布置校园环境文化氛围 | 环境建设组 |
|  | 4、组织参加“全国青少年营养与健康知识网上竞答”活动 | 工作联络组 |
| 2011．10 | 1、“我与绿色同行”教师征文 | 创绿领导小组 |
|  | 2、整理装订创建资料 | 档案管理组 |
| 2011.11 | 全面迎接常州市绿色学校验收小组评估 |  |