初中思品课课堂时间管理的研究

开题会议手册

孔静

2015.09

- 会议目的

通过本次会议，课题组成员了解课题研究的内容，明确各个阶段的课题研究任务以及自己的研究职责，以便更好地开展工作。

二、会议安排

1.课题组成员签到

2.曹文庆主任主持会议

3.孔静介绍课题概况、计划、分工、网站

三、会议成员

会议主持人：曹文庆

课题主持人：孔静  严红仙

其他人员：杨伟、王强、陆杨

四、会议内容

（一）课题研究介绍

1.目的：

①对学生而言，充分利用课堂45分钟更好更快地完成学习目标。

②对教师而言，提高教育教学技能和科研能力，促进自己的专业成长。

③对学校而言，形成具有本校特色的课堂教学时间管理模式，提高我校办学水平。

2.内容：

通过研究，了解掌握我校思品教师目前的课堂教学时间管理现状，分析目前课堂时间管理中存在的问题以及影响因素，总结出一套行之有效的初中思品课堂时间管理的方法、策略，提高课堂效率。

（二）课题研究总计划

第一阶段（2015年上）

1.理论学习并完成一篇学习心得

2.制定调查问卷以及访谈内容

3.关注自身课堂教学，把握自身教学特点及待完善之处，并思考对策。

第二阶段（2015年下-2017年上）

1.完成调查问卷以及个人访谈，撰写调查报告。

2.根据调查、访谈结果以及理论研究，结合实际教学经验，讨论总结出课堂时间管理的影响因素、基本原则以及有效策略，制定有效课堂时间管理的实施方案，并完成相关论文的撰写。

3.依据实施方案，在教育教学实践中改革和创新，并以公开课的形式验收成果。

4.制定并完成第二、三轮调查问卷，了解实施方案的有效性，进一步发现问题，在实践中修正原有的实施方案，不断完善方案。

第三阶段（2017年下）

1.整理有关研究的过程性资料并归纳总结研究成果。

2.撰写结题报告，请专家进行研究鉴定。

（三）课题研究分工

1.孔静：撰写开题报告、制定课题研究计划、对组员进行任务分工，提供组员研究所需的理论学习资料，撰写阶段总结和结题报告。

2.严红仙：负责会议和公开课的宣传工作、收集统计阶段成果，制定阶段成果的统计表。

3.陆杨：负责会议以及听课的签到工作，发放和收集每节公开课的教学评价表；记录每节公开课的课堂时间分配情况，进行统计分析。

4.杨伟：设计、发放调查问卷并进行统计分析，调查报告。

5.王强：完成个人访谈并做好记录。

Ps：每一位组员每学期还需要完成一节公开课，提交教学设计、教学反思、听课心得、学习心得，撰写相关性论文。

（四）课题网站介绍