附件2：

“践行师德创先争优、办人民满意教育”主题实践活动安排表

全区教育系统“践行师德创先争优、办人民满意教育”主题实践活动从现在起到2012年第三季度基本结束,分启动部署、集中推进、评议表彰三个阶段进行。

| 活动阶段 | 活动时间 | 活动名称 | 实施主体 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 启动部署阶段（2011年3月） | 2011年 3月 | 组织全区校长参加省教育厅举行的视频会议 | 区教育局 | 学习沈健厅长“践行师德创先争优、办人民满意教育”主题实践活动动员大会上的讲话 |
|  |  | 召开全区校长动员会议，全面部署我区教育系统“践行师德创先争优、办人民满意教育”主题实践活动 | 区教育局 | 1．成立区教育局师德建设工作领导小组 2．制定区教育系统“践行师德创先争优、办人民满意教育”主题实践活动工作方案 |
|  |  | 各校召开全体教工动员大会，具体部署 “践行师德创先争优、办人民满意教育”主题实践活动 | 全区各校 | 1．成立学校师德建设工作领导小组 2．制定学校“践行师德创先争优、办人民满意教育”主题实践活动工作方案 |
| 活动阶段 | 活动时间 | 活动名称 | 实施主体 | 备注 |
| 集中推进阶段（2011年4月 -2012年6月） | 2011年4月 -2011年6月 | 组织学习《武进区师德教育学习材料汇编》 | 全区各校 | 广大教师要对照师德标准，查找自身存在的突出问题，写出读书笔记和学习心得 |
|  |  | 建立健全师德考评制度 | 全区各校 |  |
|  |  | 设立师德举报电话和师德信箱 | 区教育局、全区各校 |  |
|  |  | 公开师德承诺、挂牌上岗 | 学校党组织、全体党员 | 与创先争优活动相结合 |
|  |  | 举办师德论坛 | 区教育工会、学校工会 | 主题“如何做教师”、“做怎样的教师” |
|  | 2011年7月 -2012年6月 | 开展师德培训活动 | 区教育局、全区各校 | 1．区教育局组织分管德育校长的师德培训工作 2. 学校组织教师开展各种形式的师德培训活动 |
|  |  | 召开师德建设经验交流会或推进会 | 区教育局 |  |
|  |  | 开展各类师德、师能竞赛 | 区教育局、区教育工会 | 1.组织优秀教师师德案例征集或师德形象设计优秀论文评选 2.开展各学科教师教学基本功竞赛 |
|  |  | 举办师德报告会 | 区教育局、区教育工会 | 组织师德高尚的教师区内巡回作师德报告 |
| 活动阶段 | 活动时间 | 活动名称 | 实施主体 | 备注 |
| 评议表彰阶段（2012年7月 -2012年9月） | 2012年7月 | 开展师德考核测评，评选校级师德标兵。 | 全区各校 | 参加师德考核测评的成员由教师、学生、家长等组成 |
|  | 2012年9月 | 开展区“十佳师德标兵”、“师德建设示范校”评选表彰工作 | 区教育局、区教育工会 |  |