常州市武进区礼河实验安全保障标准（试行）三年实施规划

一、2014年达成的目标、任务

1．明确校长蔡自力是校园内部安全管理第一责任人，学校分管副校长陈建国是校园内部安全管理的具体责任人，学校总务处成员为校园内部安全管理的具体实施者。

2．学校根据内部安全管理工作需要，有安全领导小组和治安机构，报当地公安派出所备案。

3．我校非寄宿制学校，人数学生为2836，教职员工172人，按要求配备保安四名，保安均配齐钢盔、橡皮棍、钢叉、辣椒水、防刺背心、防割手套、盾牌等必要的安全防护和应急处置装备器械。

4．学校门卫室安防监控室安装与当地公安机关“110”联网的紧急报警按钮。学校独立设置安防监控室配备保安员值守。学校门卫室、安防监控室均安装固定电话，并配备对讲机。保安年龄原则上不超过60周岁，确保24小时在岗在位。

5．以学校教职员工为主体，有教师护校队（值日老师），负责上下学期间校园门口值守、中午食堂用餐时秩序维护及周边巡护工作。组织发动在校学生家长，建立不少于1支的学生家长护校队，主动参与上下学期间校园门口值守工作。

6．警校共建，有学校所在地滆湖派出所民警张文俊警官为责任人的校园警务室，配合学校做好日常校园安全隐患排查整改、涉校涉园矛盾纠纷排查化解和高危人员排查管控等工作。

7．学校出入口应安装坚固防撞的金属防护门（栅栏）。学校周界应设置围墙等实体屏障，实行封闭式管理。

8．学校内部易发案的重点部位安装防盗安全门、窗等实体防护设施。

9．学校财务室等贵重物品存放处安装防盗安全门、窗，保险箱（柜）符合国家标准且固定于地面或墙体。

10. 学校配电间加装绝缘垫、防鼠网，配电箱有专人管理保证处于闭锁状态。学校内部水电气热等设备设置安全防护标识。

11．学校游戏器械、河塘（游泳池）、楼梯等易发生坠落、溺水、挤踏事故的场所设置必要的防护设施和警示标识。学校教学楼顶层通向露天平台的出入口正常情况下实行闭锁管理。学校高层建筑物、升旗杆等处安装避雷针。

12．学校大门口配置隔离装置，用于上下学高峰时段，在大门内外一定区域设立临时隔离区，作为学生接送区。校门口长汀路在暑期和城管部门的合作下，划分了机动车和非机动车的专门停车区域，严格管理家长停车秩序，有效解决了门口交通拥堵问题。

13．制定和完善学校应急处置预案（包括防袭击、防地震、防火灾、大型活动、校车事故等）。

14．建立和完善《常州市中小学、幼儿园安全保障标准（试行）》规定的17项制度。

二、2015年底达成的目标、任务

1．学校保安员按照国务院《保安服务管理条例》规定，经资格审核、岗前培训后持证上岗。提高保安队伍素质，定期开展培训工作。

2．沿街、交通要道沿线学校，统一施划人行通道，设置安全警示标识。学校主要通道和出入口设置限速标志、减速带等交通标识。

3.校园网络系统设置防火墙、审计安全系统等安全防护装置，以防黑客入侵。

4．学校安防监控室设置广播装置并接入校园广播系统，用于突发案（事）件时通知人员紧急疏散。

三、2016年底达成的目标、任务

1．进一步提高保安队伍素质，学校保安年龄不超过50周岁。

2．学校大门外一定区域，学校大门口等主要出入口，财务室等贵重物品存放处，易燃易爆剧毒等危险品储存室、实验室，学校安防监控室，食堂操作间、储藏室的出入口、配餐间和餐厅，学校内部人员集中活动区域，教学区域、办公区域主要通道和出入口，电梯厅和电梯轿厢，停车场安装高清视频监控装置，视频图像应实时记录，保存时间不少于30天。具体监控方案已交滆湖派出所审核并上交。

3．学校周界安装电子围栏或周界报警。学校周界，财务室等贵重物品存放处，易燃易爆剧毒等危险品储存室、实验室，水电气热等设备间安装入侵报警装置。

4．学校门卫室有条件的安装移动式安检门，严防管制刀具、易燃易爆等危险物品带入校园。

5．学校大门口有条件的话按装访客可视对讲门禁系统，

6．完成《常州市中小学、幼儿园消防安全管理和教育指导意见》中要求的工作。

常州市武进区礼河实验学校

2014.10.28