“融合 共享 平等”助残月活动流程

- （一）青枫公园义卖活动

| - 时间 | - 4月30日-5月底 |
| --- | --- |
| - 地点 | - 青枫公园 |
| - 内容 | - 1.义卖手工作品：冷凝皂、洗手液、沐浴露、蜡烛、发卡、多肉（陶盆） - 2.现场制作蜡烛 |

- （二）5月2日下午移动公司来校活动方案（待定）

- （三）母亲节港华燃气进社区活动

| - 时间 | - 5月14日（待定） |
| --- | --- |
| - 地点 | - 清凉新村三社区 |
| - 内容 | - 部分学生口风琴表演 - 部分学生母亲节主题朗诵展示 - 港华燃气将购买的手工作品捐给社区敬老院的老人们 |

- （四）“喜憨儿”新品发布会

| - 时间 | - 5月16日 |
| --- | --- |
| - 地点 | - 二楼健身房 |
| - 主题 | - 绿色环保· 健康生活 - ——“喜憨儿”新品（洗手液、沐浴露、餐具清洁剂）发布会 |
| - 主题活动版块 | - 1．制作体验；2．新品展示；3．新品试用；4. 新品订购 |
| - 活动目的 | - 1.培养学生一技之长，为他们今后走向社会，融入社会，自食其力提供支持。让更多的人了解他们，尊重他们，营造崇德向上的社会风尚。 - 2. 为喜憨儿新产品的上市打开市场局面，形成品牌影响力。 - 3. 加强与客户沟通，有效宣传的品牌文化、产品品质。 - 4. 新品发布为新年推向市场作前奏 - 5. 增强经销商（阳光爱心联盟）对新产品的认识与经营信心。 |
| - 发布会流程及内容 | - 开场 - 来宾介绍 - 王校长致欢迎词 - 幼儿园舞蹈表演（待定） - 新品秀（学生上台走秀） - 上台签订单 - 领导讲话（待定） - 宣布新品发布会开始 - 制作者解答相关产品的优点：新品介绍 蒋玉娇 王登丽 - 嘉宾现场问答 - 现场制作体验：地点 制作室 - 新品试用 |
| - 发布会现场布置 | - 划分四个区域：现场制作体验区、新品展示区、座谈沙龙区、来宾就坐区 |
| - 前期宣传计划 | - 化龙巷招募新品试用用户，前期预热，发布会期间集中释放。试用客户需撰写试用体验发布在化龙巷、微信朋友圈等媒体平台。 |
| - 活动组织人员 | - 发布会总指挥：王静艳 - 总体把关，督促检查，相关领导衔接 - 执行总负责：葛小国 蒋新萍 - 全盘负责，计划实施，分工推进 - 下设分类项目执行组： - A．后勤保障组（负责人：许献忠 协助：蒋玉娇） - 1.活动现场的场景布置与展示设计制作 - 2活动道具与器材和租赁与筹备 - 3.四大区域设计和布置（现场制作体验区、新品展示区、座谈沙龙区、来宾就座区） - B．新品展示组（负责人：蒋新萍 协助：黄敏） - 1.现场新品出样展示 - 2.展示表现与陈列方式（所需道具及时与后勤组衔接） - 3.现场制作体验调度 - 4.准备现场订购签约相关资料 - C. 媒体宣传组（负责人：李惠宁 协助：霍莉萍） - 1.前期发帖招募使用者（告知试用者需发试用体验帖子，同时参加现场发布会） - 2.现场拍照、录像安排 - 3.新闻通稿构思、撰稿 - D．座谈沙龙组（负责人：谢虹 协助：沈苏雯） - 1.确定座谈沙龙形式（所需道具及时与后勤组衔接） - 2.确定主持人，审核主持稿 - 3.现场座谈沙龙调度 - E．教务保障组（负责人：潘雅萍） - 1.落实参加现场活动的学生 - 2.现场活动中教师课务安排 - 以上各组的工作内容有分工有协作，需要互相配合。为了保障活动的顺利进行，针对实施过程中可能的突发情况，各负责人及时处理及时汇报。 |

- “走出去”融合体验课程

| - 时间 | - 5月初（待定） |
| --- | --- |
| - 地点 | - 青龙中学：七八九年级 - 兰陵小学：四五六年级 - 华润小学：一二三年级 |
| - 内容 |  |

- 普利司通公司走进光华学校活动方案

| - 时间 | - 5月19日 |
| --- | --- |
| - 地点 | - 二楼健身房 |
| - 各社团活动安排 | - 手工皂：制作洗手液 BSCC(1号社团) --光华学校教师： 蒋春芬 蒋新萍 - 点心：制作糕点 CBF (2号社团)-- 光华学校教师：孔令丰 王芳 - 蜡烛：制作蜡块 BCAP(3号社团)-- 光华学校教师： 沈苏雯 - 陶艺：制作花盆 BPEC(4号社团)-- 光华学校教师： 王丽娟 |
| - 活动仪式 | - 主持人讲话 - BS公司领导讲话 - 光华学校领导讲话 - 捐赠物品 - 演出节目： 光华学校口风琴 鼓合奏演出 - 集体合影 - 14:10社团活动开始，16:30社团活动结束。 |
| - 前期准备 | - 1.前期准备工作：场地布置、音响、话筒、视频、横幅； - 2.BS公司员工集合时间：2017年5月19日下午13:00； - 3.集合地点：常州市光华学校操场 - 4.参观常州市光华学校：带领BS公司领导员工参观学校 |