常州市河海中学

开展第七个“师德建设月”活动方案

为深入贯彻落实党的十八大精神，加强师德师风建设，深入开展第七个“师德建设月”活动。我校决定于2014年8月26日至09月26日在全校教师中开展以“弘扬高尚师德，力行师德规范”为主题的师德建设月活动。为推动活动的深入开展，制定如下方案。

一、指导思想

以党的“十八”大精神为指导，全面落实党的教育方针，以提高教师思想政治素质、职业道德水平为重点，弘扬高尚师德、力行师德规范、强化师德教育，促进全校教师队伍建设水平整体提高，以优良的师德师风带动教风、促进学风、优化行风，为深化教育改革，加快学校发展，争创一流教育做出贡献。
二、活动步骤与措施
    师德建设月活动集中时间为一个月，并以此为契机，全年常抓不懈，为全年各项工作的开展打下坚实基础。
    第一阶段：学习动员阶段（8月26日－8月31日）
    1.制定实施方案。学校按照教育局统一部署，结合实际，制定切实可行的师德建设月活动方案。
    2.召开动员会，广泛宣传发动。利用新学期开学工作会议,进行全体教职工参加的师德建设活动月动员大会，统一思想，提高认识，明确活动的目的、意义。
     第二阶段：活动实施阶段（09月01日－09月26日）

| 活动时间 | 内容 | 参加对象 |
| --- | --- | --- |
| 8月29日 | 新学期开学工作会议，结合上级文件，宣传师德师能建设的重要性。 | 全校教职工 |
| 09月01日 --09月26日 | 为贯彻落实《国务院关于加强教师队伍建设的意见》和《教育部关于建立健全中小学师德建设长效机制的意见》，深入学习中共常州市委教育工委《关于开展第七个“师德建设月”活动的通知》（常教工[2014]16号）的内容并放在校园网上，宣传师德模范的崇高精神，引导广大教师进一步增强做好教书育人使命感和责任感。 | 全校教职工 |
| 09月 | 树先进典型，校文学社组织好《教师风采》专辑编印，传播放大立德树人的正能量，弘扬教书育人的良好风尚，并利用教师节进行表彰。 | 校文学社 |
| 09月01日至本学期结束 | 继续开展“168爱生工程”，在职教师根据学科特点，所教班级等实际情况，各自结对帮扶1—2名学习有困难、经济有困难、心理有障碍的学生。学习上多给一点指导，课堂上多给一点机会，作业上多给一点关心，精神上多给一点鼓励，经济上多给一点温暖。 | 全校教职工 |
| 09月10日 | 常高新·二十四中奖励基金颁奖暨教师节庆祝活动 | 全校教职工 |
| 09月 | 师徒结对活动 | 新教师 |
| 09月 | 在党员教师中开展“我和××的故事”爱生故事评比。结合教师为人师表、教书育人的神圣职责，讲述个人在学科教学、班主任工作等教育教学实践中对学生进行关爱教育的认识感受和心得体会。 | 全体党员教师 |
| 09月 | 《教师专业标准的解读》的报告 | 全校教职工 |
| 09月 | 自查自纠，开展师德建设讨论活动。对照《中小学教师职业道德规范》，结合教师自评、互评等活动，深刻剖析师德建设中存在的问题。 | 全校教职工 |

第三阶段：总结上报阶段（09月20日－09月26日）
    做好师德建设月活动开展情况的总结工作，并明确下一步师德建设的目标和重点，形成书面材料于活动结束后报区教育局。

常州市河海中学工会

2014年8月25日