附件5

常州市教育科学“十三五”规划课题

开题论证书

- 学  科  分  类 德育与心理健康教育研究

- 课  题  名  称“容纳”文化统领下初中学生道德素

- 质培养的实践研究

- 课 题 负 责 人     芦启顺、朱虹

- 负责人所在单位    常州市河海中学

- 开  题  时  间   2016年10月10日

- 常州市教育科学规划领导小组办公室制

二〇一六年一月制

一、开题活动简况（开题时间、地点、评议专家、参与人员等） 开题时间：2016年10月10日 会议地点：新北区吕墅中学 评议专家：万荣庆、薛辉、陈峰 参与人员：课题主持人、核心成员

二、开题报告要点（题目、目标、内容、方法、组织、分工、进度、经费分配、预期成果等，限5000字，可加页） （一）研究背景 党的十八大指出:“坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，把立德树人作为教育的根本任务，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。”“培养什么人、怎样培养人”是事关党和国家前途命运的重大问题，也是我国社会主义教育事业发展必须解决好的根本问题。落实立德树人这一根本任务，就是要弘扬社会主义核心价值观，培养具有中华文化底蕴、中国特色社会主义共同理想和国际视野的社会主义建设者和接班人。 常州市河海中学是由常州国家高新技术产业开发区发展（集团）总公司和常州市第二十四中学联合举办的民办初级中学，2007年9月建成投入使用，经过8年的发展建设，学校面临着新的发展瓶颈，新常态下面临区划调整、教育布局的变化、学生生源结构的改变、成熟型教师的流失、校园信息化环境建设的薄弱等新的挑战，如何找到新的发展点，实现新突破？要解决在传承中创新与发展的难题还需要有哪些新的考量，新的举措？在学校新一轮三年主动发展规划中，重新修订完善了发展理念与目标，明确学校办学理念为“关怀生命、启迪智慧”，办学精神为“容纳”。 （二）核心概念界定 1.“容纳”文化：河海中学从2015年9月开始制订新一轮三年主动发展规划并贯彻实施，在新一轮三年主动发展规划中，学校重新修订完善了发展理念与目标，明确学校办学理念为“关怀生命、启迪智慧”，办学精神为“容纳”。“容纳”蕴含了厚的文化内涵，一是契合学校地处常州高新区应有的“吐故纳新”、“开放包容”的区域特色；二是寄寓了学校以“河海”为名所具有的“容细流成河，纳百川为海”的河海精神。 2.道德素质：道德的内涵是由一定的社会经济关系决定，以善恶为评价标准，依靠人们的行为习惯、社会舆论及内心信念来发挥调节作用，调节个人与个人、个人与集体、个人与社会之间的关系。道德素质是指人在道德方面的内在基础，是对一个人的世界观、人生观、价值观的集中反映，是人最重要的素质，是人们的道德认识和道德行为水平的综合反映，包含一个人的道德修养和道德情操，体现着一个人的道德水平和道德风貌，主要体现为人们不断提高思想道德认识、思想道德判断水平，陶冶思想道德情感，养成良好行为习惯，形成正确的世界观、人生观、价值观，树立崇高理想所必须具备的素质。著名教育家陶行知先生曾说：“千教万教，教人求真；千学万学，学做人”。我们培养的学生不仅要有良好的文化素质，更重要的是有高的道德素质。 （三）研究目标 1.学生目标：通过研究，探索提炼学生道德素质培养的客观规律和方法策略，并实践应用于学生道德素质培养，努力培养学生具有正确的荣辱观念和强烈的社会责任感；学生的道德推理、选择、践行能力较强；能主动接纳社会道德意识和观念，具有较强的爱国主义、集体主义道德情感；具有良好的行为习惯并有持久性，做事意志坚定。 2.教师目标：通过研究，实践反思，培养一支师德高尚，理念先进，教育教学方法新，教育科研能力强的德育教育骨干教师队伍，促进教师专业发展，提升学校育人品质。 3.成果目标：通过研究，形成课堂教学、校园文化和社会实践多位一体的育人平台，编排一套能使学生乐于参与，可操作性强，实践效果好的道德素质培养方案及道德素质培养过程的典型案例，将学生道德素质培养打造成学校德育工作的特色品牌，进一步促进学校三年主动发展规划实施推进和校园文化再凝练营造。 （四）研究内容 1.当前初中学生道德素质培养中的常见问题的对策研究。调查统计学校各年级段学生道德素质的现状，基于数据进行分析，摸清问题根源，制定措施，实行积极的主动干预，切实转变学生认识，增进学生道德情感，使课题研究在解决问题过程中，更有针对性与操作性。 2.初中学生道德素质内涵与要素的研究。针对学生道德素质的内涵要素，结合学校学生实际和校情开展研究，力求剖析道德素质内涵要素形成原因、形成规律、影响因素等，为课题研究提供支持，使课题研究更具方向性和科学性，也为后期探索培养策略提供依据。 3.初中学生道德素质培养的策略与途径的研究。在基于初中学生道德素质培养中的常见问题和素质内涵研究的基础上，积极探索科学化、系统化的培养策略和途径，从适合初中学生实际的最基本的道德素质培养做起，重在学生的自我参与、自我教育、自我感悟，以期取得最大化的教育效果。 4.初中学生道德素质培养资源的开发与整合研究。依据道德素质培养的策略途径及学生的发展规律，积极探索校内外可用资源，整合学校课程、德育基地、法制副校长、家长委员会等资源，丰富活动形式，提升培训实效，让道德素质的培养令学生“喜闻乐见”，寻求一条融合互通的培养之路。 5. 未成年人思想道德建设和初中学生道德素质培养的融合研究。对照《常州市全国城市文明程度指数测评体系责任分解表》和《常州市全国未成年人思想道德建设工作测评体系责任分解表》等指标要求，结合学校实际，将文明程度指数测评工作与学生道德素质培养有机结合，探索在提升校园文明程度指数的进程中促进学生道德素质提升的策略。 6.学科教学中道德素质培养的方法研究。树立“立德树人”的教育理念，切实从人的发展的高度来审视并进行教学创意，科学融合三维教学目标，使道德素质培养由传统的“渗透”走向“生成”，让学生的发展转变为“由道德走向智慧”，积极探索文化学科、校本课程、实践活动中学生道德素质培养的方法策略。 7.主题教育中道德素质培养资源的整合和设计研究。根据各年级段学生发展的实际需要，重视设计针对性、生成性、实效性强的主题教育活动，让学生全员参与。特别注意有意识地针对学生的特殊情况，设计量身定做的活动，寓个体教育于主题活动中。 8.学生成长环境因素对道德素质培养的影响研究。分析特殊学生成长的学校环境、家庭环境、社会环境，对影响因素深入分析，找出共性问题，找到提前干预的策略和问题学生的矫正策略，引导学生步入良性发展轨道。 9．“容纳”文化对学生道德素质的影响研究。“容纳”文化为学校的核心文化，体现了“容细流成河，纳百川为海”的河海精神，学校培养的河海学子在道德素质方面要有“容纳”印记，即要求在课题研究中注重“容纳”文化的统领作用和渗透效应，将文化育人落在实处，弥漫于整个校园。 （五）研究方法 1．调查分析法。以我校学生为研究对象，调查分析学生的道德素质现状，为课题研究提供依据，努力使本课题研究的目标和操作更加有针对性和实用性，切合学生实际，提高实效。 2．文献研究法。在调查分析的基础上，查阅各种文献资料，学习和研究关于学生道德素质培养的理论实践研究成果，借鉴已有的研究成果和经验教训，找到新的生长点，防止重复研究，避免和少走弯路。 3．行动研究法。以学校为单位，不同年段学生为对象，根据本课题设计和实施方案，有目的有计划地开展行动研究，探索出具有我校特色的学生道德素质培养方面的普遍规律和典型案例。 4．个案分析法。在研究过程中对特殊学生做连续的追踪调查，研究影响其道德素质的因素，并个性化的设计培养方案，形成特殊学生道德素质培养策略。

（六）组织保障 1.课题研究力量充足，研究人员经验丰富。 本课题组主持人先后参与江苏省教育规划办普教重点资助课题《初中语文阅读关键能力研究》、市级立项课题《初中语文综合性学习的教学指导策略和实践研究》及全国教育科学“十二五”规划教育部规划课题《“少教多学”在中小学语文教学中的策略与方法研究》等课题研究，课题组核心成员有中学高级教师3人，中学一级教师6人；有市骨干教师1人、区骨干教师2人，市教学能手2人，包含了学校三个年级的年级组长及主要学科教研组长；有学校教导处副主任、团委书记、教研组长、班主任，又有工作在第一线的优秀骨干教师。他们有较强的教科研能力和德育管理经验，形成了优秀的研究群体，能够在课题研究的过程中发挥群体优势。其中多名课题组成员曾经主持或参与多项省、市、区级课题的研究工作，积累了大量的相关经验和资源，为本课题研究打下了扎实的理论与实践基础。 2.前期完成探索尝试，初步积累经验成果。 本课题从2015年9月开始，就已经展开了相关方面的预研究。在前期研究实践的基础上，学校制订完成了三年发展规划，并确定了“关怀生命、启迪智慧”的办学理念，“容纳”之办学精神。本课题经过前期的充分酝酿，在立题前组织专题学习，现状调研，其间，检索了大量的相关文献和资料，制订了专题学习的行动计划，以专题讲述和交流的方式组织教师学习与研讨，从而为下阶段进一步的研究，奠定了较为扎实的理论基础和行动意识，教师们对于该课题有了较为深层次地认识，也乐于参与课题研究。 3.发挥教育集团优势，切实保障课题研究。 我校将依托二十四中教育集团，充分发挥二十四中优质资源及名师优势，将教育集团三校区联合教研活动及集团内名师工作室等活动与课题研究相结合，整合三校区网络、图书等资源，为课题研究拓展资料查询渠道；学校将划拨专项研究经费，充分保障教师培训学习、课题研究等活动。学校还将积极邀请教育集团内名师专家参与研究指导，接受他们的专业培训与指导，力求为提高课题的研究质量、满足教师研究的需要提供充分和必要的条件。 4.制定有效管理措施，科学实施提升成效。 （1）课题组将认真编制研究计划，组织力量开展工作，确保计划的完成。每学期各子课题组将确定研究专题，开展学习、研究、实践、反思等系列活动。子课题组组长的职责是：参与承担子课题的主要研究任务，协调子课题组成员的力量，保证课题研究活动顺利展开，保证相关材料的积累并及时上传。 （2）实行课题组长例会制，每月举行一次。定期向课题领导小组汇报研究工作的进展状况，并就研究中的疑难问题展开讨论，共同协商解决。 （3）配合学校重大教科研活动，每学期组织青年教师参加与课题有关的基本功竞赛、主题沙龙、研究课、校内讲座等活动，及时选派科研骨干外出学习交流，活动内容及时整理成书面材料。 （4）学校将定期邀请上级教育部门领导及市、区有关专家来校，进行科研辅导,提高课题组教师科研理论和实际水平。每学期对各子课题组研究情况进行评估，并进行评比奖励。 （5）各子课题组均要做好资料的积累工作，所有活动都应记录，研究课教案、相关评议资料应有专人负责收集、整理、保管并建立课题网站，及时将研究过程材料上传至专题网站。 （七）人员分工 姓 名; 工 作 单 位; 专业技术职称; 研究专长; 在课题组中的分工. 王国坚; 常州市河海中学; 中小学一级; 校本课程; 副组长. 陈 莉; 常州市河海中学; 中小学一级; 德育工作; 子课题组长. 季赛娣; 常州市河海中学; 中小学一级; 德育工作; 核心成员. 周 栋; 常州市河海中学; 中小学一级; 德育工作; 子课题组长. 刘 璐; 常州市河海中学; 中小学高级; 德育工作; 核心成员. 王丽君; 常州市河海中学; 中小学二级; 课堂教学; 子课题组长. 丁亚华; 常州市河海中学; 中小学二级; 课堂教学; 子课题组长. 马郁茜; 常州市河海中学; 中小学高级; 课堂教学; 核心成员. 陈 赟; 常州市河海中学; 中小学二级; 校园文化; 核心成员. 毛德庆; 常州市河海中学; 中小学高级; 思想品德; 子课题组长. （八）研究步骤 1.调查准备阶段（2016年4月—2016年6月） 围绕课题，对学校学生、教师开展调查、分析，撰写课题申报评审书，确定课题研究成员及具体分工，制订课题研究制度。 2.理论研究阶段（2016年6月—2016年9月） 按照课题研究安排，制订课题研究的具体行动方案，细化本课题研究目标，各子课题组组织理论学习、集中研讨，确定子课题研究方案及步骤。 3.前期研究阶段（2016年9月—2017年11月） 制订并不断完善本课题研究的具体行动方案，确定相应的研究策略，重点在学科教学、主题活动、校本课程等方面开展实验研究工作，边研究边调整，逐步形成可操作的实施策略。积极撰写研究论文，认真总结反思，积累材料，准备迎接课题中期评估工作。 4.后期研究阶段（2017年11月—2018年10月） 在中期评估的基础上，调整完善研究方式及途径，深入开展课题研究工作，突出研究重点，完善研究成果。整理课题研究材料，形成一批新的研究论文、研究心得，及时分类归档，根据研究成果及时总结交流，并做好结题准备工作。 5.结题推广阶段（2018年10月—2018年12月） 进行课题研究的后测并形成分析报告，形成学生道德素质培养方案，典型案例集、研究论文集等研究成果。组织召开结题研究会，主题沙龙、汇报课、讲座等，积极在市区范围内推广研究成果。 （九）经费保证 课题启动后，常州市河海中学将在研究经费上给予足够的保障。 （十）预期成果 成果名称; 成果形式; 完成时间; 责任人. 阶段成果（限5项）; 学生道德素质培养中常见问题的诊断与对策研究; 调查报告; 2016年6月; 朱 虹. 学生道德素质培养的研究实践; 系列论文; 2017年9月; 子课题组长 核心成员. 课题中期汇报; 研究报告; 2017年11月; 芦启顺. 最终成果（限3项）; 学生道德素质培养方案; 研究报告; 2018年11月; 芦启顺. 学生道德素质培养过程的典型案例集; 案例集; 2018年12月; 子课题组长 核心成员. 学生道德素质培养的研究实践; 论文集; 2018年12月; 朱 虹.

三、专家评议要点（侧重于对课题组汇报要点逐项进行可行性评估，并提出建议，限800字） 优点： 1．本课题能够结合时代背景，针对党和国家提出“把立德树人作为教育的根本任务”这一要求，从学校发展和学生成长的实际出发，将学生道德素质培养与学校文化建设结合，课题选题准确，具有较高的研究价值与现实意义。 2．研究方案设计较规范，研究思路清晰，课题研究队伍有良好的基础，课题研究有保障。 改进： 1. 关于研究内容：专家认为研究内容过多，追求面面俱到反而导致研究不够深入，同时部分研究内容可归于同一范畴中，建议进行精简，抓住重点内容，使课题中的理论、评价与设计更匹配，指向更明确。 2. 关于研究目标：专家建议正确、清晰、简明扼要地阐述研究主题思想，准确表达研究目的，可以从上位目标和下位目标进行展开，尤其是研究目标要根据所研究的具体内容进行制定，不可脱离研究内容泛泛而谈。 3. 关于研究方法：专家指出文献研究法和行动调查法均属于调查研究法。 4. 关于研究步骤：专家建议在开展课题研究时，计划一定要具体，并提出可以采用实施路径表对课题的展开进行进一步细化，对课题研究有更好的指导作用。 评议专家组签名 年 月 日

四、重要变更（侧重说明对照课题申报评审书、根据评议专家意见所作的研究计划调整，限1000字，可加页） 1.研究内容在原有9项研究内容调整为5项： （1）对本校初中学生道德素质培养中的常见问题的调查分析研究。 （2）容纳文化意义下初中学生道德素质内涵与要素的文献研究。 （3）容纳文化意义下初中学生道德素质培养的策略与途径的研究。 （4）容纳文化意义下初中学生道德素质培养资源的开发与整合研究。 （5）容纳文化意义下初中学生道德素质的评价研究。 2.研究目标调整为： （1）在容纳文化背景下，切实贯彻党的方针，弘扬社会主义核心价值观，不断提升学生道德素质，培养具有中华文化底蕴、中国特色社会主义共同理想和国际视野的社会主义建设者和接班人。 （2）通过文献研究，使参与研究的课题组成员乃至全校的教师对学生道德素质培养有较为全面深入的了解。 （3）通过研究，探索提炼学生道德素质培养的客观规律，找到有效的策略和途径，并实践应用于学生道德素质培养，努力培养学生具有正确的荣辱观念和强烈的社会责任感。 （4）通过研究，形成一套适用于本校的科学合理、易于操作、客观公正的中学生思想道德素质评价标准。 （5）通过研究，形成课堂教学、校园文化和社会实践多位一体的育人平台，积累丰富的资源，编排一套能使学生乐于参与，可操作性强，实践效果好的道德素质培养方案及道德素质培养过程的典型案例，将学生道德素质培养打造成学校德育工作的特色品牌，进一步促进学校三年主动发展规划实施推进和校园文化再凝练营造。 课题主持人签名 年 月 日

五、所在单位科研管理部门意见 科研管理部门盖章 年 月 日