三河口小学课题研究计划书 （时间 2017 年上）

| 课题名称 | 农村小学开展“童话育美”的实践研究 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 课题负责人 | 张春燕 |  |  |
| 课题总起讫时间 | 2017-2019 | 级别 | 省级 |
| 课题组成员 | 张金花、牟利英、李素敏、陈 成、顾卫华、姚琴娟、王丽琴、崔海霞、程凤娇、张 瑜 |  |  |
| 课题目标和研究内容 | 1．关于 “童话育美”的理念研究。通过学习有关文献资料，正确理解童话育美的基本含义、基本精神、基本理念、基本原则，为研究提供理论指导。 2．关于“童话育美”校园特色文化建设的策略研究和班级童话文化建设的策略研究。学习环境育人、文化育人的理论，形成童话特色文化建设的理念，实施童话环境创设行动。 3．关于读写经典童话的教学策略研究。研读经典童话，实施经典童话阅读行动，师生童话创作行动。 4．关于“童话育美”的有效德育模式研究。探索学校各个学科、各种活动有机渗透“童话育美”的方法及途径，建构立德树人美育新模式。 5．开发“童话育美”特色校本课程的研究。开发一套适合我校学生的经典童话导读材料。 |  |  |
| 本年度研究重点 | 1．关于 “童话育美”的理念研究。通过学习有关文献资料，正确理解童话育美的基本含义、基本精神、基本理念、基本原则，为研究提供理论指导。 2．关于“童话育美”校园特色文化建设的策略研究和班级童话文化建设的策略研究。学习环境育人、文化育人的理论，形成童话特色文化建设的理念，实施童话环境创设行动。 3．关于读写经典童话的教学策略研究。开发一套适合我校学生的经典童话导读材料。研读经典童话，实施经典童话阅读行动，师生童话创作行动。 4．关于“童话育美”的有效德育模式研究。 |  |  |
| 活动安排 | 1．班级阅读童话活动： 王丽琴负责 （1）1-3年级班主任，特别是课题组核心组成员的班级，重点打造童话阅读班级，做好活动开展、摄影、材料搜集工作，期末交给王丽琴老师。王丽琴老师定期召开交流、研讨活动。 （2）具体内容有：班级童话特色布置。童话阅读有童话名著导读、学生阅读、设计童话阅读单、童话阅读存折，开展早上老师读、中午学生读（也可故事妈妈读童话、邀请四五学生来讲童话——童话手拉手）放学前学生写、绘童话，晨诵、午读、暮写。假期亲子共读。平日开展童话故事比赛、童话剧表演、画童话等。 2．童话教学、写作策略研究：张金花负责 （1）教研组一学期安排两次研讨活动，一次是单篇童话课文教学和整本书导读一次，一次是童话引路作文教学。 （2）60本书导读，课题组成员和40岁以下的语文老师一起做童话导读PPT。内容主要有：作者介绍，全书梗概，人物介绍，精彩片段，其他著作推荐。PPT模板按低中高风格不同，王暑雅负责。 （3）童话电影课程：根据童话必读书单，张瑜负责，（张瑜、程凤娇、芮丽杰各负责低中高，下载童话电影） （4）期末1-4年级开展童话阅读星级考核，各班评选“童话大王”。 3．童话创作指导策略研究：姚琴娟 2-5年级各班每月2篇，发给朱新辉主任，每月一期《童话育美》小报，栏目：好书推荐、童话作文、童话绘画、班级童话小天使介绍等。作文投稿《常州晚报》和各类杂志。 4．童话育德系列活动：顾卫华负责 （1）周三中午童话之声。 （2）社团围绕“童话育美”开展活动，排练节目。六一开展社团汇报表演，各社团1-2个节目，主题“童心童话，绽放童年”。 （3）开展六一童话节活动 ，举行童话戏剧表演比赛， “乐游童话园”活动，评选“童话大王”。 （4）童话故事手拉手，四年级拉手一年级，五年级拉手二年级，每周五中午让二名同学讲故事。 （5）1-5年级各班六个一童话活动：1次童话主题的黑板报、一月2篇作文、一学期5张手抄报（1-2年级可以是画童话）、一次童话故事活动、一篇童话活动简讯），学期结束照片和简讯上传。 （6）毕业季活动结合童话开展。 5．童话教育发展行动：张春燕负责 青年教师成长俱乐部和明星教师俱乐部都围绕童话育美开展活动，定期开展“童话与童心”主题沙龙，围绕“童话育美”校园特色文化的策略研究和班级童话文化建设的策略研究、童话教学和创作的策略研究、开发童心童话校本课程等主题交流、研讨。 （1）基本功竞赛：童话书写、简笔画童话人物、童话故事讲述、创编童话故事、上课童话故事。 （2）读书活动读童话如《小王子》《夏洛的网》《青鸟》等，每次交流一篇童话，从童话中树立正确的儿童观、审美观、教育观。 具体安排 二月份： 1、制定本学期课题研究工作计划。 2、课题组学期初会议，布置学期工作，明确研究重点。 3、各课题组成员制订个人计划，学习理论。 4、开展课题组沙龙活动。 三月份： 1、积极参加培训，主动外出学习。 2、开展课堂教学观摩、评课、议课活动。 3、开展课题组沙龙活动。 4.参加课题开题活动。 5.上传课题材料。 四月份： 1、理论学习。 2、开展课堂教学观摩、评课、议课活动。 3、开展课题组沙龙活动。 4.上传课题材料。 五月份： 1、课题组学期论文交流。 2、集整理阶段研究成果进行学期研究总结。 3、课题组学期总结会议。 4.上传课题材料。 六月份： 1、下阶段研究设想。 2、评选校级教科研先进个人。 |  |  |
| 工作要求 | 1、召开课题组工作会议，布置任务，明确具体研究内容。 （1）落实任务，脚踏实地、事实求实地开展研究； （2）注意第一手研究资料的收集； （3）及时整理研究资料； （4）积极书写相关论文，注重成果的转化。 2、加强研究的计划性，认真学习课题研究方案，制订个人课题研究计划，制订教科研计划。 3、健全专题研讨活动和学期汇报制度。定期召开课题组会议，交流总结，讨论研究中遇到的问题及研究方向。组织理论学习。召开课题组阶段总结会，对一学期的研究工作进行组内和个人总结并上报。 4、注重资料的搜索、分析与整理，按规定对课题分门别类建立研究档案，妥善保管，为结题作好必要的准备。认真上传研究过程材料至课题网页。 |  |  |