## Sheet1
（单位盖章）常州市勤业中学 学校安全隐患自查整改表
[5 empty] | 检查日期 | 2014-10-10
编号 | 检查部位 | 隐患情况 | 检查人 | 整改 责任人 | 整改方案 | 整改期限 | 整改结果 | 整改完成日期 | 其他说明
2014042101 | 学校西围墙 | 西边原排水系统损坏 | 孙国平、孙劼、陈彬 | 陈彬 | 积极与施工方联系，要求施工方回复学校排水管网系统 | 30天 | 已完成 | 20140710
2014042102 | 西围墙临时维护 | 临时维护已出现倾斜，如有外力随时可能倒塌 | 孙国平、孙劼、陈彬 | 陈彬 | 1、学校在学生中教育远离临时维护。2、印上警示标志。3、要求施工方按照协议要求，尽快建设学校围墙，并对临时维护采取加固措施。 | 2天 | 已完成 | 20140422
2014042103 | 西围墙临时维护 | 临时维护底部因受外力多处破损，外面人员可自由进出校园 | 孙国平、孙劼、陈彬 | 陈彬 | 1、学校加强巡逻频次。2、积极联系施工方，要求施工方对维护进行加固。3、要求施工方按照协议要求，尽快建设学校围墙， | 2天 | 已完成 | 20140422
2014052001 | 学校西围墙 | 无实体围墙，无视频监控装置 | 孙劼、陈彬 | 陈彬 | 已与施工方联系，要求施工方安装设计图纸建造实体围墙并恢复视频监控 | 30天 | 已完成 | 20140710
2014061201 | 学校西围墙 | 原30米实体围墙没拆除 | 孙劼、陈彬 | 陈彬 | 1、拉禁戒线。2、派专人值班。3、限期两天内拆除 | 2天 | 已完成 | 20140712
2014061202 | 联合器械 | 与现围墙位置太近，没有活动安全距离 | 孙劼、陈彬 | 陈彬 | 1、拉禁戒线。2、派专人值班。3、异地搬迁 | 30天 | 已完成 | 20140810
2014061203 | 司令台 | 与现围墙位置太近，学生可能会翻越出去 | 孙劼、陈彬 | 陈彬 | 1、拉禁戒线。2、派专人值班。3、改建 | 60天 |  |  | 经实测具有安全距离，暂不改造，已上报今年部门预算。
2014070101 | 室外消防栓 | 实验楼外消防栓根部断裂 | 孙劼、陈彬 | 陈彬 | 1、拉禁戒线。2、更换 | 10天 | 已完成 | 20140725
2014070102 | 消防水塔 | 水塔浮球损坏 | 孙劼、陈彬 | 陈彬 | 更换浮球 | 10天 | 已完成 | 20140725
2014081001 | 实验楼 | 楼梯正对玻璃幕墙，存在学生速度过快冲下去的危险 | 孙劼、陈彬 | 陈彬 | 加装防盗窗进行保护 | 10 | 已完成 | 20140816
2014083101 | 体育馆 | 体育馆墙裙损坏，易脱落 | 孙劼、陈彬 | 陈彬 | 重新加固 | 10 | 纳入2015年部门预算
2014083102 | 室外电柜 | 底座已锈迹斑斑，部分地方已锈穿 | 孙劼、陈彬 | 陈彬 | 1、拉警戒线。2、加固。3、更换 | 10 | 已完成 | 20140912
2014083103 | 食堂 | 纱窗破损严重，储物间没有锁 | 孙劼、陈彬 | 陈彬 | 1、加装纱窗。2、储物间加锁并派专人看管 | 10 | 已完成 | 20140915
2014093001 | 联合器械 | 因迁移底座已锈迹斑斑 | 孙劼、陈彬 | 陈彬 | 1、除锈 2、上防锈漆 | 3 | 已完成 | 20141007
2014093002 | 室外篮球架 | 球架上的螺丝已生锈，篮板下沿的防护板已坏 | 孙劼、陈彬 | 陈彬 | 1、除锈 2、上防锈漆 3、加装防护板 | 3 | 已完成 | 20141007
2014100901 | 门卫监控 | 新装的监控有三个探头坏了 | 孙劼、陈彬 | 陈彬 | 1、维修 | 7 |  |  | 已联系施工队
备注
填表人： | 陈彬 |  |  | 学校负责人签字： |  | 填表日期：2014年10月10日
说明：1、编号采用日期加序号的形式。例2013年6月6日检查出的第二个隐患，编号为2013060602。
2、本表报市教育局安稳处用电子稿。学校应当自行保存一份，应当有学校负责人签字。
3、“整改期限”是指整改责任人完成整改的日期限制，至此日期应当完成整改。
4、“整改结果”一栏应当根据实际情况填写“已完成”，未完成的不填写。
5、“整改完成日期”是指隐患整改完成、消除的日期，未完成整改的不填写。
6、报送文件时，应当修改文件名，格式为“单位名称+文件名+报送日期”，日期格式用“****年**月**日”。