2014学年第一学期数学教研组工作计划

在这个充满希望的新学期里，我们数学教研组将一如既往的做好各项工作，现根据学校各部门工作计划，特制定本学期的教研组工作计划如下：

一、 指导思想

本学期数学组工作的指导思想是：以钻研新教材、学习新课程标准为动力,把建设课程基地作为本学期教学的课堂教学研究主题，树立教研组团队合作意识。加强教学常规建设和课题研究，积极开展校本研究，进一步提高我校数学整体的教学水平。

二、工作要点

1、切实加强教学常规管理，积极实践课改的新理念、新思路，提高课堂教学效率。

2、加强师资队伍建设，认真学习领会新标准，积极开展新教材研究工作，充分发挥学科带头人、骨干教师的示范作用。

3、认真开展集体备课课和课题研究活动，加强教研组团队合作意识。

4、继续开展对青年教师的“老带新”活动，帮助中青年教师快速成长，提高本组教师的课堂教学能力。

5、认真组织师徒结对活动，充分发挥本组老教师的带头作用。

6、深化数学课题研究提升数学教师科研素养，积极撰写教改论文并参加各级的评比。

7、继承和发扬我组教师良好的师德修养、爱岗敬业的精神、良好的教风和教学研究的热情。在全组发扬团队意识、合作意识和竞争意识，形成浓厚的教研之风、互学之风、创新之风。

8、立足课堂，在有效教学策略上深入实践与研究。

9、加强资料建设，资源共享

三、具体措施

1、加强理论学习，提升教师素质。

进一步认真学习《课程标准》，领会教材的编写意图和特点，认真分析教学内容、目标、重难点，严格执行新标准的指导思想，提出具体可行的教学方法。继续开展教科研活动，各位教师要加强学习，努力实践，善于总结，积极参与校本教材的研发工作，提高教科研能力.

2、加强教学常规管理，常规常抓，常抓常新。

向常态工作要质量，以作业规范为抓手，进一步规范教学行为，强化常态工作的质量意识。教研组长要加强得组内教学工作的管理，经常深入课堂，了解、检查本组教师的教学工作情况。每月要对各教师的备课、听课、批改作业的情况进行检查，以便及时发现问题、解决问题。

3、加大课堂教学改革力度，做到“有效教学”。

课堂教学改革以适应我校学生实际为宗旨，探索适合学生实际的教育教学方式方法，把“先学后教，当堂训练”的教学模式作为本学期教学的课堂教学研究，实现课堂教学理念的更新。从而做到课堂教学的有效性。

4、加强备课组教研活动，强化教研功能。

各备课组由备课组长负责继续实行集体备课制，备课组长要把好本组的教学质量关，每位教师应明确树立集体质量意识，切实做好备课过程中的各个细节，充分发挥备课组的集体智慧，备出优质课，特色课，全力打造实用课。共同探讨“新课程、新标准、新教法”的教学模式；同时注重发挥每位教师各自的教学特色和风格。

5、加强质量监测，及时反馈，提高教学质量。

学校安排的常规考试，试卷命题、批改等工作，由各年级组长负责工作安排，全组教师齐心协力完成任务，并认真地做好试卷分析，为下一步教学工作做好充分的准备。

6、认真开展课题研究，不断深化教学改革。

进一步发挥教研组功能，组内教师积极参与小课题研究，并协助学校教研室搞好专题研究活动。在本组内，开展业务学习活动,每次活动确定主题和中心发言人，主题的确定切忌大而虚，倡导小而实，真正起到为教学服务的作用；中心发言人要做精心的准备，然后大家一起探讨、交流，共同提高教育教学水平。

常州市花园中学探究实验室计划

成立项目小组：

| 项目任务 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策人 | 卞雁翎校长 李小静 | 负责把握项目实施的整体方向； 定期听取实验进展状况，对重大问题进行决策 |
| 项目接口人 | 吴剑 | 负责联络和协调工作 |
| 项目实施人 | 殷爱梅、孙文璟、汤雪梅 | 以备课组为单位带领实验教师实施实验课程 |
| 技术接口人 | 陆丽娜 | 对软件、资源安装调试等工作 |

组建实验班级：

1、根据实验教师所带班级确认为实验班级，进行基于平板电脑的常规数字化教学；

2、从七、八年级中各个班级中分别抽出部分学生，组成一个数学社团，通过校本课程形式开展惠普图形计算器的内容教学。

确定实验计划

| 序号 | 项目事项 | 时间 | 负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 研讨、商定实验计划 | 第1周 | 吴剑 | 以备课组为单位定实验教师、时间 |
| 02 | 数学社团招募、组建 | 第2周 | 吴剑、陶诚 | 七、八年级学生自荐、教师推荐，惠普图形计算器定人到位 |
| 03 | 平板电脑实验教学 | 第3周 | 吴剑、殷爱梅 | 七年级实验教师 |
| 04 | 实验教师应用培训 | 第4周 | 李小静、吴剑 | 邀请北郊高中实验教师 |
| 05 | 平板电脑实验教学 | 第5周 | 吴剑、孙文璟 | 八年级实验教师 |
| 06 | 中期评估验收前期准备 | 第6周 | 李小静、吴剑 | 课程基地领导小组会议确定验收方案 |
| 07 | 平板电脑实验教学 | 第7周 | 吴剑、汤雪梅 | 九年级实验教师 |
| 08 | 平板电脑实验教学 | 第9周 | 吴剑、殷爱梅 | 七年级实验教师 |
| 09 | 惠普图形计算器实验教学 | 第11周 | 吴剑、孙文璟 | 八年级实验教师 |
| 10 | 平板电脑实验教学 | 第13周 | 吴剑、汤雪梅 | 九年级实验教师 |
| 11 | 惠普图形计算器实验教学 | 第15周 | 吴剑、殷爱梅 | 七年级实验教师 |
| 12 | 平板电脑实验教学 | 第17周 | 吴剑、孙文璟 | 八年级实验教师 |
| 13 | 惠普图形计算器实验教学 | 第19周 | 吴剑、汤雪梅 | 九年级实验教师 |
| 14 | 实验成果展示 | 第20周 | 陶诚、吴剑 | 数学实验教师、数学社团学生 |