2013年翠竹中学

校园“十大优秀学生”评选方案

为了进一步推动我校学生思想道德建设，营造积极进取、健康文明的校园文化，学校决定开展2013年校园“十大优秀学生”评选活动。通过优秀学生评选活动，挖掘我校学生中的感人事迹、先进典型，弘扬中学生勤奋好学、自强不息、奋发向上、知恩感恩的时代精神，引导学生从小事做起，从我做起，用行动关爱社会，增强社会正义感和振兴民族的责任感，培养良好思想道德品质，有效地提高学校德育工作的针对性和实效性。具体方案如下：

一、活动时间：2013年12月16日－2014年1月29日

二、组织领导：成立领导小组：

组 长：岳亚军         副组长：路  云   潘亮生

组 员： 钮美英  宋华燕   屠国斌   许政卫  李 晔   陈丽   王强   卫萍  朱荷芬  王爱晖及各班主任

三、评选对象要求及标准

1、 评选对象：全体在校学生。

2、 推选人物须具备以下一种或几种特点：

品学兼优、全面发展，富有强烈的社会责任感，在同学当中具有较高的威信和感召力；勤奋好学、刻苦钻研，学习成绩名列前茅；积极参加各种活动比赛并取得优异的成绩；在校风、学风、班风建设中起到很好的模范带动作用；主动帮助在生活、学习、心理等方面需要帮助的同学，积极参加各项公益事业和各项志愿服务活动且成效突出；尊敬老师，孝敬父母，在对长辈的孝敬方面有突出感人的事迹等。

四、组织实施

第一阶段 ：发动、推荐阶段（ 2013年12月16日—2013年12月27日）

1、通过文件、班会课、海报等形式宣传发动，让全校师生了解活动、关注、参与活动。

2、通过多种形式积极推荐候选人。自我推荐、同学推荐、老师推荐都可以。各班成立推荐小组，小组由5--8人组成，由班主任会同任课老师、班委确定人选。每班候选人1人，撰写事迹材料，准备候选演讲（3-5分钟）。

第二阶段：确定候选人阶段（2013年12月30日—2014年1月10日）。候选人填写推荐表，交年级组长。年级组长组织候选人演讲、年级学生评选。每个年级评选出正式候选人5人。全校共产生15名校园十大优秀学生正式候选人，候选人提供事迹介绍和照片，为制作展板做准备。

第三阶段：候选人风采展示（2014年1月13—23日）。确定的15名候选人制作展板宣传，并于2014年1月23日休业式上通过校园闭路电视演讲，使全校师生了解候选人情况，使广大同学从候选人的事迹中发现感动，认知感动，书写感动。全校师生投票选出校园十大优秀学生。

第四阶段：颁奖表彰（第二学期开学典礼）。利用开学典礼，召开评选颁奖大会，对校园十大优秀学生现场颁发证书和奖品。号召广大学生以优秀为榜样，努力学习、奋发成才，携手共进，争创文明、和谐校园。