2014年春江小学与南京师范大学联合办学工作计划

联合办学已经走过了整整一个年份，学校在南师大专家组的指导下也已经取得了一定的成果，积累了一定的经验。2014年度，学校与南师大联合办学处共同协商，准备以“如春课堂文化的深度建构”、“学校课程体系的顶层设计”、“教师队伍的分层培养”为核心工作内容，以专家有向指导、名师现场课堂教学展示与讨论、与名校互动交流为主要活动形式，每月至少开展一次联合办学活动，现就本学期工作计划初步拟定如下，具体时间与内容视情况可作针对性调整。下学期的工作计划视本学期的情况再具体确定。

| 时间 | 内容 | 形式 | 拟请专家 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3月 | - 明晰学校培养目标，梳理学校现在课程内容，对学校课程作顶层设计指导。 - 2、深入课堂开展课堂文化的建构调研。 | 与学校行政交流； 与学校教师访谈； 课堂教学调研； 进行专题讲座。 | 相关课程专家、一线名教师。 |
| 4月 | - 对学校的“课堂文化建构”课题进行梳理与引领。 - 继续对学校课程体系进行顶层架构。 - 名师进行课堂教学展示（与特级教师同课异构）。 - 外出考察名校。 | 与学校行政交流。 与学校教师访谈。 与特级教师同课异构。 进行专题讲座。 对教师的案例、文章进行修改与指导。 | 相关课程专家、一线名教师。 |
| 5月 | - 对学校课堂文化建构的研究现状进行阶段性诊断。 - 指导开展以主题教育活动形式的课程统整。 - 名师进行课堂教学展示（与特级教师同课异构）。 | 与学校行政、课题研究骨干交流。 与特级教师同课异构。 专题讲座。 | 相关课程专家、一线名教师。 |
| 6月 | - 对学校课程统整进行阶段性诊断。 - 对教师的课题研究案例与文章进行修改与指导。 | 与学校行政和课题骨干进行座谈与交流。 面对面指导教师进行论文和安全的修改。 | 相关专家待定。 |
| 7、8月 | - 外出考察名校。 - 组织学校教师进行分层培训。 | 外出考察 脱产培训 | 相关学校与专家待定。 |
| 9月 | - 课题中期指导 | 课题核心成员与专家进行沙龙式研讨，形成课题下阶段工作的思路。 | 南师大专家组。 |
| 10月 | - 建构如春课堂文化研究——名师课堂教学展示（与特级教师同课异构）。 | 天妃宫小学名师工作室成员与本校教师开展课堂教学研讨，围绕如春课堂文化建构开展沙龙。 | 南师大专家及天妃宫小学名师工作室成员。 |
| 11月 | - 建构如春课堂文化研究——名师课堂教学展示（与特级教师同课异构）。 | 天妃宫小学名师工作室成员与本校教师开展课堂教学研讨，围绕如春课堂文化建构开展沙龙。 | 南师大专家及天妃宫小学名师工作室成员。 |
| 12月 | - 建构如春课堂文化研究——名师课堂教学展示（与特级教师同课异构） | 天妃宫小学名师工作室成员与本校教师开展课堂教学研讨，围绕如春课堂文化建构开展沙龙。 | 南师大专家及天妃宫小学名师工作室成员。 |
| 1月 | - 课题论文指导 | 面对面进行论文指导 | 乔建中教授 |

南京师范大学附属春江小学

2014年2月8日