普及安全知识   确保生命安全

——常州市新北区春江中心小学2013年安全教育主题活动方案

一、活动目的：

为认真贯彻执行省教育厅、省公安厅联合下发的《2013年全省中小学幼儿园安全保卫工作要求要点》，认真贯彻落实“安全教育常抓不懈，安全演练定期进行，安全督查不留隐患，安全整改及时到位的精神，我校结合实际情况将开展以“普及安全知识、确保生命安全”的主题系列活动，活动安排如下：

二、活动主题：普及安全知识  确保生命安全

三、活动时间：2013年3月14日——3月22日

四、活动领导小组：

组  长：徐燕娟

副组长：唐健、刘明

组  员：朱龙、顾强、张小玲、姚建亚、蒋小宇、吕坚及各班正副班主任

五、活动过程：

（一）宣传发动阶段（3月12日—3月13日）

1、制定活动方案：根据活动的总体要求及学校实际，制订学校2013年安全教育活动方案。

2、加强宣传发动：省、市、区关于安全教育的文件上传校园网，结合学校实际，我们通过板报、电子屏、宣传橱窗、升旗仪式、班队课等途径，让广大师生进行全方面的安全教育活动。

（二）活动实施阶段

第一阶段：“普及安全知识  确保生命安全”主题活动启动仪式

1、3月18日，通过升旗仪式举行“普及安全知识  确保生命安全”主题活动启动仪式。

第二阶段：“普及安全知识  确保生命安全”系列活动

1、珍爱生命讲座：（3月14日）。邀请龙城家长网校专家或社会知名人士为中高年级学生作专题讲座。

2、安全专题板报：（3月20日前完成）。按年级段出好学校大队板报，后勤处联合学生处、美术组、年级组进行板报的评选。

3、安全知识竞赛：后勤处给4-6年级学生发放安全教育竞赛试题，各班组织学生填写，并每班推选5名选手参加校级安全知识竞赛（3月21日中午）。

4、安全知识教育片观赏：后勤处提供安全教育片，视频资料上传学校工作群，各班主任下载视频，组织学生观看，中、高年级提供小组学习心得（呈现方式可采用小组研讨方案、小组总结、小组板报设计……），以上材料于3月21日前交总务处。

5、参观军营：（3月19日）：具体见校园网方案。

6、疏散演练：具体见校园网方案

（三）总结阶段（3月23日—3月26日）

对在活动中的先进班级和个人进行表彰奖励，收集活动资料并归档成册。同时认真总结普及安全知识，确保生命安全主题活动情况，后勤处撰写活动总结，报区招生办公室。

六、活动要求：

1、加强领导，周密部署。以对全体师生健康高度负责的态度，把这次安全教育主题活动作为减少隐患、遏制事故的重要措施，作为当前安全工作的重要任务，切实抓紧抓好。

2、广泛发动，形成声势。充分利用各种宣传渠道，加大“普及安全知识，确保生命安全”的安全教育主题活动的宣传力度，教育和引导各部门和全体师生增强做好隐患排查治理工作的主动性和自觉性。

3、加强协调，及时反馈。各条线、各班要将开展主题活动的进展情况，督查发现的隐患及跟踪落实情况及时报送后勤处。

附表：活动具体安排

| 活动内容 | 组织形式 | 活动地点 | 活动时间 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 心理健康引领 | 讲座 | 多功能厅 | 3月14日 | 张小玲 |  |
| 安全教育宣传 | 升旗仪式 | 操场 | 3月18日 | 蒋海英 |  |
| 参观军营 | 实践活动 | 边检站 | 3月19日 | 朱龙 | 详见方案 |
| 安全专题板报 | 评比 | 教学楼 | 3月20日 | 顾强 |  |
| 安全知识竞赛 | 竞赛 | 多功能厅 | 3月21日 | 朱龙 |  |
| 疏散演练 | 演练 | 操场 | 3月22日 | 顾强 | 详见方案 |

常州市新北区春江中心小学

南京师范大学附属春江小学

2013年3月13日