| 附件4 编号 |  |
| --- | --- |

| 项目类别 |  |
| --- | --- |

常州市教育科学“十三五”规划

专项课题申报评审书

课题名称： 基于英语课程标准的校本化英语课程纲要的研发和实施

研究方向：                   5

课题主持人：          徐文娟、陈英

所在单位：     常州市新北区春江中心小学

申报日期：          2016/5/12

常州市教育科学规划领导小组办公室

二O一六年二月制

填报说明

1．常州市教育科学“十三五”规划专项课题申报者填写本《申报评审书》。

2．填写前，请先认真阅读《常州市教育科学研究规划课题管理办法（试行）》和《常州市教育科学“十三五”规划课题指南》。

3．编号栏目，所有课题申报人不需填写，由市规划办根据评审结果填写。项目类别填写“专项课题”。

4.“研究方向”栏按“课题指南”中“选题与领域”的分类填写，如选题隶属于“教育综合改革研究”，则研究方向栏填写“2”，如选题隶属于“课程与教学研究”，则研究方向栏填写“5”，其它类别课题以此类推。申报自选课题者，研究方向栏填写“自选课题”。“课题主持人”不得超过两人。

5．《申报评审书》栏目二“课题研究设计与论证”总字数不宜超过5000字，各栏目空间填写时可根据实际需要调节。《申报评审书》“三、四、五”三个栏目需保持在同一页面内。

6．《申报评审书》一律用A4纸打印或复印，一式三份，左侧装订成册。

常州市教育科学规划领导小组办公室地址：常州市劳动西路19号；邮编：213001；电话：0519-86696829,86699812。

- 课题研究人员基本信息

| 课题主持人基本情况(1-2人) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名(1) |  | 徐文娟 |  | 性 别 | 女 |  | 民 族 |  | 汉 |  | 出生 年月 |  | 1978年 12 月 |  |  |  |
| 行政职务 |  | 教师发展中心主任 |  | 专业技 术职称 | 中学高级 |  |  |  | 研究专长 |  |  |  | 课程建设、课堂教学 |  |  |  |
| 最后学历 |  | 本科 |  | 最后学位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作单位 |  | 常州市新北区春江中心小学 |  |  | 手机（必填） |  |  |  | 13921071950 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  | 1069134226@qq.com |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 (2) |  | 陈英 |  | 性 别 | 女 |  |  | 民 族 | 汉 |  | 出生 年月 |  |  |  | 1979年 8 月 |  |
| 行政职务 |  | 教研组长 |  | 专业技 术职称 | 小学高级 |  |  |  | 研究专长 |  |  |  |  |  | 课堂教学 |  |
| 最后学历 |  | 本科 |  | 最后学位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作单位 |  | 常州市新北区春江中心小学 |  |  | 手机（必填） |  |  |  | 13616100266 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  | 244215867@qq.com |  |  |  |  |  |  |  |
| 课题组成员基本情况（限填10人，不含主持人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 专业技 术职称 | 工 作 单 位 |  | 研究专长 |  |  |  |  |  |  | 在课题组中的分工情况 |  |  |  |  |
| 陈英 |  | 小学高级 | 春江中心小学 |  | 课堂教学和理论研究 |  |  |  |  |  |  | 理论研究 |  |  |  |  |
| 秦洁 |  | 小学高级 | 春江中心小学 |  | 课堂教学和理论研究 |  |  |  |  |  |  | 文献研究 |  |  |  |  |
| 张妍 |  | 小学一级 | 春江中心小学 |  | 课堂教学 |  |  |  |  |  |  | 教学研究 |  |  |  |  |
| 戴潇潇 |  | 小学一级 | 春江中心小学 |  | 课堂教学 |  |  |  |  |  |  | 教学研究 |  |  |  |  |
| 胡洪娟 |  | 小学一级 | 春江中心小学 |  | 课堂教学 |  |  |  |  |  |  | 资源整理 |  |  |  |  |
| 课题主持人“十二五”期间教育科研情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 课 题 | 课题名称 |  |  | 立项部门 |  | 立项时间 |  |  |  | 任务分工 |  |  |  |  |  | 完成情况 |
|  | 《农村小学英语课堂教学中师生有效对话策略的研究》 |  |  | 新北区教研室 |  | 2011.3 |  |  |  | 课题组长 |  |  |  |  |  | 顺利结题 |
|  | 《享受教育理念下学校管理变革的研究》 |  |  | 江苏省课题规划办 |  | 2009.9 |  |  |  | 子课题组长 |  |  |  |  |  | 顺利结题 |
| 独 立 或 以 第 一 作 者 发 表 或 出 版 的 主 要 论 文 或 著 作（限填10篇） | 论文或著作名称 |  |  |  |  | 发表刊物或出版单位 |  |  |  |  |  |  |  | 发表或出版时间 |  |  |
|  | 《小学生英语学习持久兴趣的维护》 |  |  |  |  | 《江苏教育》 |  |  |  |  |  |  |  | 2006.5 |  |  |
|  | 《小学英语对话教学中的六个忽视及其矫正》 |  |  |  |  | 《课程与教学》 |  |  |  |  |  |  |  | 2012.5 |  |  |
|  | 《以生为本，将英语课堂向课后延伸》 |  |  |  |  | 《教师》 |  |  |  |  |  |  |  | 2012.6 |  |  |
|  | 《浅论语篇教学中的对话意识》 |  |  |  |  | 《考试周刊》 |  |  |  |  |  |  |  | 2013.12 |  |  |
|  | 《让孩子徜徉在爱的世界》 |  |  |  |  | 《新课程学习》 |  |  |  |  |  |  |  | 2013.9 |  |  |
|  | 《用生活来浸润语言》 |  |  |  |  | 《英语周报》 |  |  |  |  |  |  |  | 2013.3 |  |  |
|  | 《交往三部曲：奏响课堂文化主旋律》 |  |  |  |  | 《新课程》 |  |  |  |  |  |  |  | 2016.5 |  |  |

二、课题研究设计与论证

| （一）课题的核心概念及其界定 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、英语课程标准 国家课程标准是教材编写、教学、评估和考试命题的依据，是国家管理和评价课程的基础，也就是说，关注“为什么教”和“教到什么程度”等问题的“国家课程标准”应该成为课程实施的依据，即教学应该是基于课程标准的。义务教育阶段英语课程的总目标是：通过英语学习使学生形成初步的综合语言运用能力，促进心智发展，提高综合人文素养。综合语言运用能力的形成建立在语言技能、语言知识、情感态度、学习策略和文化意识等方面整体发展的基础之上。以语言技能、语言知识、情感态度、学习策略和文化意识等五个方面共同构成的英语课程总目标，既体现了英语学习的工具性，也体现了其人文性；既有利于学生发展语言运用能力，又有利于学生发展思维能力，从而全面提高学生的综合人文素养。 2、课程纲要 课程纲要是指以纲要的形式呈现某门课程的各种课程元素——课程目标、课程内容、课程实施和课程评价等。课程纲要的撰写，有利于教师整体把握实施的课程目标和内容，有利于教师审视满足课程实施的所有条件，有利于学生明确所学课程的总体目标与内容框架，有利于学校开展课程审议与管理。 3、校本化英语课程纲要 如何引导教师从以往基于教师自身经验或教科书的课程实施，走向基于课程标准的教学，即教学目标源于课程标准、评估设计先于教学设计、指向学生学习结果的质量，以及如何设计基于课程标准的教学，使教学内容比较明确，使教学评价易于操作，把教学目标、教学内容、教学策略、教学评价联系起来，使每一位英语教师都清楚教学要到哪里去，以及如何去？ 基于课程标准的校本化的课程纲要的研发，是将课程标准与教材内容融通，从背景分析、目标制定、结构安排、资源开发、实施推进、课程管理、课程评价等方面进行编写，将学科课程培养目标与我校“享受如春教育 培育有根新人”的办学理念结合， 培养“向阳、向善、向上”的如春学生。 |  |  |  |  |
| （二）国内外同一研究领域现状与研究的价值 |  |  |  |  |
| 1、国内研究领域现状 华东师范大学课程与教学研究所所长崔允漷提到，“课程纲要”是以提纲的形式一致性地呈现一门课程的目标、内容、实施和评价这四个基本要素。它有利于教师形成学科观或课程意识；有利于教师审视满足某门课程实施的所有条件；有利于学生明确某门课程的全貌或相关政策；有利于学校开展课程纲要的审议与质量管理。 2、国外研究领域现状 （1）课程与教学的关系：前苏联把课程的有关内容放在教学论里，其表达的概念是“教学内容”或“教学或教育的内容”。美国则明确提出课程理论是教育学的下位理论，课程与教学各有各的研究领域，课程包含教学。 （2）世界上著名教育家关于课程的表述：富兰克林.博比特说，“首要的科学任务是决定课程”。拉尔夫.泰勒说，“课程是学习教育的核心……课程开发是一个持续不断的过程”。佐藤学说，“课程的性质决定学习的品质、类型与方式，有什么样的课程，就有什么样的学习”。 3、研究的价值 课程的顶层设计、整体建构和课程纲要的科学撰写与课堂教学的有效实施是密切关联且互相促进的。 然而教师教学中明显存在着课程理解力不强，缺乏课程意识；视域整体性不足，缺乏前移后续；目标阶段性不明，缺乏清晰指向……教师怎样按照课程标准所倡导的理念与目标来开展具体的教学；怎样基于课程标准自主处理教材，这些都是教师专业成长过程中必须直面的问题。因此，本课题研究的意义如下： （1）加强课程标准与课堂教学之间的联系。从课程标准、学校本位的学科课程纲要编写到课堂教学，至上而下，教师的教学理念更新，教学目标更明，由此选择的学习方式和评价方式更为合理有效。 （2）促进我校教师的专业发展。教师通过研读课程标准，校本化的解读与实施，提升了课程的理解力和实施力，激发了专业成长的内需。 - 促进我校学生英语素养的提升。纲要的制定不仅为教师提供了教学评价的指标，也为学生的学习提供了评价的维度。学生的学习活动和体验活动，致力于课程标准校本化的达成，同时致力于我校学生培养目标的达成。 |  |  |  |  |
| （三）研究目标 |  |  |  |  |
| 1、通过研究，探寻编制英语学科课程纲要的路径，提高教师课程理解力； 2、通过研究，探寻深化课堂教学和教学评价的策略，提高教师课程实施力； 3、通过研究，形成成熟的校本化英语课程纲要，推动学校英语课程的校本化。 |  |  |  |  |
| （四）研究内容（或子课题设计） |  |  |  |  |
| 根据研究目标，本课题研究从以下三方面展开： 1、英语学科课程纲要编制方法的研究。 （1）对课程实施进行文献研究； （2）对我校英语课程实施的现状（教师课程实施和学生素养）进行调查研究； （3）对英语课程标准进行校本化细化（增加、删减、提高、降低、细化、整合）； 2、课堂教学实施和评价策略的研究。 （1）从功能、话题、文化三个维度对教材进行梳理。 （2）依托集体备课，准确定位单元整体目标，细化课时目标； （3）依托校本教研，关注教学评的一致性； 3、完善本校英语课程纲要编制的研究。 （1）通过实践优化校本化英语课程纲要； （2）基于对课程纲要的深入理解，更好地促进课堂转型。 重点将进行英语课程纲要研发和课堂教学实施和评价策略的研究。 |  |  |  |  |
| （五）研究方法 1、文献研究法。通过学习文献和专著，增进对课程建设的认识和理解。 2、问卷调查法。通过对教师和学生进行问卷调查，了解英语课程建设的现状，对我校英语课程建设情况进行调查分析，初步确立课题研究方向。 3、行动研究法。在教学实践基础上验证、修正教学行为，充实或修正方案，提出新的具体目标，以提高研究的价值。 |  |  |  |  |
| （六）实施步骤 |  |  |  |  |
| 本课题研究为三年连续性实验，分三个阶段进行。 1、第一阶段（准备阶段）：2016年5月——2016年10月（负责人：徐文娟、陈英） （1）采用“调查法”对我校英语课程建设情况进行调查分析，初步确立课题研究方向； （2）组织教师进行“课程建设”的理论学习； （3）对课题研究进行初步研讨，分析问题，初步梳理研究思路； （4）课题组长撰写申报书，进行课题申报。 阶段成果：形成学校英语课程建设现状调查报告，完成申报评审书。 2、第二阶段（实施阶段）：2016年11月——2018年12月 实施阶段一：2016年11月——2016年12月。（负责人：徐文娟、陈英 ） （1）撰写课题方案。 （2）组织相关人员进行课题论证。 阶段成果：形成清晰的操作性强的课题方案。 实施阶段二：2017年1月——2017年12月。进行三——六年级英语课程纲要制定的研究（负责人：秦洁、胡洪娟） 。 实施阶段三：2018年1月——2018年7月。进行课堂教学实施与评价策略的研究（负责人：张妍、戴潇潇） 。 实施阶段四：2018年8月——2018年12月。进行本校英语课程纲要研发成果的梳理和完善的研究。（负责人：徐文娟、陈英） 主要采用文献研究法和调查法，搜集和查阅有关文献资料，对课程建设的现状进行分析；采用行动研究法在教学实践基础上验证、修正教学行为，充实或修正方案，提出新的具体目标，以提高研究的价值。 阶段成果： 形成各年级英语课程纲要、课程标准的校本化解读和学习评价指标，完成相应的论文。 3、第三阶段（总结阶段）：2019年1月——2019年6月 （徐文娟、陈英） 探讨总结出基于课程标准和学校本位的英语课程纲要研发的经验和策略，形成我校的英语课程纲要。对课题进行全面总结、展示实验成果；邀请专家、学者对实验的成果进行科学鉴定。 阶段成果：形成论文报告、编印三——六年级的英语学科课程纲要、编印三——六年级的学习评价 指标，整理学生成果（创造性作业集、学习评价等）、研究课例、课件、录像、论文等。 （七）主要观点与可能的创新之处 |  |  |  |  |
| 主要观点： 1、基于课程标准的校本化的英语课程纲要的研发，从课程的视角关注课堂教学，在课堂教学与课程总目标之间找到了合适的路径。课程纲要的制定为课堂教学提供了内容、资源和评价的依据，而课堂教学又为纲要的优化提供了宝贵的依据，两者相辅相成。 2、我校课程纲要的研发过程充实、方法科学，从目标定位到路径规划，不仅基于课程标准，同时关注学校办学理念和学生学情，充分体现了国家课程的校本化实施的优质化。 创新之处： 结合学校学科课程建设的研究实际，基于课程标准进行校本化、系统化、整体化的课程纲要的编制与实施，将编制的过程与实施过程有机结合，在实践中研究，在研究中实践。研究将突显学科课程立场、学科发展目标、年级学生立场，实现目标、内容、策略、评价的一致性。本课题研究将基于课程标准，基于学校课程建设和课堂转型，从提高一线教师实施课程标准的实际需求出发，提出具有普适性的分年级学科课程纲要，并将教学目标、教学内容、教学策略、教学评价内在联系并一致起来，发展教师，成就学生。 |  |  |  |  |
| （八）预期研究成果 |  |  |  |  |
|  | 成果名称 | 成果形式 | 完成时间 | 责任人 |
| 阶段成果（限5项） | 学校课程建设现状的研究 | 调查报告 | 2016.10 | 徐文娟 |
|  | 各年级英语课程标准的细化 | 文稿 | 2017.6 | 陈英 |
|  | 基于功能、话题和文化的教材梳理 | 文稿 | 2017.6 | 张妍 |
|  | 英语课堂教学的实施和评价 | 文稿 | 2018.12 | 秦洁 |
|  | 英语课堂教学实施的课例 | 研讨课 | 2017.12 | 张妍 |
| 最终成果（限3项） | 基于课程标准、学校本位的英语课程纲要 | 文稿 | 2018.12 | 徐文娟 |
|  | 课程建设论文集 | 论文 | 2019.5 | 陈英 |
|  | 基于课程标准、学校本位的英语课程纲要研发的报告 | 研究报告 | 2019.6 | 徐文娟 |
| （九）课题研究的可行性分析（包括：①主持人、核心成员的学术或学科背景、研究经历、研究能力、研究成果；②研究基础，包括围绕本课题所开展的文献搜集、先期调研和已有相关成果等；③完成研究任务的保障条件，包括研究资料的获得、研究经费的筹措、研究时间的保障等。） |  |  |  |  |
| 1.该课题的负责人和主要研究人员，具有较强的研究能力，有的曾主持过“十一五”区级课题研究， 参与过“十二五”省级课题研究并担任子课题负责人，科研成果都得到了有关部门的高度评价，产生了积极的社会效果。课题负责人有较为深厚的研究理论功底，并具有非常丰富的一线实践工作经验，在教育科研方面有前瞻的眼光、务实的作风，近年来有十多篇论文获区一等奖、市一等奖，并发表于省级重点刊物；积极参与课堂教学改革和课程改革，近年来，在新北区有4次课堂转型方面地公开讲座，在常州市有4次课程建设方面地公开讲座，在市、区有较大知名度。 2.参加本课题研究骨干教师队伍和青年教师队伍结构合理，有常州市学科带头人、常州市骨干教师、新北区学科带头人，在市区都有一定的影响，在资料搜集、理论研究和课堂教学方面有较高的实力。有多名教师先后参加常州市和新北区的基本功竞赛，省级赛课一、二等奖各一名，新北区一等奖两名，新北区二等奖三名；他们有较强的理论功底，都善于在教育教学中进行比较、反思，有的已在各级各类报刊上发表了数十篇论文。 3. 学校从2012年开始和南师大联合办学，南师大为学校提供各级各类培训及科研指导，每月定期对学校的课堂教学和课题研究进行有针对性的观察与调研，对学校科研特别是课题研究进行详实的零距离的指导，是学校强大的科研后盾，为学校的教科研工作提供源源不断的活力。 4.课题组已经收集了大量的相关资料，并邀请常州市教科研专家开展了专题论证研讨，较好地把握国内外科研动态，能够借鉴外地经验，结合本地实际，使其“本土化”。 学校已经制定了较为完整的课题研究制度，我们将在原有基础上进一步完善，为课题研究提供充分的科学扎实的制度保障。 5、已有的相关研究成果 市级专题讲座《基于课程标准学科课程纲要的制定》 市级专题讲座《起始年级“自然拼读”课程纲要的研发》 市级专题讲座《基于原点的英语复习教学》 市级专题讲座《基于单元整体教学的教材解读》 区级专题讲座《小组合作学习实践谈》 区级专题讲座《课堂教学有效性的研究》 区级专题讲座《小学课堂转型背景下的小组文化构建》 |  |  |  |  |

三、课题主持人所在单位意见

本单位完全了解常州市教育科学规划领导小组办公室有关“十三五”规划课题管理的精神，保证课题主持人所填写的《申报评审书》内容属实，课题主持人和参与研究者的政治素质、业务能力适合承担本课题研究工作。同意申报。 在该课题研究周期内，本单位愿意为该项研究提供研究便利，如课题获准立项，本单位愿意根据课题研究所涉研究任务，提供适量的研究经费。 单位负责人（签名、盖章）： 年 月 日

四、辖市、区管理部门意见

（公章） 单位负责人（签名）： 年 月 日

五、常州市教育科学规划领导小组办公室意见

（公章） 单位负责人（签名）： 年 月 日