常州市新桥高级中学第十六届艺术节活动方案

“立德树人”是学校教育追求与目标,而艺术教育对于“立德树人”具有独特而重要的作用,同时学校艺术教育是实施美育的最主要途径,艺术教育在发展学生个性，培养学生能力，高水平推进素质教育中发挥着不可替代的作用，经研究决定，拟在9月至10月中旬举行常州市新桥高级中学第十六届艺术节，现将有关方案通知如下：

一、指导思想

1、本届艺术节各项活动均由校长室指导、体卫艺处主办、团委及学生会积极承办的形式开展，团委、学生会负责召开各班学生干部会议，面向所有班级竞标，哪个班级中标，就由该班级承担该项目主要活动。通过学生自己组织艺术活动，达到自我教育、自我管理、自我提高的目的。

2、通过艺术节的举办达到如下几个目的

⑴更好地将学校艺术教育的普及性及专业性进行结合起来。是我校实现办学目标的重要载体。

⑵提供学生展示艺术才能的舞台、进一步发现学生中的艺术苗子，结合个人意向对其进行专业化培养。

⑶进一步彰显学校艺术教育特色。进一步发挥艺术教育的育人功能。

⑷学校重大活动也是学校课程的一个重要部分,学校一年一度的艺术节也是学校课程丰富性、选择性的一个重要体现。

⑸学生参与、观摩艺术节也是他们高中三年学习生活值得回忆的一个部分。

⑹通过艺术节各项活动的申办、承办，学生培养、锻炼了自己组织、协调的能力。各班级通过积极动员、组织学生参与各项目的活动，能够提升班级的凝聚力，极大促进班风学风的建设。

二、组织机构

1、成立第十六届艺术节组委会

主任：裴志军

副主任：莫文晓、刘猛、李坚 潘采方

委员：沈晓敏、洪军、谢亮、笪儒卿、蒋永强、黄晓、周峰、于长江、左彩英、刁莲佳、李玉萍、孙建荣、谈春燕、高斌 高麟霞、校团组织、学生会有关学生成员。

2、活动组织小组（学生）

组长：校学生会、团委负责人

副组长：校团委副书记（学生）、校学生会副主席

组员：学校团、学生会成员及有关班级班团干部

顾问后援团：艺术组老师、团委老师

3、活动指导小组

组长：莫文晓

副组长：笪儒卿、潘贵涛、顾千花

组员：仓军 向士才 王俊莹  辛红

4、活动协调小组

组长：笪儒卿

组员：周峰  谈春燕 于长江

5、通讯报道组

组长：李坚

组员：有关通讯报道教师、团委学生会部分学生

三、参加对象

高一、高二全体学生、高三艺术班学生（含音乐、美术、传媒专业）

四、拟举办的专项活动

1、、音乐、歌唱类

⑴“新中好声音”校园歌手大赛（学生专场）

⑵“新中好声音”校园歌手大赛（老师专场）

⑶“音韵悠扬”学生器乐专场演出

负责部门：音乐组

总负责：潘贵涛

要求:各班级至少报一人/一项参加预赛,老师请直接向音乐组直接报名。报名截至日期9月10日。音乐组设计好报名表式群或校园网。

2、美术、书法类

常州市新桥高级中学首届师生艺术作品展暨2019届高三美术专业学生汇报展

参加对象：学生、教师

艺术作品门类：书法（硬笔、软笔）、素描、水粉、速写、国画、剪纸、摄影等。

负责部门：美术组

负 责 人：顾千花 辛红

要    求：各班级书法、摄影、剪纸各至少交三件作品。素描、水粉、速写至少交一件，高二艺术班各至少交8件。高三艺术班毕业作品展另行布置。截至日期：10月15日。美术组将所有上交作品登记。

3、传媒类

校园主持人大赛

参加对象：学生

负责部门：团委、学生会、艺路向北传媒

负 责 人：笪儒卿

要    求：各班级至少推选一名学生参加，参加学校预赛，进入复赛学生将参加相关培训。传媒专业学生参加比赛，但不算名次。报名截至日期：9月10日。

4、舞蹈类

校园“舞蹈之星”大赛

参加对象：学生

舞蹈形式：不限

负责部门：音乐组、外聘机构

负责人：潘贵涛

要求：各班学生个人或团体、或跨班级进行组合进行报名。舞蹈种类不限（可以中国舞、流行舞），报名截至日期9月10日。舞蹈类将视数量和质量是否进行复赛。

5、朗诵、演讲专场

参加对象：学生

负责部门：团委、语文组

负责人：刁莲佳

要求：各班级至少一名学生参加预赛，进入复赛学生将进行有关辅导、培训，报名截至日期：9月10日。负责人将报名表式发群或校园网。

6、艺术节专场演出（综合类、含2019届高三音乐生汇报演出）

参加对象：学生、部分教师

负责部门：校长室 协助：体卫艺处、团委、学生会

负责人：莫文晓

五、有关工作时序、进度

1、召开专题工作会议，最终确定主要活动项目。

2、各有关部门、负责人、项目小组拟定好有关活动工作方案。

3、全体教师、全体学生动员会

4、召开班主任、班团干部会议。布置竞标活动方案。

5、体卫艺处、政教处、团委制定好艺术节评分、考核、优胜班级评选活动方案。

6、各活动组根据项目要求提前做好工作布置、预选、作品征集、做好各项预案。9月份中下旬起进行各项活动的展演、展览、决赛。组委会将把所有活动项目纳入3-4周的艺术节活动中。

- 几个说明

一年一度的艺术节是我校的一件大事，是我校实现育人目标的一个重要阵地，它需要学校各部门、各成员通力协作、精心策划。

1、各年级部、各班主任、各教师要解放思想，积极动员、鼓励学生参与活动。

2、各项目活动组要优化活动方案，尽最大可能减少对文化科目学习的冲击。

第十五届艺术节的筹备工作面广量大，需要细化安排、精心设计的地方很多，在工作中也会遇到很多困难。希望全校师生统一思想，认真准备，确保本届艺术节取得圆满成功。

常州市新桥高级中学第十六届艺术节组委会

2018年8月27日