常州市教育科学“十二五”规划课题

开题论证书

- 课  题  类  别

- 学  科  分  类           综   合

- 课  题  名  称      多学科并举，全面提升农村

- 中学生科学素养的研究

- 课 题 负 责 人          谢   姝

- 负责人所在单位      常州市新北区小河中学

- 填  表  日  期        2011年2月

- 拟 结 题 时 间        2013年12月

- 常州市教育科学规划领导小组办公室制

2011年1月制

一、开题活动简况（开题时间、地点、评议专家、参与人员等） 2011年2月28日下午，我们课题组在本校的接待室如期召开了课题的开题论证会。到会的领导和专家有：恽国平校长、秦玉章主任、何伟副主任，马红燕、陈桂萍等。参加课题论证会的还有本课题组的全体成员。

二、开题报告要点（题目、目标、内容、方法、组织、分工、进度、经费分配、预期成果等，限5000字，可加页） - 《多学科并举，全面提升农村中学生科学素养的研究》 - 课题提出的背景及意义 我国现代教育目标经历了长期的发展过程，素质教育的提出是改革开放的产物，是历史性的转折,是我国在教育目标上的一次历史性的重大发展。其理论和实践也经历了一个不断完善的过程。80年代初开始认识到仅仅强调智力因素是不够的；80年代中、后期对“升学教育”、“应试教育”进行了分析和批判；80年代末、90年代初正式提出素质教育。1999年召开的全国教育工作会议又将这一进程向前推动了一大步，其重要标志之一是明确提出了“创新教育”在素质教育中的核心地位。创新教育概念的提出使素质教育内涵更加具体化，但科学素养教育是包含创新教育在内的更广泛的教育目标。从国际上看，科学素养教育已成为21世纪的教育目标的中心，并深入到人文学科的教育之中。科学素养教育对我国具有特殊重要的意义。通过对我国目前科学素养方面存在问题的分析，可以看出，科学素养教育应成为我国目前素质教育的切入点和主要内容。 我们学校是一所典型的农村中学，农村绝大部分学生家长成员中，父母的文化水平偏低，对孩子的早期教育和城市中文化较高的家长相比相差甚远，大部分家长对孩子的观察不细心，督促不及时，再加上现有社会竞争激烈，家长忙于生计，无暇顾及孩子的学业，使学生的个人素养参差不齐。因此，我们希望通过对跨学科合作教学的初步研究，分析总结归纳出提高本校学生科学素养的一般步骤和常规方法，同时，结合学生的认知能力、探究能力、动手能力等诸多因素，我们将根据不同的学生制定出具体的方法与对策，以期提高本校每一位学生的科学素养。 二、课题研究的目标： 通过课题研究，特别是通过跨学科合作教学的研究，全面提升初中学生的综合素养，其中重点培养学生的实践能力，探究能力。让学生在应用知识的过程中，能用，会用，善用。从而全面提升本校初中学生的科学素养。 三、课题研究的内容： 1：初中生学科知识结构现状的分析，通过多形式调查，对本校农村初中学生科学素养低下的现象进行归纳分析。 2：研究如何通过跨学科合作教学全面提升本学校初中学生的科学素养 。（科学知识，科学能力，科学方法，科学意识，科学品质） 3．研究跨学科合作教学的开展机制；跨学科合作教学的内容，跨学科合作教学的一般方法。 4：研究如何通过跨学科合作教学，全面提升教师的科学素养的一般方法。 四、课题研究的方法设计： 1、调查研究法：通过问卷、访谈等形式，广泛了解农村的中学生的科学素养的实际情况。为实验研究、实践操作奠定基础。 2、经验总结法：教师在进行一个周期的研究后，要把实践中发现的问题进行分析和综合，这样才能不断增强业务能力和理论素养。 3、实验研究法：组织实验班的教学。尝试用新的理念，新的教学方法，全面培养学生的科学素养，并对学生学习情况行汇总、分析，逐步完善研究的方法与过程。 五、课题研究的组织分工和进度 本课题组主要负责人是谢姝，主要负责课题的拟订、计划、申报，组织课题组的常规工作等。教科室的秦玉章主任负责对课题的研究进行指导。课题组的每位成员都要积极参与课题的全程研究，积极撰写论文，案例，反思，心得等等。 第一阶段：（2011年2月—2011年6月）立项调查与课题论证阶段 主要工作：1、调查研究、确立课题及研究方案。 2、组织研究人员开展理论学习，明确研究的方向。 3、课题研究人员分工。4、初步形成调查报告和课题论证汇报材料。 第二阶段：（2011年6月—2012年7月）前期研究阶段 主要工作：1、拟订调查卷、初步分析、统计归类。 2、开展家访、社会调查、教师经验交流等活动，围绕课题收集材料。 3、围绕课题展开初步研究。 4、初步形成调查报告和课题中期评估论证汇报材料。 第三阶段：（2012年7月—2013年7月）分析研究阶段 主要工作：展开研究工作，逐步形成分析报告、各阶段研究小结，形成文字材料，统一整理归类。 第四阶段：（2013年7月—2013年12月）结题鉴定阶段 主要工作：1、整理课题原始材料。 2、深入研究分析，形成研究性成果。 3、完成总结性材料。 4、申请专家论证及结题工作。 六、课题研究的保障条件 1、学校的全力支持。 学校已经深刻地意识到本课题研究在农村教育发展中的重要意义，所以相信学校将会在人力、物力、财力上支持。 2、强大的研究队伍。 本课题组成员以学论识，几乎全是学校骨干；众素质看，全部拥有可敬的精神和严谨的治学态度，且都忧心于农村教育的发展，愿意为农村教育的发展竭尽自己的力量，从行政职务上看，包括了学校校长室、教育处、教科室、工会四大方面，既能在研究中高瞻远瞩，又便于在具体实施的过程中实现部门间的协调配合，做到上传下达。 3、完成本课题研究任务的保证措施。 1、组织领导，成立课题领导小组。 2、师资培养。学校除选派专人在职培训外，经常请专家对组员进行培训。 3、时间保证。每学期召开二次课题研究研讨会，期初、期末还将不定期召开有关专题交流会议，带领全体研究人员按照阶段计分布实施。 - 4、经费保证。保证课题研究资金投入。 - 七、课题研究的预期成果 本课题组成员将从跨学科合作教学入手，多方面，多角度地培养学生的科学素养。而且，本课题组成员之间还会互相沟通，尝试让学生学会融会贯通各门知识 ，从而更全面的应用知识。同时，本课题组成员将更新教育理念，以新颖的教育模式吸引学生，寓教于乐，让学生学会，会学。并且，重点培养学生的实践能力，让学生在应用知识的过程中，能用，会用，善用。 通过对跨学科合作教学的初步研究，确定跨学科合作教学的内容，形成开展跨学科合作教学的一般机制；得出跨学科合作教学的一般方法。 通过对跨学科合作教学的研究，概括出全面提升教师的科学素养的一般方法。

专家评议要点（侧重于对课题组汇报要点逐项进行可行性评估，并提出建议，限800字） 评议专家签名 、 、 、 、 。 年 月 日