我和春天一起长

——新桥小学2017年“生命教育月”主题教育活动方案

一、指导思想：

坚持以树立和落实科学发展观为宗旨，以市教育局关于转发常州市教育与《关于开展2017年常州市学校生命教育月活动的通知》为指导，深入推进我校绿色生命教育活动，让师生充分领会生命的意义，挖掘生命中值得感怀的点滴，促进学生全面发展和生命成长，构建平安、和谐、健康的校园育人氛围，切实将生命教育活动引向深入，树立生命神圣的理念，激发学生生命能量，增强课堂生命活力，提升校园生活质量。

二、活动目的：

长在身心  长在发现  长在智慧  长在奉献

三、活动时间：3月份

四、活动主题：我和春天一起长

五、具体活动安排：

（一）宣传发动阶段(2月20日―2月24日)

1．制定活动方案：根据活动的总体要求，结合我校德育工作计划，我校师生具体实际，制定“最美紫藤娃 我和春天一起长”生命教育月活动方案，将方案于校园网公布，年级组长根据总方案制定本年级的生命教育月活动方案。

2．加强宣传发动：利用升旗仪式、学校网站、橱窗板报、晨会等途径广泛宣传“生命教育月”，努力营造良好的宣传氛围。让广大师生对生命教育的概念、意义、内容等有一个比较明确的认识。

3.组建活动组委会：

组   长：韩燕清

副组长：陈俊 顾俐 沈倩

组员：年级组长 美术组  科学组

相关工作人员：

（1）通讯报道：校级通讯员：沈倩     年级通讯员：由年级组长安排。

（2）话筒音响：胡冰

（3）摄影摄像：蔡丽彬

（4）后勤准备：周雨龙

4．举行启动仪式：利用2月27日举行“最美紫藤娃 我和春天一起长”生命教育月启动仪式，结合三月各项节日，立足活动岗位，锻炼自主能力，宣扬互励精神，促进生命自能成长。

（二）活动实施阶段（2月27日—4月1日）

| 内 容 | 主 题 | 时 间 | 负责人 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一次启动仪式 | 我和春天一起长 | 2月27 | 顾俐、沈倩、花叶 | 生命教育月启动仪式暨红十字少年团成立仪式 |
| 一期红领巾广播 | 长在春天 | 3月14 | 儿童文化院 宣传部 |  |
| 一期电子屏 | 我和春天一起长 生命教育月主题活动 | 2月27日开始 | 丁丽萍 |  |
| 一期班级板报 | 低年级“聆听花开的声音” 中年级“探知花开的秘密” 高年级“获取花开的品质” | 3月16日 | 班主任 | 与自护系列活动相结合 |
| 一次班队会 | “长”在哪里？（发现 智慧 身心 奉献） | 3月 | 班主任 | 提供方案、照片 |

“长”在身心——自护主题活动

| 活动年级 | 活动名称 | 活动负责 | 活动地点 | 活动要求 | 展示时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一年级 | “自护”小童诗 | 丁渭芬 | 校门口 | 1、形成年级组活动方案及评价机制。 2、围绕“长在身心”开展自护主题系列班队活动。 3、充分与综合实践、美术、音乐、健康课相整合。 4、精心准备成果展示 | 3月22号 |
| 二年级 | “自护”小绘本 | 黄桂华 | 校门口 |  | 3月22号 |
| 三年级 | “自护”小剧场 | 谢纪 | 报告厅 |  | 3月17号 |
| 四年级 | “自护”小喇叭 | 潘玲霞 | 校门口 |  | 3月22号 |
| 五年级 | “自护”小青芽 | 房琴霞 | 大操场 |  | 3月17号 |
| 六年级 | “守护”青春期 | 苗小芬 | 中学报告厅 |  | 3月16号 |
| 1~6年级 | 红十字少年团 | 沈倩 | 司令台 |  | 3月 |

“长”在发现——实践体验活动

| 年级 | 活动名称 | 活动负责 | 活动时间 | 活动地点 | 督导人员 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一二年级 | 蛋壳小种植 装扮我的家 | 丁渭芬 | 3月21日 | 本班教室 | 顾俐 黄益芬 | 各班注重搜集过程性资料，将春天里植物和学生 “成长”的瞬间用照片记录下来，活动结束后以班级为单位制作成“长在这里”的微视频，参加学校的评选。 |
| 三年级 | 植物小挂牌 点亮校园景 | 黄桂华 | 3月21日 | 本班教室 校园 | 陈俊 |  |
| 四年级 | 风筝小创意 放飞大梦想 | 谢纪 | 3月29日 | 操场 | 任丽芳 |  |
| 五年级 | 参观监管支队 珍爱如花生命 | 潘玲霞 | 待定 | 监管支队 | 陈俊 杨立颖 顾俐 沈倩 |  |
| 六年级 | 职业大体验 挑战不可能 | 房琴霞 | 待定 | 常州旅游商贸学校 | 陈俊 高春媛 顾俐 沈倩 |  |

“长”在智慧——研究学习活动

活动对象：全体学生

活动组织：正副班主任、科学老师

活动要求：

1、结合“春风”校本特色课程、市文化一百进校园及外出综合实践活动，带领孩子探知大自然的秘密，引导孩子注意观察、学会思考，针对“花儿的秘密、阳光的秘密、昆虫的秘密……”展开小小项目研究。

2、在科学老师的协助下，撰写研究小报告。全校进行评比，获得评比一等奖的研究报告将推荐申报江苏省少年科学院红领巾科学建议评选和院士评聘。

“长”在奉献——公益服务活动

活动对象：道乡青芽服务社成员

活动组织：道乡青芽服务社辅导员

活动项目：

1、红领巾学雷锋，高铁站献爱心

2、红领巾学雷锋，生态园导行乐

3、红领巾学雷锋，爱立方义工行

4、红领巾在社区，玩伴团有活力（春天社区运动系列活动）

（三）总结成果阶段（3月底）

1．“生命教育月”活动结束后，各班认真总结“我和春天一起长”生命教育月活动情况。

2．各班、各年级在活动中注重资料的积累与整理，并及时报道校园网和新区教育网，报道图文并茂，格式正确。

3．各活动负责人要整理好活动的过程性材料，活动结束后要将活动资料整理好上交学生工作处。

4、申报“生命教育月”特色成果。