“新基础教育”基地验收实施方案

常州市新北区新桥实验小学

为高标准、高要求、高质量地迎接并通过“新基础教育”基地验收工作，展示我校6年来的研究成果与师生的精神风貌，有序推进验收工作进程，特制订本工作实施方案，具体安排如下：

第一阶段：课堂普查与成果梳理阶段（2012、2、6——2012、3、2）

1、要求：通过普查，展示6年的课堂教学研究成果，推出代表我校研究成果的成熟的课（课型），点上出精品， 面上有提升。

2、具体工作及时间节点：

| 序号 | 时间段 | 工作安排 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2月3日 | 行政会议，商量“新基础教育”基地学校验收准备事宜 | 校长室 |
| 2 | 2月4日 | 教师会议，部署验收事宜；教研组、年级组确定上课内容 | 校长室、各学科组、教研组、年级组 |
| 3 | 2月6~12日 | 在备课组集体备课的基础上，邀请中心组成员来校指导教师备课 | 各学科组 |
| 4 | 2月13~17日 | 分层进行全面课堂普查，进行第一轮试教，邀请中心组成员把脉；年级组邀请中心组成员指导备课；各部门、学科责任人填写基地验收“申请表” | 各学科组及共同体负责人、各年级组、第一责任人 |
| 5 | 2月17日 | 汇总基地验收“申请表” | 校长室 |
| 6 | 2月20日 | 课堂普查及第一轮试教情况汇总分析专题会议 各年级组班级活动教案第一轮交流 | 各学科组及共同体负责人；各年级组 |
| 7 | 2月21~27日 | 根据普查情况进行课堂常规改进，开展第二轮试教；各教研组长、年级组长形成3月3日研讨活动内容的书面稿 | 全体上课教师 |
| 8 | 2月28日 | 召开迎检专题会议，形成3月1日的普查课表及当日上午全校的课表 | 各部门负责人 课程教学处 |
| 9 | 3月1日上午 | 迎接“新基础教育”基地验收 | 全体教师 |
| 10 | 3月3日 | 华师大新基础教育研究中心卜玉华、吴玉茹、张永来校召开基地验收成果研讨座谈会 | 全体行政、第一责任人、教研组长、年级组长、兼职研究员 |

第二阶段：研究成果整理展示阶段。（2012年3月4日——2012年3月31日）

1、要求：全面梳理学校6年来的“新基础教育”研究成果，面上的成果要凸显全、实、深，点上的成果要凸显精、特、美，特别是有开创性的，展示我校特色、优势、强项的研究成果，各层面梳理要全面细致并形成专辑。

2、具体工作及时间节点安排：

| 序号 | 时间段 | 工作安排 | 责任部门 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3月3日~7日 | 各学科在2月份充分思考准备的基础上，形成分报告及各类研究成果。 | 课程教学处、学生工作处 | 各第一责任人、教研组长、年级组长及相关教师 |
| 2 | 3月8日~9日 | 汇总总报告研究成果，形成总报告初稿。 | 校长室 | 钱丽美、韩燕清、任丽芳、陈俊 |
| 2 | 3月10日 | 召开校内“新基础研究”六年成果总结交流会。 | 校长室 | 全体行政、教研组长、年级组长、兼职研究员、相关教师 |
| 3 | 3月12日 | 参加区组织的薛家小学、新桥小学“新基础教育”研究成果交流。 | 校长室 | 四位校级领导、全体第一责任人 |
| 4 | 3月15日 | 在区交流的基础上修改并形成总报告二稿。 | 校长室 | 韩燕清 |
| 4、 | 3月16日~19日 | 修改总报告，形成第三稿，各成果专辑结集 | 校长室 课程教学处 学生工作处 | 钱丽美、韩燕清 任丽芳、陈俊 |
| 5、 | 3月20日 | 邀请中心组吴玉茹老师来校指导总报告、成果集 | 校长室 课程教学处 学生工作处 | 校级领导、第一责任人 |
| 6、 | 3月21日~29日 | 再次完善总报告和成果集 | 校长室 课程教学处 学生工作处 | 钱丽美、韩燕清 任丽芳、陈俊 |
| 7、 | 3月30日 | 总报告及成果集上交华师大新基础教育研究中心 | 校长室 | 韩燕清 |

2012、2、14

附件1、“新基础教育”基地验收课堂普查安排表

附件2、3月1日上午“新基础教育”基地验收课堂开放安排表

附件1、“新基础教育”基地验收课堂普查安排表

语文学科：

| 团队负责人 | 团队成员 |
| --- | --- |
| 邵兰芳 | 蔡小萍、高春媛 |
| 高鸣洪 | 谢 纪、徐芳娣 |
| 金东旭 | 何小青、张 丽 |
| 任丽芳 | 陈剑利、何 瑜、陈 婷、田敬敬、商春 |
| 谢 纪、徐芳娣 | 张文亚、张 帅、胡春霞、黄亚芳、黄桂华 |
| 蔡小平、高春媛 | 周慧芳、周 玉、陈 虹、梁中艮、王 艳 |
| 何小青、张丽 | 陈 佩、庄丽贤、张怀娟、陈湖萍 |

数学学科：

| 团队负责人 | 团队成员 |
| --- | --- |
| 蒋玉琴 | 蒋云飞、万小玲 |
| 马美南 | 黄益芬、孙伟琴 |
| 周志华 | 郭玉娟、万小红 |
| 孙 敏 | 高娟萍、陈霞娟 |
| 张 辉 | 周雨龙、徐志洪、郭建刚、常芝玉、邵文雅、韩中海 |
| 郭玉娟 | 冯 洁、刘 倩、张小心、周建琴、赵桂芳、陈冬琴 |
| 黄益芬 | 高亚珍、周超行、赵小丽、王亚琴、高可飞 |

英语学科：

| 团队负责人 | 团队成员 |
| --- | --- |
| 朱明亚 | 刘 琴、高 锋、张 萍、陆惠芳 |
| 杨丽华 | 夏 蕾、徐燕琴、陈微霞、奚亚芳 |
| 高 锋 | 沈秀华、陆 华、袁美萍 |

综合学科：

| 团队负责人 | 团队成员 |
| --- | --- |
| 耿群志 | 宗红芬、赵春霞、姜美玲 |
| 叶伟峰 | 张 梁、沈 倩、俞 青 |
| 包金莉 | 穆颖欣、陈 佳、丁晓俊、刘 洋 |
| 万英华 | 于 烽、纪海荣、徐 佳 |
| 韩燕清 | 任小霞、左国英 |

班队：

| 团队负责人 | 团队成员 |
| --- | --- |
| 韩燕清 | 苗小芬、邵凌云 |
|  | 丁渭芬 |
|  | 包志兰 |
| 顾俐 | 陈鲜媛 |
|  | 赵平、商春 |
| 陈俊 | 袁胜、张怀娟 |
|  | 万腊娣、 |

附件2、3月1日上午“新基础教育”基地验收课堂开放安排表

| 班 级 | 第一节课 |  | 第二节课 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上课教师 | 学科及内容 | 上课教师 | 学科及内容 |
| 一（1） |  |  | 万小玲 | 数学《认图形》 |
| 一（2） |  |  |  |  |
| 一（3） | 谢 纪 | 语文《雨点》 |  |  |
| 一（4） |  |  |  |  |
| 一（5） |  |  | 于 烽 | 美术《春天的色彩》 |
| 一（6） | 高可飞 | 数学《认图形》 |  |  |
| 一（7） | 苗小芬 | 班队 |  |  |
| 一（8） |  |  |  |  |
| 一（9） |  |  |  |  |
| 二（1） |  |  |  |  |
| 二（2） | 穆颖欣 | 音乐《买菜》 | 陈剑利 | 语文《狐假虎威》 |
| 二（3） |  |  |  |  |
| 二（4） | 徐芳娣 | 语文《狐假虎威》 | 孙伟琴 | 数学《认数》 |
| 二（5） | 万英华 | 美术《像什么》 | 丁渭芬 | 班队 |
| 二（6） |  |  |  |  |
| 二（7） | 黄益芬 | 数学《认数》 |  |  |
| 三（1） | 郭玉娟 | 数学《乘法估算》 | 任丽芳 | 语文《李广射虎》 |
| 三（2） |  |  | 刘 琴 | 英语U3 Family members第四课时 |
| 三（3） |  |  |  |  |
| 三（4） | 蔡小萍 | 语文《李广射虎》 |  |  |
| 三（5） | 包金莉 | 音乐《小伞花》 | 万小红 | 数学《乘法估算》 |
| 三（6） |  |  | 陈鲜媛 | 班队 |
| 三（7） |  |  | 俞 青 | 体育《各种方式投掷轻物》 |
| 四（1） | 宗红芬 | 科学《关节》 |  |  |
| 四（2） |  |  |  |  |
| 四（3） | 徐燕琴 | 英语4B U3 What’s your job? 第一课时 | 高春媛 | 语文《公仪休拒收礼物》 |
| 四（4） | 蒋云飞 | 数学《混合运算》 | 顾 俐 | 班队 |
| 四（5） | 赵 平 | 班队 | 高 锋 | 英语4B U3 What’s your job? 第一课时 |
| 四（6） | 沈 倩 | 体育《侧向投掷轻物（掷远）》 | 张 辉 | 数学《混合运算》 |
| 五（1） | 袁 胜 | 班队 | 高娟萍 | 数学《公倍数和公因数》 |
| 五（2） |  |  |  |  |
| 五（3） |  |  | 陈微霞 | 英语5B U3 Hobbies第一课时 |
| 五（4） | 张 萍 | 英语5B U3 Hobbies第一课时 |  |  |
| 五（5） |  |  | 何小青 | 语文《司马迁发愤写〈史记〉》 |
| 五（6） |  |  |  |  |
| 六（1） | 陈霞娟 | 数学《解决问题的策略》 |  |  |
| 六（2） | 张 丽 | 语文《广玉兰》 |  |  |