附件5

常州市教育科学“十三五”规划课题

开题论证书

- 学  科  分  类            5

- 课  题  名  称 科技活动中学生创新思维培养的研究

- 课 题 负 责 人      戴旭光

- 负责人所在单位   常州市田家炳高级中学

- 开  题  时  间      2016.5

- 常州市教育科学规划领导小组办公室制

二〇一六年一月制

- 开题活动简况（开题时间、地点、评议专家、参与人员等） - 本课题于2016年9月12日在学校二楼会议室正式开题，开题活动特别邀请了常州市青少年活动中心科技部沈建光部长，学校潘梦君主任、陈东志主任和信息技术组教研组长万晓松老师，科技活动郭文君老师，姜敦云老师，以及信息技术组的姜叠、黄瑜老师一同参加了此次论证活动。

二、开题报告要点（题目、目标、内容、方法、组织、分工、进度、经费分配、预期成果等，限5000字，可加页） 研究课题：科技活动中学生创新思维培养的研究 研究目标： 1.在研究设置的环境和问题的创设中，慢慢改变学生的思维角度，使学生学会从不同角度思考问题。 2.促进教师不断创新自己的教学理念，总结出适合培养我校学生创新思维能力的教学方法和教学策略。 3.以此为突破点，积累经验，辐射其他各活动，带动学生创新思维的整体发展。 本课题主要研究三个内容 1.在科技活动中创设什么样的环境促进学生的创新思维。 2.在科技活动中设计什么样的问题有利于激发学生的创新思维。 3.怎样设计学生有兴趣的科技活动，让学生突破思维定势。 研究方法 1、行动研究法：由信息技术教师和科技俱乐部的教师组成课题组，对课题共同进行调查、分析和实施，通过在组织学生的实践活动的进程中发现问题、设计实验方案、实施实验方案、在研究中发现新问题，再计划、再实施、再评价或发现……的方式不断进行。 2、个案研究：抽取参加科技活动的2-3个学生，跟踪其在三年的学习过程，通过不断的活动，学生获得那些主要创新成果，揭示教师的教学设计对学生创新思维所起得的作用。 3、文献法：学习相关的教育理论和文献资料，了解国内外该课题研究的现状，为该课题提供理论支撑。 - 观察法：在自然条件下，有目的、有计划地观察客观对象，搜集、分析事物感性资料的一种方法。本研究中随机抽取部分学生作为观察对象，观察记录幼儿科技活动中解决问题的能力和创造性方法等。 研究课题成员与分工 万晓松：中学高级教师，帮助清晰课题研究理念，论证研究方案，指导整体规划与实施，给予相关政策和信息的支持，给予教育理论的辅导，帮助进行阶段与终端的评价、成果的总结与推广等。 戴旭光：中学一级教师，在科技活动中学生创新思维培养研究的主要决策人。负责总体策划，宏观调控研究和实施，主管教师组织实践管理能力的培训。 潘梦君：中学高级教师，负责组织实施领导小组的决策，指导、协调各部门的工作, 指导、评估并检查课程建设的研究和实施。 姜叠：中学高级教师，主管本课题的档案管理工作，合理开发、有效利用课程资源，充分利用环境与材料，保证活动材料等物质需要，管理科研资金。 姜敦云，黄瑜，郭文君：中学一级教师，与学生共同建构学习经验。创设丰富的区域环境，根据幼儿的发展水平与身心特点，以科技活动为载体进行案例研究，并及时收集各种资料，进行整理，确保课题研究的深入。 研究进度 第一阶段——课题筹备阶段（2016年5月——2016年9月）：查阅文献，撰写课题计划与实施方案；聘请课程专家顾问，论证课题；组建研究团队，建立课题研究制度和保障机制。 第二阶段——课题实施阶段（2016年10月——2018年1月）：开展课题研究与活动实施，定期交流课题研究进程与活动实施情况；跟踪实施与反馈，做好过程性资料的整理与收集；中期评估。 第三阶段——课题总结阶段（2018年2月——2018年5月）：收集、汇总资料，分析提炼，成果汇总、推广。 预期成果 成果名称; 成果形式; 完成时间; 责任人. 阶段成果; 课题中期研究报告; 文本; 2017.5; 戴旭光. 科技活动中培养学生创新思维的实践研究相关论文汇编; 电子; 2017.5; 戴旭光. 科技活动中有关学生创新思维得到发展的案例汇编（含学生个案分析）; 电子; 2017.5; 戴旭光. 最终成果; 课题结题报告; 文本; 2018.5; 戴旭光. 科技教育中培养学生创新思维能力的活动集锦; 电子; 2018.5; 戴旭光.

我校长期坚持创新科技教育，已形成了机器人制作、植物组培、电脑微视频制作等一系列活动，每一个活动都有专用教室，每周有固定的活动时间。由于不断的培训，已形成了一支良好的师资队伍，并在自己的活动领域都有良好的活动经验，曾经都有学生取得省和全国的比赛奖项，我校科技活动在近三年获省一等奖8个、3个全国二等奖、2个全国3等奖。这为研究创造了良好的基础条件。 学校每年用于科技活动的经费都在3-4万元，而且纳入了财政预算，这为我们的研究提供了有力的经费保障。 我校十分重视课题研究，现有国家级课题、省级课题多个，有着良好的研究氛围。本组成员经过了省“十一五”电教课题的研究，积累了比较丰富的研究经验。本课题的研究即使没有纳入“十三五”电教课题，我们也会作为校级课题进行研究，因为我们觉得课外活动在改变学生的思维方式，培养学生动手能力方面有很多东西值得研究。

三、专家评议要点（侧重于对课题组汇报要点逐项进行可行性评估，并提出建议，限800字） 1、怎样突破学生的创新思维理论学习较少？ “创新思维之父”爱德华·德博诺《创新思维训练游戏》 约翰•阿代尔（John Adair）《创造性思维艺术:激发个人创造力》 《创新思维方法概论》，张晓芒著述 - 个案如何跟踪？ - 通过学生参加的科技活动，观察其在活动中具有创新的细节表现，高中三年的发展以及今后的高校专业选择与意愿从事的专业方向。 3、怎样建立反映学生创新能力的量表 评议专家组签名 年 月 日

四、重要变更（侧重说明对照课题申报评审书、根据评议专家意见所作的研究计划调整，限1000字，可加页） 课题主持人签名 年 月 日

五、所在单位科研管理部门意见 科研管理部门盖章 年 月 日