# 文化德育适切性行动研究

# 开题报告

## 一、课题的核心概念及其界定

文化德育简而言之是“以文化人、厚人之德”。即以学校核心文化为指导学校德育实践，使学生在充满文化气息的德育环境中形成文雅举止，在学生道德成长过程中打下文化的烙印的一种学校德育生态。在本课题中是依托独具特色的校本文化资源，创建积极向上的文化环境，开展丰富多彩的文化活动，引导学生坚持应有的文化立场，守住自己的精神家园，养成学生良好德行的一种学校德育生态。

- 适切性：结合学生年龄特点、认知规律和教育规律，注重学段衔接和知行统一，强化道德实践、情感培育和行为习惯养成，努力增强德育工作的吸引力、感染力和针对性、实效性。在本课题中是指通过“环境浸润、活动体验、学科融合、校本完善、评价跟踪”双向五环互动交融的育德路径，培养学生“徳知自觉——德行自觉——德性自觉”的德育发展模型，涵养他们“学会判断、学会选择、学会关心、学会体验、学会交往、学会欣赏”的优秀品质。

## 国内外同一研究领域现状与研究的价值

（一）国内外研究现状述评

国内学者提出不同的德育理念：蔡元培认为“若无德，则虽体魄智力发达，适足助其为恶，强调了德育的重要性。檀传宝教授认为，通过对德育过程诸要素的审美化改造，包括对德育活动形式美、对德育作品美和对师表美的审美化改造，使德育成为一幅美丽的画、一首动听的歌，学生在欣赏中获得道德的成长，实现“道德学习在欣赏中完成”的目标，使德育成为自由的、幸福的事情。刘慧、朱小蔓认为道德教育要关注人的生命存在和意义获得。为此，德育要尊重学生个体的生命需要，要以学生的生命为出发点，要顾及个体生命的多样性、独特性和能动性，重视学生对生命的感知、体验和领悟。通过对德育内容和方式进行生命意识的改造，以及通过生命故事的叙述与倾听，使学生在获得道德发展的同时感悟生命的意义。这些理论丰富了当代德育理论，提高了德育的实效性；其实欣赏是以文化作为载体，绽放生命需要文化舞台，文化在德育过程中的作用是难以替代的。两派观点重在德育理论建构，实践探索中缺乏校本化的架构研究，实施过程中的难度可想而知。赵辛辰在德育实践过程中提出文化德育的基本思路，基于学校共同体的视角，在丹师附小“礼仪文化”、正则实小“正则文化”、西门学校“武术文化”、云阳学校“童谣文化”、开发区中心校“心智文化”、折柳中心校“书香文化”、大泊中心校和横塘中心校“班级文化”的特色基础上开展文化德育研究。强调学校德育必须以课程化为基本途径，将学校的一切资源、一切活动纳入课程范畴，通过人文环境中滋养心灵，在实践活动中体验生活，在学科教学中熏陶品行，在阅读过程中培养品质，努力形成和谐大气、民主团结、互尊互助、追求真知、昂扬向上的学校文化。在文化德育的研究方面做出了有益的探索，但是缺乏文化德育实施的应有校本架构体系，使得以文化人之力难以有效展示。文化即“以文化人”，源自《周易》：“观乎人文，以化成天下。”“文”，包括两个层面，既指德育的内容，即人伦秩序、游戏规则、道德素养等，也指育德的方法，即以人为本的和谐对话与交流。“化”就是浸润、感染、激励、鼓舞的德育方式。

在国内，关于学校文化、学校德育的研究课题：有基于德育且侧重于传统道德教育、德育模式、德育实效性研究的，如 “十·五”教育部重点课题《中华美德教育与社区道德建设互动研究》(DEA010193，王殿卿)、“十·五”国家重点课题《欣赏型德育模式的建构研究》(AEA010015，檀传宝)、教育部重点课题《德育课程实效性研究》(DEA010547，佘双好)等。也有基于学校文化或学校文化与德育结合研究的，如“十·五”教育部重点课题《中国先进文化与校园文化建设理论与实践研究》（DEB010554）、“十·五”国家一般课题《文化交融与冲突中的西南少数民族传统道德的保护与传承研究》(BEA010062，易连云)、“十·五”教育部重点课题《休闲文化对青少年学生思想政治道德的影响及对策研究》等，都已取得一些成果。

在国外，以亨廷顿为代表的西方学者提出的“文明冲突论”宣称，美国的价值观、民主、自由与人权，以及为此而设计的种种制度是人类历史上最美妙、最完备的制度，人类一旦实现了这种制度，文明必然是“历史的终结”，这显然是荒谬的霸权主义观点。

（二）研究价值

1、文化德育的时代价值是引导学生形成对应有文化立场地坚守。多元文化的社会背景使学生面临着更多的价值选择，遭遇着更多的道德困惑，经历着更多的道德冲突。学校道德教育应重点培养学生的多元文化意识、道德判断能力和形成学生的核心价值观，以期通过这些措施使受教育者正确认识和理解多元文化，在面对多元文化、多元价值观时不致迷失自我或做出非理性的、盲目的抉择。在文化全球化语境中，学校德育应该坚持社会主义核心价值体系为指导，秉持“和而不同”的文化立场，并深入思考如何发挥和而不同的自觉精神，教育青少年以开放宽容的姿态消解文化冲突，在对话与创新之中保持自己的民族文化个性和特色。

2、文化德育的理论价值是对德育实效性的充实与完善。文化德育依据生活德育、人性化德育、体验德育、欣赏性德育、生命德育等现代德育理论，突出实践性、体验性、导向性、适切性，实现生命精彩的终极目的。是以社会文化建构主义和科尔伯格的道德发展心理学为心理学依据。文化德育就是注重学校文化的挖掘与创新，让学生在学校文化的大环境中实现道德品质的主动建构。

3、文化德育的适用价值是培养既浸润文化传统又具备时代视野的优秀公民。是以社会主义核心价值观和“守望纯洁情怀的文化操守、涵育典雅气质的文化内涵、催生学习智慧的文化养成”的育人观为指导，充分利用独具特色的校本文化资源，选择富有人文情怀的素材，对教育对象进行文化浸润，让学生成为既浸润文化传统又具备时代视野的优秀公民，进而提高德育的实效性和学生的生命质量。

## 三、研究目标

愿景目标：

希望通过对学校核心文化的提炼，形成学校文化基本内核，为学校教育哲学奠基，以此推动学校建设朝着“校园环境优雅，教师言谈儒雅，学生举止文雅”方向健康发展。为中国特色社会主义事业培养合格建设者和可靠接班人。

短期目标：

以社会主义核心价值观和“守望纯洁情怀的文化操守、涵育典雅气质的文化内涵、催生学习智慧的文化养成”的育人观为指导，使学校德育完全置于一个充满文化气息的构架之中，充分利用独具特色的校本文化资源，选择富有人文情怀的素材，对教育对象进行文化浸润，让学生成为既浸润文化传统又具备时代视野的优秀公民，通过体验、对话等方式来提高德育的实效性和学生的生命质量。

教育和引导学生热爱中国共产党、热爱祖国、热爱人民，拥护中国特色社会主义道路，弘扬民族精神，增强民族自尊心、自信心和自豪感，增强公民意识、社会责任感和民主法治观念，学习运用马克思主义基本观点和方法观察问题、分析问题和解决问题，学会正确选择人生发展道路的相关知识，具备自主、自立、自强的态度和能力，初步形成正确的世界观、人生观和价值观。

## 研究内容

- 1.O2O校园文化平台彰显人文关怀，在“互联网+”和大数据的时代背景下，立足校本，构建O2O模式的文化共享平台。在此环节，主要是形成具有独特风格的校园文化统领学校发展。在校园环境设计和布置过程中，顶层设计者和建设者要以学校核心文化为统领，充分利用学校楼堂馆所，亭廊路河和教室寝室等物化环境，对既有的物态环境进行的文化创意，让整个校园充满文化育人的气息，让学生走进校园，就会被这种独特文化创意所感染。也可以组织学校师生和校友对校园景观进行艺术写真，赋诗作词等，将学校一草一木都转换成文化德育资源。可以通过学校主体进行校园文化环境进行设计和美化，从创造美的角度来增强社会责任等。线上可以建立“一网两微一端”和云端等文化德育互动平台，拓展文化育人环境的空间布局，引导学生共享文化给养。

2.丰富的学科课程渗透以文化人。课程教学是高中生活主旋律，高中课程育德功能的校本化开发和利用，是国之所期，民之所盼。就高中课程而言，《思想政治》、《历史》等人文与社会学科的各个模块承载着义不容辞的显性使命，培养学生社会责任、人文情怀、法治意识、理性公共参与意识、社会认同等方面效果明显。有些国标课程的德育内容是隐性的，实现德育功能需要形式的多样化，方法的人性化。从学校层面来看，以德育处、教师发展处和课程管理处为责任单位，深化教研组教育教学研究功能，从理论概括和实践策略等方面，建构学科教学与德育相融合的课程体系。结合《教育发展中长期规划纲要》、《普通高中课程方案》和《学科课程标准》，当代高中生的身心发展规律和生活经验，将学科建设根植于中华文化精神，立足于校园文化资源，探寻课程文化与德育的交汇点。要求教师在进行教材分析过程中，注意提取文化德育的基因，发掘文化德育素材，写入教学目标，尤其是丰满三维目标中的情感态度价值观目标。在教学过程中，弘扬和提升学校既有文化的内涵，将其转化成学生的核心素养。

3.多彩的校本课程再现生命在场。为了适切性的实施德育，校本课程开发与完善是必不可少的环节。校本课程最大的优势是能够结合校本资源，进行优化配置，达到润泽学生心灵的目的。编制校本课程的目标、原则、内容和评价体系的建立，置身于学校核心文化外延之中，服从于、服务于立德树人的根本任务，用文化育人观来促进人的全面发展。这样可以缓解校本课程“魂不守舍”的困境。例如，我们学校把自己的学校培养目标定位成培养优秀公民，可以关注学生对“社会责任”、“理性参与”、“法制意识”“家国情怀”等核心内涵进行设计，引导学生在“价值导向、实践体验、感悟建构”方面参与实践活动，可以构思《做一个合格公民》、《模拟法庭操作规程》、《模拟政协参政规程简介》、《模拟联合国规程简介》等课程，着手制定培养目标、编制教材内容、完善测评跟踪体系等。九秩田中，经历过时代的风风雨雨，依然风雨兼程，潜心育人，不难发现“自强不息”、“厚德载物”、“正德敏行”等核心内涵，可以着手考虑《儒家经典文化选读》、《志士情怀录》等主题进行构思。这样既保证了防止教育目标空洞犯化，又增强了学生的德育实践能力，实现以文化人的目标。

4.缤纷的实践活动体验生命精彩。“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行”。德育的功能不仅需要学生形成道德认知，更需要完成德性践行。从高一进校到高三毕业，学生将经历系列主题的德育体验，以德育实践活动为基本的德育载体，以学校中的各种现实、虚拟场景以及社区生活为场所，让他们在活动中充分感知、体验、反思、获得、提升。在德育活动中，可以从日常活动与经典活动的角度来开展。以经典德育活动为载体，以主题性校园文化节活动为形式，以常规活动为主线、以专项活动为高光，引导学生通过缤纷的校园文化活动中体验文化德育。高中阶段可以重点打造“十八岁——成人仪式”。不同学段，可以开展“五个一”品牌活动，一种身份——主题实践活动成员。一项仪式——每个学生每年参加一项仪式。一期讲堂——每个学期开设一期道德大讲堂。一个节日——每个学年举办一届校园文化节。一次体验——每个学生每学期至少参加一次基地体验。开展公民教育实践活动，模拟政协活动，模拟法庭，保护母亲河行动等。也可以建立校外活动德育教育基地，例如博物馆、监狱、少年法庭等基地进行三观教育。

5.人文的评价机制需要制度激励。“十年树木，百年树人”说明了德育评价是一个复杂而漫长的过程，有些显性行为习惯当时可以进行量化，有些内隐性的东西，可能暂时无法显露出来。为了防止德育评价的缺失，充分发挥评价的矫正和激励功能，就需要构建文化德育评价体系，从短期目标和中长期目标，德育原则、德育内容、德育环境、德育方法、德育效能等方面进行评价，进行适切性调整。评价过程要将多元评价与过程评价相结合，完善激励性评价机制，从入学评价、阶段性评价和专项评价方面入手，从定量分析和定性分析的维度对结果进行比较分析。中长期评价，可以通过跟踪评价的方式进行。显性方面，看看某一时间段的校友中有多少人，基于人的道德良知为社会的发展，人类进步做出努力；因为违背人类的道德良知，做出有悖社会伦理的事。这种评价可以通过回忆录、校友访谈等方式进行。强化班级主阵地，过程性多元评级班级和学生。

## 研究方法

运用文献研究法和个案分析，研究国内百年名校的文化共性与个性，确立学校核心文化内涵；运用调查访谈法、观察法、比较研究法，研究不同时期不同文化氛围下，学生品质的形成情况，探索先进的文化德育理念、策略系统；运用行动研究法，研究在“软制度”环境与课程化德育体系下，文化德育实施内容和方法；运用案例研究法，系统检验研究假设及阶段性形成的德育理念、内容和实施策略的适切性，并加以适当调整。

## 实施步骤

1.研究主体路线

调阅档案、访谈校友、比较其它名校文化、学习现代教育理论——>确立学校精神创建目标——>整合学校文化并调研学校文化个性对学生品质形成的影响——>提炼文化德育理念、策略系统——>“软制度”下开展学校德育个性化活动——>提炼文化德育活动模式——>探究课程化德育体系——>案例检验假设及学校精神创建过程——>总成果。

2.研究程序路线

启动阶段（成立课题组、整合学校文化、调阅百年名校文化档案、制定研究方案、聘请课题研究总指导、课题开题、课题组人员培训）——>实施阶段（制定阶段性研究计划、文献研究、调查研究、比较研究、行动研究、阶段性成果总结、编印阶段性成果集）——>成果提炼阶段（案例研究、撰写课题研究报告）。

3.研究方法路线

文献研究（解析百年名校文化的共性与个性、确立学校精神创建目标）——>调查研究、访谈研究、观察研究、比较研究（不同时期学校文化对学生品质形成的影响、同一时期在不同文化氛围下对学生品质形成的影响）——>行动研究（“软制度”环境与课程化德育体系下学生品质的形成情况）——>案例研究（学生品质形成的结果对研究假设与学校精神创建过程的检验）。

具体步骤：

1.2012年3月—2013年8月

①文献研究、制订方案②课题论证，填写课题申报表③组建研究队伍，研究人员培训。

2.2013年8月—2016年6月

①课题的设计论证②组织相关的理论学习和技能培训③建立课题实验资源库④课题组形成稳定的研究工作制度，确保研究工作全面深入开展。

3.2016年4月—2017年3月

①请专家来校指导研究工作②总结前一阶段的工作成绩和存在问题，提出改进方案③完成课题中期论证④对已生成的研究成果以论文形式结集。

4.2017年3月—2018年12月

①分类整理课题研究资源库撰写研究报告②将公民教育研究和实践相关论文结集③邀请有关专家和领导召开结题现场会④编制校本课程⑤汇编学生素质评价制度。

## 主要观点与可能的创新之处

主要观点：需要从充分对校本文化资源进行统整和优化。首先，凝练学校文化主题的整体架构，主要包括提炼学校文化核心内涵，玉成学校文化的灵魂，引领文化德育发展新思路，形成文化育人的独特风格。其次，建构学校德育内容的系统架构，主要是将德育课程、德育活动和其他课程的德育素材进行系统建构，形成文化德育的载体。再次，形成学校文化德育内容实施的校本架构，主要包括文化德育的本体论、方法论和实施路径。以此涵养学生“学会判断、学会选择、学会关心、学会体验、学会交往、学会欣赏”的优秀品质。

可能的创新之处：

- O2O校园文化平台的文化创意和建设内容。

- 经典活动的打造和评价跟踪体系地设计与改良。

## 预期研究成果

|  | 成果名称 | 成果形式 | 完成时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段成果（限5项） | 文化德育适切性行动研究心得 | 资料集 | 核心成员 | 2015.12 |
|  | 文化德育适切性行动研究课 | 课例、论文 | 核心成员 | 2017.3 |
|  | 文化经典活动 | 资料集 | 孙红欢 | 2016.6 |
|  | 文化德育适切性行动研究测评体系 | 研究报告 | 核心成员 | 2017.3 |
|  | O2O校园文化平台的文化创意和建设内容的校园规划 | 方案 | 储昭奇 | 2017.5 |
| 最终成果（限3项） | 《田家炳之路》修订 | 专著 | 核心成员 | 2018.6 |
|  | 文化德育适切性行动研究系列论文 | 论文 | 核心成员 | 2018.6 |
|  | 《文化德育适切性行动研究》研究报告 | 研究报告 | 核心成员 | 2018.12 |

## 九、课题研究的可行性分析

课题组成员从学历结构来看有硕士研究生、本科生；从专业领域来看涵盖着思想政治教育、汉语言文学、物理教育、教育管理等；从专业素养来看课题组主要核心成员都是特级教师、学科带头人等；从工作岗位上看有学校校长、德育处主任和优秀班主任，他们普遍具有较强的学科专业知识和教育理论基础，在教育教学过程中积累了一定的课题研究经验和成果。大都参加过江苏省教育科学“十一五”规划重点资助课题《高中新课程中提高探究性教学适切性的行动研究》，完成了中央教育科学研究所“田家炳基金会学校德育研究与发展计划”项目之一“利用传统道德资源加强中学道德教育有效性的实践与研究”的立项、开题和中期评估工作，有多篇高质量论文在省市交流获奖或在各级各类杂志上发表，更重要的是培养带动了一批热心于教学科研的积极分子，形成了一部分科研骨干力量。相信他们能将更多的精力和时间投入到本课题的研究实施中来。

为了顺利开展该项研究，课题组成员通过中国知网进行“文化德育”文献检索，泛读相关文献共1000余篇，精读46篇相关优秀硕博论文和核心期刊。在兄弟学校做过调查问卷和质性访谈，初步收集分析了相关资料；我校在2015年4月成功申报江苏省德育课程基地，并在有序开展各项活动。学校与中国教育科学研究院、北师大公民与道德教育研究中心、华东师大教育科学学院、教育部校长培训中心有着密切学术联系。为了课题研究的顺利开展，准备邀请教育专家陈玉琨、檀传宝、高德胜等教授进行业务指导。华东师大教育博士研究生、特级教师汪明作为课题负责人之一参与研究。作为中央教科所实验学校、江苏省德育先进学校和江苏省省四星级高中，学校十分重视新课程的实施推进和课题研究工作，还定期为每一位教师配发新课程有关的理论专著，支持并资助教师订阅各种教育、教学类刊物杂志，图书馆、资料室有丰富的教科研方面的理论书籍，每学期都专门预算课题研究保障经费。从网络资源方面，我们充分利用中国期刊网，图书共享工程，保证课题研究能够顺利进行。

## 十、主要参考文献：

1、王振亚：语言与文化[M].北京:高等教育出版社，2004.

2、E.B .T ybr：T he origens of  Cu lhi re[M].H arper  and  BrethersPnb.N ew York, 1958.

3、张建伟，陈琦：从认知主义到建构主义团[J]，北京师范大学学报，1996,( 4)

4、郭本禹：道德认知发展与道德教育——科尔伯格的理论与实践[M].福州:福建教育出版社，1999.

5、胡守棻：德育原理[M].北京: 北京师范人学出版社.1989.

6、擅传宝：德育原理[M].北京：北京师范人学出版，2007.

7、唐莹：元教育学[M].北京:人民教育出版社.2002.

8、赵翰章：德育论[M].长春:吉林教育出版社.1987.

9、 高德胜：生活德育论[M]..北京:人民教育出版社.2005.

10、朱小蔓：情感德育论[M]..北京:人民教育出版社.2005.

11、王仕民：德育文化论[M].广州:中山大学出版社.2007.

12、储昭奇：胸怀梦想 理性导航[J]，中学政治教学参考，2013（7）