“幼儿园美术区材料投放与使用的分析研究”微型课题计划

目前，我园小、中、大三个年级组每个班级都有美术区，那么教师具体投放了哪些材料，这些材料幼儿是怎么使用的、幼儿对哪些材料感兴趣、在使用的过程中又存在哪些问题，目前还不清楚。因此，我们确定研究幼儿园美术区材料投放与使用，通过研究每个班级美术区材料的投放以及各种材料的使用情况来判断幼儿的兴趣、知道怎么样投放材料才是适宜的，通过分析与研究来帮助教师更好的进行材料投放，帮助幼儿更好的使用美术区材料进行创作。

具体实施计划如下：

| 实施步骤 | 时间 | 研究内容 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段：研究准备阶段 | 2018.8 | 课题筹备，成立课题组 | 刘丹、魏婷 |
|  | 2018.9-2018.10 | 制定课题研究方案 | 刘丹、魏婷、丁小芬 |
|  |  | 商讨课题计划，明确分工 | 刘丹、魏婷 |
|  | 2018.11-2018.12 | 搜集文献资料，进行理论学习，并撰写文献综述 | 丁小芬、陈珺 |
| 第二阶段：课题实施阶段 | 2019.1-2019.6 | 设计调查问卷，并发放、回收调查问卷 | 魏婷、陈珺 |
|  |  | 设计调查问卷统计表并统计数据 | 魏婷、丁小芬 |
|  |  | 分析数据，了解现状 | 刘丹、丁小芬 |
|  | 2019.7-2019.12 | 收集美术区的个案研究案例 | 陈珺、魏婷 |
|  | 2020.1-2020.3 | 制定评价量表 | 刘丹、丁小芬 |
|  | 2020.4-2020.6 | 对幼儿的使用现状进行综合评估 | 陈珺、丁小芬 |
|  | 2020.7-2020.12 | 分析总结，提出教师在美术区材料投放的方法和策略 | 丁小芬、陈珺 |
| 第三阶段：课题总结阶段 | 2021.1 | 整理研究过程性资料 | 陈珺、魏婷 |
|  | 2021.2-2021.6 | 收集整理资料，撰写结题报告 | 刘丹、魏婷、丁小芬 |