我是小科学家

——常州新桥中心幼儿园第一届“科技节”活动方案

一、指导思想：

为了推动“快乐动手”理念行动化进程，丰富园本化课程内涵，全面提升并展示课程实施水平，今年我园把十月二十五日~三十一日订为“科技节”活动周。我们以主动寻找生活中的科学、大胆创新为主线，让幼儿在动手中学，在动手中探索，充分体验学习、创造、动手、动脑的乐趣，提高幼儿的科技素质、科学创新精神。本次活动尽力让“手文化”的元素融入每个活动中，凸显“快乐动手”的特色。

二、活动目标：

1、对周围的事物、现象感兴趣，有好奇心和求知欲，爱观察，喜欢提问。

2、爱护动植物，关心周围环境，亲近大自然，有初步的环保意识。

3、能用适当的方法表达、交流活动的过程和结果。

4、在活动中体会科技给我们生活带来的变化，感受科技的魅力。

三、活动时间：10月25日~31日（一周）

四、活动地点：幼儿园园内

五：活动前期准备：

1、在园内张贴“科技节倡议书”。

2、悬挂竖幅（内容初定）：

（1）心怀科学梦想，闪耀科技智慧

（2）展开科学翅膀，放飞科学梦想

（3）我观察我快乐，我动手我收获

（4）我探索我发现，我思考我创造

（5）多听多看多动手，科学世界任我游

（6）今天是小发明家，明天是大科学家

（7）今天奇思妙想，明天硕果累累

3、各班利用网络和图书馆等途径收集有关科技小故事、科技小制作、科技小游戏等。

4、制定相关项目比赛要求。

5、10月14日审议各年龄段科技节活动方案。

6、设计并制作科技节标志及相应的展板。

7、大厅电视屏上播放相关活动宣传字幕、科技类动画片。（负责人：周微冬、戚雷英）

8、每天幼儿午餐前十分钟播放有关科学小故事的校园广播（各班可事先将幼儿讲述的故事录制下来，然后交给张进播放）

六：活动形式：

本次活动主要分为四大版块：好玩的科学小游戏、有趣的科学小实验、奇思妙想的科学小制作（亲子科技小制作、亲子科技小报、科幻画）、精彩的科学小故事，各年级组撰写科技节活动计划。

七：活动过程：

1、10月22日张贴倡议书，22日要求家长开始制作科技小报。

2、10月25日： 举行科技节开幕式

流程：升完国旗后，举行科技节开幕式，宣读倡议书，宣布新幼第一届科技节开幕（发言人：葛莉）。

3、10月25日~29日：各班围绕主题开展相关活动。

4、11月1日：年级组统一布置展板置于大厅，展示科技节活动成果。

5、11月2日：科技节闭幕式。园长颁发奖状。

6、11月3~5日：各年级组汇报课程开发与开展情况（PPT）。修改年级组活动方案，积累资料。

八、相关活动比赛或制作要求：

1、亲子制作“会发声的玩具”

参加对象：小班幼儿

2、科幻画大比拼

比赛对象：中大班幼儿

作品要求：参赛作品要求符合主题，充分体现对科学的幻想。绘画风格和使用材料不限。

作品规格：A3纸大小

上交时间：10月29日中午12：30

3、亲子科技小制作比赛

比赛对象：大班幼儿及家长

作品要求： 幼儿和家长自行选择制作主题，利用废旧材料举行制作，作品要体现科学性、创新性、趣味性。

作品上交时间：11月1日早晨

4、科学小故事比赛

比赛对象：中班幼儿

比赛要求：各班在班内开展故事大比拼选拔赛，以个人或团队形式，讲述一个科学家小故事或与科学有关的小故事，限时3分钟。要求普通话标准，声音响亮，语速恰当，吐字清楚，能伴随肢体语言大胆讲述，表情与动作与故事情节相吻合。各班选送2支参赛队伍，参加年级组科学小故事大比拼。

比赛时间：10月29日

比赛地点：舞蹈室

5、亲子科技小报制作

参加对象：大班幼儿及家长。

主题内容：内容积极向上，展示科学技术新成果等。

作品要求：由幼儿与家长合作完成科技小报，将收集、剪贴、绘画等手段综合运用，纸张大小为A3纸大小，制作正面一版即可，反面无须制作。

截稿时间：10月29日

6、教师科技小制作活动

在科技节开展过程中我园每位教师每人制作一件科技作品进行展示。作品截止时间：11月1日。

奖项设置：“科幻画大比拼”、“亲子科技小制作比赛”、“科学小故事比赛”等项目均设奖项：一等奖各5名，二等奖各5名，三等奖各8名，团体组织奖2名（此奖项主要是奖励参赛作品多且质量高的班级）。