附件2

常州市教育科学“十三五”规划

课题申报评审书

过程教学法指导下的农村初中英语

写作活动化作业设计与实施

课题名称：

研究方向：             教   学

课题主持人：    施 静     丁佳燕

所在单位：     常州市滨江中学

申报日期：    2018年9月26日

常州市教育科学规划领导小组办公室

二O一六年一月制

填报说明

1．常州市教育科学“十三五”规划除招标课题、专项课题以外的课题申报者填写本《申报评审书》。

2．填写前，请先认真阅读《常州市教育科学研究规划课题管理办法（试行）》和《常州市教育科学“十三五”规划课题指南》。

3．“研究方向”栏按“课题指南”中“选题与领域”的分类填写，如选题隶属于“教育综合改革研究”，则研究方向栏填写“2”，如选题隶属于“课程与教学研究”，则研究方向栏填写“5”，其它类别课题以此类推。申报自选课题者，研究方向栏填写“自选课题”。“课题主持人”不得超过两人。

4．《申报评审书》栏目二“课题研究设计与论证”总字数不宜超过5000字，各栏目空间填写时可根据实际需要调节。《申报评审书》“三、四、五”三个栏目需保持在同一页面内。

5．《申报评审书》一律用A4纸打印或复印，一式三份，左侧装订成册。

常州市教育科学规划领导小组办公室地址：常州市劳动西路19号

邮编：213001

电话：0519-86696829，86699812

一、课题研究人员基本信息

| 课题主持人基本情况(不超过2人) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名(1) | 施静 |  | 性 别 |  |  | 女 |  | 民 族 |  | 汉 |  | 出生 年月 | 1992年 09 月 |  |  |  |
| 行政职务 | 无 |  | 专业技 术职称 |  |  | 未定级 |  |  |  | 研究专长 |  |  | 教育教学心理学、调查研究、行动研究 |  |  |  |
| 最后学历 | 研究生 |  | 最后学位 |  |  | 硕士 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作单位 | 常州市滨江中学 |  |  |  |  | 手机（必填） |  |  |  | 18260050843 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | E-mail（必填） |  |  |  | 1160636148@qq.com |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 (2) | 丁佳燕 |  |  | 性 别 |  | 女 |  |  | 民 族 | 汉 |  | 出生 年月 |  |  | 1983年 03 月 |  |
| 行政职务 | 无 |  |  | 专业技 术职称 |  | 中教高级 |  |  |  | 研究专长 |  |  |  |  | 教育教学心理学、调查研究、行动研究 |  |
| 最后学历 | 研究生 |  |  | 最后学位 |  | 硕士 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作单位 | 常州市滨江中学 |  |  |  |  | 手机（必填） |  |  |  | 13861276665 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | E-mail（必填） |  |  |  | 105747429@qq.com |  |  |  |  |  |  |
| 课题组成员基本情况（限填10人，不含主持人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 | 工 作 单 位 |  |  |  | 专业技术职称 |  | 研究专长 |  |  |  | 在课题组中的分工 |  |  |  |  |  |
| 姚财兴 | 常州市滨江中学 |  |  |  | 中教一级 |  | 文献研究 |  |  |  | 负责课题资料积累 |  |  |  |  |  |
| 吴春霞 | 常州市滨江中学 |  |  |  | 中教一级 |  | 文献研究 |  |  |  | 负责课题资料积累 |  |  |  |  |  |
| 孙晴晴 | 常州市滨江中学 |  |  |  | 中教二级 |  | 调查访谈 |  |  |  | 负责调查访谈工作 |  |  |  |  |  |
| 段喜松 | 常州市花园中学 |  |  |  | 中教一级 |  | 调查访谈 |  |  |  | 负责调查访谈工作 |  |  |  |  |  |
| 周莉 | 常州外国语学校 |  |  |  | 暂未定级 |  | 行动研究 |  |  |  | 课题行动研究 |  |  |  |  |  |
| 刘娟 | 常州市滨江中学 |  |  |  | 暂未定级 |  | 行动研究 |  |  |  | 课题行动研究 |  |  |  |  |  |
| 王哲 | 常州市滨江中学 |  |  |  | 暂未定级 |  | 行动研究 |  |  |  | 课题行动研究 |  |  |  |  |  |
| 唐媛媛 | 常州市滨江中学 |  |  |  | 暂未定级 |  | 行动研究 |  |  |  | 课题行动研究 |  |  |  |  |  |
| 课题主持人“十二五”期间教育科研情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 课 题 |  | 课题名称 | 立项部门 |  |  |  | 立项时间 |  |  |  | 任务分工 |  |  |  |  | 完成情况 |
|  |  | 初中英语情境教学的策略研究 | 新北区教师培训中心 |  |  |  | 2012年12月 |  |  |  | 参与研究计划的实施及个案研究 |  |  |  |  | 已结题 |
|  |  | 基于英语阅读素养框架的初中生课内课外一体化英语自主阅读教学研究 | 江苏省中小学教学研究室 |  |  |  | 2017年12月 |  |  |  | 教学行动研究 |  |  |  |  | 已开题 |
| 独 立 或 以 第 一 作 者 发 表 或 出 版 的 主 要 论 文 或 著 作（限填10篇） |  | 论文或著作名称 |  |  |  |  | 发表刊物或出版单位 |  |  |  |  |  |  | 发表或出版时间 |  |  |
|  |  | 农村中学学生英语阅读策略调查研究报告 |  |  |  |  | 常州市教育学会中学英语教学专业委员会2011年年会论文评比一等奖 |  |  |  |  |  |  | 2011年12月 |  |  |
|  |  | 浅谈初中英语情境教学的误区和策略 |  |  |  |  | 中小学教学研究 |  |  |  |  |  |  | 2012年9月 |  |  |
|  |  | 也谈文本特征在英语阅读教学中的应用 |  |  |  |  | 中小学教学与研究 |  |  |  |  |  |  | 2013年9月 |  |  |
|  |  | 例谈初中英语阅读中的词汇教学 |  |  |  |  | 中小学外语教学（中学篇） |  |  |  |  |  |  | 2016年8月 |  |  |
|  |  | 巧借文本标题 培养思维品质 |  |  |  |  | 校园英语 |  |  |  |  |  |  | 2018年7月 |  |  |

二、课题研究设计与论证

| - 课题的核心概念及其界定 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、过程教学法： “过程写作教学法”把以学生为写作的主体，其教学侧重点由传统的篇章结构、语法、词汇，转向对于写作内容及写作过程的关注，充分让学生自己去验写作的整个过程，在过程中自我挖掘创作灵感，激发学生的写作兴趣，提髙学生的自主能力。 2、活动化作业： 在各种文献中，还没有一个明确的所谓“活动化作业”的定义。我们界定的“活动化作业”不是解答习题的练习，而是能帮助学生巩固和完善课堂内学习的知识和技能、训练过程和方法、陶冶情感态度与价值观的活动，是学生在某一阶段学习之后教师指导或规定下进行的有目的、有步骤的应用和加深理解识记，并不断提高学习能力的一种活动。 活动化作业设计，是指在学生作业设计过程中要能使学生通过合作、交往，利用信息技术和社会文化技能与公民素养，形成解决复杂问题和适应不可预测情境的能力和道德，对作业各要素进行整和、合理安排和计划的过程。 在过程教学法的理论指导下，笔者注重在写作的各个环节包括写前阶段、写作阶段、修改阶段、评阅阶段设计适当的活动化作业，以求学生在参与体验的过程中完成素材的积累、表达和呈现。 |  |  |  |  |
| （二）国内外同一研究领域现状与研究的价值 1、关于过程教学的研究： 就国外研究而言，从 20 世纪 70年代开始，有许多专家已经开始了这方面的研究，其中美国西北大学的瓦雷斯.道格拉斯(Wallace Douglas)教授，第一次提出了“过程写作教学法”。到 1978 年格维斯(Graves)在此基础上，提出了过程写作模式(Process--writing model)，再到 1980年 Hayes 和 Flower 提出了第一个认知导向写作过程模式，过程写作模式逐步成熟发展。比较成功的研究案例有：Scardamalia 和 Bereiter 的双过程写作发展模型，Hayes 的“个体一环境”模型等。同时从 20 世纪 80 年代开始，美国包括语言学家在内的很多学者开始不断地研究，证明“过程写作教学法”的现实意义，代表人物有以下几位:Emig, keh,white, Amdt, seow, Applebee, Krashen,Bernard Susser, Kroll 等。现今，“过程写作教学法”己经成为西方写作教学法中的中流砥柱。 而在国内，从 90 年代开始，我国许多学者及教育界人士，逐渐把研究的重心转移到“过程写作教学法”。有些学者是从理论研究的角度进行分析，有些学者是从理论与实践相结合的角度进行实验。其中，实证性研究的代表案例有：于飞、张慧芬关于对具体的教学对象和教学目的采取何种写作教学法的研究；贾爱武提出的成果写作教学法中的教师反馈 3E 原则；张吉生、周平对比分析两种写作教学方法；邓郦鸣、刘红等关于“过程写作教学法”的调查研究；卢春红通过控制组前后测实验，分析认为“过程写作教学法”的有效性研究。在行动研究方面，国内相关研究有:王翔“过程写作教学法运用于高中英语写作教学的一项行动研究”；李茜“应用读写结合法提高九年级学生英语写作水平的行动研究”等。但这些专家们研究的过程写作法的运用主要针对高中和大学，还没有涉及到初中，研究对象比较少，研究方法主要围绕教学实验或准实验。 2、研究的价值 （1）我们的研究是从本校的实际情况出发的。研究是为了解决问题，为我们的教育教学服务。我校是一所农村初中，有近60%的外来务工子女在校就读。更主要的是由于现在的学生独身子女居多，现在的学生与过去相比越来越难教。难在那里呢？用老师的话来说是现在的学生越来越“不要好”，自己没有兴趣学，学习是完全被动，被家长老师压迫着学的。从马斯洛需求层次理论来看，学生对大量的传统作业没有太多需求，所以作业的效益不高。老师为了提高教学质量又回到了老路上去了，真是穿新鞋走老路。因此，选取了“过程教学法指导下的农村初中英语写作活动化作业设计与实施”为题。 （2）基于常州市中考的现状：英语卷面成绩90分，其中书面表达15分，分值高、比重大，这在客观上要求英语教师在写作方面要予以重视；另外，就写作内容而言，常州市英语教研组长刘芸曾多次在教研会议上强调：中考写作内容更加开放，需要学生补充的要点增加，这就对学生的思维能力提出更高要求。注重教学过程，在写作的各个阶段布置活动化作业，让学生充分体验和参与有利于学生输出和表达，促进英语思维的训练，体会英语写作带来的乐趣，培养学生的英语文学素养，为学生终身学习打下良好的基础。 |  |  |  |  |
| （三）研究目标 |  |  |  |  |
| 1、通过文献研究和调查研究了解核心素养视野下英语写作活动化作业现状和实施目标。 2、构建我校过程教学法指导下农村初中英语写作活动化作业目标体系的设计。 3、探索过程教学法指导下农村初中英语写作活动化作业设计与实施策略。 |  |  |  |  |
| （四）研究内容（或子课题设计） 1、 农村初中英语写作活动化作业现状调查和文献研究。了解英语写作方面存在的困境，以及前人在此方向进行过的研究，为接下来开展研究奠定基础和指明方向。 2、农村初中英语写作活动化作业目标体系设计研究。各个教学环节设计活动化作业需要达到的目标，建立活动化作业设计的目标体系。 3、农村初中英语写作活动化作业内容设计。在过程教学法的理论指导下，从生活和英语写作中的真实问题出发，设计针对不同层次学生切实有效的课内外活动化作业。 4、农村初中英语写作活动化作业设计实施策略。着重研究活动化作业的时间安排、完成形式、目标要求、基础与提升拓展等之间的关系，怎样把英语写作能力的培养在活动化作业实施中得到落实，取得成效。 5、农村初中英语写作活动化作业评价研究。活动化作业的评价要有自己的评价量表、评价方式、评价的程序以及评价结果的呈现，使活动化作业评价能促进英语写作能力的培养。 |  |  |  |  |
| （五）研究方法 1、研究方法 （1）调查研究法：对教师活动化作业的能力、态度的调查；学生对活动化作业的可接受程度、喜爱程度、基础等进行调查，把握现状。 （2）文献研究法：认识过程教学法的概念和内涵，应用到英语写作教学中如何通过活动化作业设计与实施加强对学生英语写作能力的培养。跟踪当前教育发展趋势，了解我国当前教育现状，了解本课题研究的发展动向，吸纳成功的经验，为我所用。 （3）案例研究法：设计过程教学法指导下农村初中英语写作活动化作业的案例并实施，分析各种案例的实效，作出合理判断，进一步提出建议。 （4）行动研究法：即在教与学的过程中，边实践，边探索，边检验，边完善，把研究与实践紧密地结合起来，边归纳，边总结，最终探索出符合本校实际一套英语写作活动化作业设计的文本和实施策略，积累丰富的活动化作业的资源。 （5）对比研究法：本研究选取常州市滨江中学七八年级学生作为研究对象，他们不像九年级学生需要应对即将到来的中考压力，拥有相对充足的课余时间。另外，写作模式没有受到过分限制，在写作题材、评价方式、呈现方式等有较大自由度。采用对比研究法，将同一个老师所教的两个班分为实验班和对照班，实施活动化作业后采用观察量表进行对比分析，更有针对性。 2、课题研究思路 本课题属于探索性实践研究。运用文献研究法，认识过程教学法的概念和内涵，应用到英语写作教学中如何通过活动化作业设计与实施加强对英语写作能力的培养。通过调查研究，检索与本课题有关的近年来国内外各种文献，了解作业设计特别是活动化作业设计的现状，吸取对本课题有用的研究思路和方法。以及通过调查研究，调查教师对活动化作业的理解与认识，对学生的了解以及作业设计的水平与技能等。调查学生对待活动化作业的态度、认识、完成时间及质量。采取案例研究法，设计过程教学法指导下农村初中活动化作业设计的案例，配套教学实践，并制定活动化作业实施方案。采用对比分析、访谈和问卷调查方法来调查实施过程中存在的问题，提出需要改进的措施，采用行动研究法调整实施方案后再实践；最后形成本校学生英语写作活动化作业设计文本和实施的策略。具体框架如下： 设计过程教学法指导下农村初中活动化作业案例，并实施。 对学生进行问卷调查和访谈、教师反思总结 调整实施方案 撰写论文和研究报告 文献研究 调查研究 过程教学法指导下活动化作业目标体系设计 |  |  |  |  |
| （六）实施步骤 |  |  |  |  |
| 第一阶段：2018年9月~2018年12月，课题初步研究阶段。 1、根据专家开题论证的意见，调整和修改课题研究方案。 2、明确课题负责人，制定课题研究方案，形成初步研究阶段的研究计划。具体工作和研究任务分工如下： （1）由姚财兴、吴春霞负责文献研究。 ①对过程教学法进行文献综述，让课题组成员都能清楚的认识过程教学法的概念和内涵，并能结合英语学科特点，认识到过程教学法对于英语写作的指导意义。 ②收集国内外在作业设计与实施，特别是活动化作业的设计与实施这一领域的研究现状，了解本课题研究的发展动向，吸纳成功的经验，为我所用。 ③完成时间：2018年9月~2018年12月。对过程教学法指导下英语写作活动化作业这一核心概念再次进行界定，提出本课题所研究的活动化作业的目标、内容。 ④完成《过程教学法指导下农村初中学生活动化作业设计目标、内容》的文献综述报告。 （2）由孙晴晴、段喜松负责调查研究。 ①调查教师对过程教学法的理解与认识、调查教师作业设计的水平与技能。为本课题研究教师层面需要具备条件和素养提出教师理论学习、培训的计划和建议。 ②调查学生作业现状，包括作业形式、作业内容的多少、学生完成时间、学生对待作业的态度对待活动化作业的了解、态度、认识、完成时间及质量。对学生作业设计与实施评价提出建议。 ③完成时间：2018年9月~2018年12月。 ④设计调查问卷，进行调查数据整理，完成《农村初中学生英语写作现状调查》的调查报告。 第四阶段：2018年12月-2019年9月 课题申报和论证阶段 1、（进行课题开题论证，完成研究方案，制定第一学期和第二学期研究计划。 （完成时间：2018年8月-2018年9月） 2、 按照课题研究方案和第一学期研究计划完成英语写作活动化作业目标体系设计研究、活动化作业设计案例、初步的几个活动化作业设计实施策略、活动化作业的作业评价方案研究。 （完成时间：2018年9月-2019年1月） 3、 按照课题研究方案和第二学期研究计划，进一步研究上述内容，进行阶段反思和调整，以案例和论文的形式表现研究成果，准备中期评估。 （完成时间：2019年2月-2019年8月） 第五阶段：2019年9月~2020年9月，中期评估后的深入研究阶段。 1、课题组长汇报课题中期研究情况，完成课题研究报告和课题中期评估报告 2、课题组进行阶段总结反思，整理一年半以来的研究成果，主持人撰写中期评估报告，交专家组进行中期评估。 3、根据专家组中期评估意见，弥补前期研究过程中的不足，改进和调整研究方案，进入深入研究阶段。 4、课题组根据改进后的课题研究方案，调整课题研究方案，形成深入研究阶段的研究计划。 （1）2019年9月-2020年1月：制定第一学期课题研究计划，修订和完善英语作文活动化作业目标体系设计研究。进一步深入设计英语写作课内外活动化作业案例，形成切实有效的活动化作业实施策略。结合英语学科和考试要求，进一步明确活动化作业的评价指标，使作业评价更具有实用性和操作性。 （2）2020年2月-2020年9月：制定第二学期课题研究计划。总结反思，对各学科进行梳理，形成活动化作业设计体系，提高活动化作业的实际效益，促进学生在英语写作能力上达到要求。 第六阶段：2020年9月~2020年12月，课题总结结题阶段。 1、 课题组长整理课题研究中的过程性材料，进行结题汇报。 2、课题组成员负责活动化作业设计案例集整理，编辑论文、案例集，进行总结提炼和实验成果的综合评估。 3. 课题主持人撰写结题报告、研究报告，提交课题组鉴定、验收。 |  |  |  |  |
| （七）主要观点与可能的创新之处 主要观点 1、初中英语的写作和语文写作一样需要扎实的基础和丰富的感情，学生在写作的时候需要动用脑海里所有的英语元素，组合和选择合适的词汇和语句，在写作之前学生需要有一个好的构思和方向。然而现阶段学生对于英语写作提不起兴趣，以至于写作的时候总是对范文生搬硬套，失去了创造力和组织语言的能力。因此提高学生对英语写作的兴趣和丰富学生写作素材至关重要。 2、学生在完成教师精心设计的活动化作业过程中，积极参与，不断解决问题，获得成功的体验，使得教师的主导作用及学生的主体作用得到充分发挥，又能进一步促进学生主动学习，提高学习的效率。 可能的创新之处 1、通过本研究能够建立一整套完整的英语写作活动化作业目标体系； 2、最终通过研究能提出适合农村初中学生的英语写作活动化作业的实施策略。 |  |  |  |  |
| （八）预期研究成果 |  |  |  |  |
|  | 成果名称 | 成果形式 | 完成时间 | 责任人 |
| 阶段成果（限5项） | 农村初中英语写作活动化作业设计与学生作业现状研究 | 研究报告 | 2018.12 | 周莉 |
|  | 农村初中英语写作活动化作业设计目标研究论文 | 论文集 | 2019.2 | 刘娟 |
|  | 农村初中英语写作活动化作业设计内容研究 | 案例集 | 2019.3 | 王哲 |
|  | 农村初中英语写作活动化作业设计实施策略研究 | 研究报告 | 2019.4 | 唐媛媛 |
|  | 农村初中英语写作化作业设计与实施评价研究 | 研究报告 | 2019.6 | 施静 |
| 最终成果（限3项） | 农村初中英语写作学生活动化作业实施方案 | 方案报告 | 2020.11 | 施静 |
|  | 农村初中英语写作学生活动化作业案例集 | 案例集 | 2020.11 | 周莉 |
| （九）课题研究的可行性分析（包括：①主持人、核心成员的学术或学科背景、研究经历、研究能力、研究成果；②研究基础，包括围绕本课题所开展的文献搜集、先期调研和已有相关成果等；③完成研究任务的保障条件，包括研究资料的获得、研究经费的筹措、研究时间的保障等。） 1、团队保障。课题组成员均毕业于高等院校，其中有四位属于研究生毕业，在校期间有开展类似项目的经历。团队成员均在一线教学岗位，熟知学情。课题组成员不仅有经验丰富的老教师引领，有外校的老师出谋划策，还有大批精力充沛的中青年教师，他们思维活跃，精力充足，执行效率高，在项目实施上予以保证。 2制度保障。严格建立课题的研究制度，要求课题组所有成员积极参加研究会议、工作会议、例会、培训、外出学习活动并做好记录。 3、时间保障。课题组每两周活动一次；课题组每月至少开设1节研究课；课题组每学期至少开展一次专题式研讨活动；课题组在学期初对计划进行至少一次的集体研讨，在学期末对一学期的工作进行至少一次的总结、讨论与交流。 |  |  |  |  |

三、课题主持人所在单位意见

本单位完全了解常州市教育科学规划领导小组办公室有关“十三五”规划课题管理的精神，保证课题主持人所填写的《申报评审书》内容属实，课题主持人和参与研究者的政治素质、业务能力适合承担本课题研究工作。同意申报。 在该课题研究周期内，本单位愿意为该项研究提供研究便利，如课题获准立项，本单位愿意根据课题研究所涉研究任务，提供适量的研究经费。 公 章 年 月 日

四、辖市、区管理部门意见

公 章 年 月 日

五、常州市教育科学规划领导小组办公室意见

公 章 年 月 日