常州市教育科学“十二五”规划课题

中期评估表

- 课  题  类  别

- 学  科  分  类       数学

- 课  题  名  称   初中数学讲评课研究

- 课 题 负 责 人      朱芸

- 负责人所在单位   常州市丽华中学

- 填  表  日  期   2014年12月16日

拟 结 题 时 间   2016年2月

- 常州市教育科学规划领导小组办公室制

2011年1月

- 一、课题组核心成员（不超过10人）研究概述

| - 姓 名 | - 主 要 成 果 |
| --- | --- |
| - 朱芸 | - 主持课题研究、撰写计划、报告等 - 开设公开课《试卷讲评》 - 撰写论文《初中数学讲评课教学模式与策略研究》 |
| 徐秋月 | - 积极参与课题的研究，理论学习并设计调查表 |
| - 李琳琳 | - 积极学习课题的相关理论、参与课题的研究、撰写学习心得 |
| - 赵霞 | - 积极学习课题的相关理论 - 积极参加集体备课，设计教案 - 课后积极研讨调整方案 |
| 郑江强 | - 积极学习课题的相关理论 - 积极撰写课题研究计划 |
| - 袁冬华 | - 积极学习课题的相关理论 - 积极撰写课题研究计划，小结等 |
| - 丁晓燕 | - 积极学习课题的相关理论 - 收集数据，整理材料 |

二、课题研究进展情况（研究什么问题；怎样开展研究的；问题解决的程度如何。限2000字以内） 经过7个月的学习，小组成员对该课题有了更进一步的认识。课题组长朱芸在2013年10月全校教师会议上做了开题的报告。对该课题的研究目标、研究价值、研究内容、研究手段、研究方法等做了详细的阐述。市评议专家龚国胜老师对该课题给予了肯定，同时提出了一些修改意见。使得这个课题得到了进一步的完善。 2013学年第一学期课题研究计划 一、本学期主要研究内容： 我们决定本学期完成以下几项相关理论的学习： 1.课题研究的相关理论知识 2.不同课型的教法策略研究，尤其是讲评课的教法策略，注意事项等。 3.组内研讨，集体备课，准备课堂展示。 二、具体工作安排： 九月份： 1．召开课题组成员会议，研讨和部署本学期课题研究的计划，确定本学期的研究内容和活动方案。 2．制定好本学期个人分工的研究计划。 朱芸：全面负责课题研究的组织、管理和协调工作。 徐秋月：组织集体学习、寻找理论支撑。 李琳琳：资料的整理及收集。 吴波：资料的整理及收集。 袁冬华：理论学习资料的归类。 十月份： 1．集体理论学习。（朱芸） 2．集体研讨、讨论具体实施步骤。（徐秋月） 十一月份： 1．自学理论专著、开好课题研究座谈会，认真分析、总结前一阶段研究工作中的收获和失误，明确后一阶段的主要研究方向。 2．集体研讨，准备讲评课教案，为课堂展示做准备。（朱芸、徐秋月、袁冬华、赵霞、李琳琳） 十二月份： 1．自学理论材料、每位组员写一篇学习笔记。 2．收集并整理有关课题研究的素材。 课题研究第一阶段研究情况汇报 自2013年10月学校召开课题申报的会议，会上进行了做课题研究的学习及学校已经结题的课题组长交流课题研究的经验，小组成员了解了一些做课题研究的流程和一些基本知识，并针对自己的课题学习了相关理论书籍知识和他人的研究成果。小组成员经过这一阶段的学习与思考，攥写了本学期的研究计划以及下学期的研究方向，并设计好了讲评课的教学流程，为下学期的课堂展示做好了准备。 2013学年第二学期课题研究计划 一、本学期主要研究内容： 通过研究课堂结构，根据存在问题，建构合理教学流程，进行尝试性教学，进一步找到教学中存在问题，并改善教学模式，通过反复修改，形成固定模式。 二、具体工作安排： 1．新课结束考试结束后进行试卷讲评，开设展示课，通过交流，反复修改，探索有效教学模式。（朱芸） 2．对前一阶段的研究工作进行总结和反思。（袁冬华） 3．每位研究人员围绕分工研究的主题写出阶段总结，并进行课题组的研讨。（全体成员） 4．考虑并制定下学年研究计划。 课题研究第二阶段研究情况汇报 课题组的每位成员都积极参与讲评课的备课，课堂展示，课后研讨，并进行了课后的重建，形成了较为有效的讲评课教学模式。小组成员在研究了讲评课的教学模式后，又积极学习理论，撰写学习心得，并做好了下阶段的研究计划。 2014学年第一学期课题研究计划 一、本学期主要研究内容： 探索讲评课教学的有效策略，包括教学策略，问题呈现策略，课堂交流策略，并探索合理的评价机制。 二、具体工作安排： 1．召开课题组成员会议，研讨和部署本学期课题研究的计划，确定本学期的研究内容和活动方案。 2．制定好本学期个人分工的研究计划。 朱芸：对前一阶段的研究工作进行总结和反思。 徐秋月：设计讲评课实效性调查表。 3．每位研究人员围绕分工研究的主题写出阶段总结，并进行课题组的研讨。（全体成员） 4．考虑并制定下学年研究计划。

三、取得的阶段成果（包括出版、发表的成果、已产生的实践反映及专家、行政领导的评价等。已发表的论文，请注明发表的时间及刊物） 朱芸 论文《初中数学讲评课教学模式与策略研究》

- 四、课题研究中存在的问题或不足 - 1、课题组成员由于班主任工作和日常的教学工作，对于课题的理论学习还不够，对课题的认识不够深刻。 - 2、本人第一次参与课题的研究，所以对于如何研究课题，研究方法的运用都不熟练，都是边学边做。 - 3、过分关注生成性资源，对预设的处理不恰当。

- 五、下阶段研究计划及确保最终成果的主要措施 下阶段研究计划： 本课题小组成员在进行了课题理论学习后，讨论了关于课题研究的步骤和阶段计划，最终决定初步进行以下几个方面的研究： - 不同的教学策略对讲评课实效性的影响 例如：按题目顺序讲解和题目分类讲解 2.不同的问题呈现策略对讲评课实效性的影响 例如：由学生提出不懂问题，全班探讨解决和老师根据错误率提出问题，全班探讨解决。 3.不同的课堂交流方式对讲评课实效性的影响 例如：学生讨论解决问题与老师直接讲授方法 4.不同的评价机制对讲评课实效性的影响 例如：用错题订正情况进行评价与用课堂讲评内容相匹配的题目进行评价。 - 主要措施： 1．课题组成员围绕本课题研究内容集体组织或个人学习1－2篇文章，交流学习情况。 2．对前一阶段的研究工作进行总结和反思。（朱芸） - 3、每位成员针对自己所教班级设计不同讲评策略，并统计教学质量。 - 4、对每次不同讲评策略进行统计，并做好材料收集。 5、针对收集的数据研究小组共同整理数据、分析数据、得出研究结论。

| 六、评估小组意见 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 七 评 估 小 组 成 员 | - 职 务 | - 姓 名 | - 所 在 单 位 | - 签 名 |
| 八、市教育科学规划领导小组办公室评估意见 公章 负责人签字（盖章） - 年 月 日 |  |  |  |  |