附件二

课题：初中数学讲评课研究

课题研究计划

常州市丽华中学   朱芸

一、研究背景：

新课程的改革已经历了十几年的时间了，在实际数学教学中无不反映着新课程的理念和思想。然而，在教学中还存在着不少的实际问题。特别是讲评课的教学过程是一个很大的问题。

曾经有老师进行了一份问卷调查，附调查结果。

问题1：你最舍得花时间准备的课是（   ）

A、新授课75.81%	B、练习课9.68%	C、复习课14.52%	D、讲评课0%

2、以你的工作实践为准，作业讲评课与其他的课从准备时间上来看（   ）

A、准备时间基本一样9.68%	B、其他的课准备时间多90.32%

C、作业讲评课准备的时间多0%

3、你最想研究的是哪种课？（    ）

A、新授课53.22%，B、练习课19.35%

C、复习课  20.97%	D、讲评课6.45%……

通过问卷调查，我们不难发现老师对讲评课并不关注，具体表现为：极少有老师愿意花时间准备讲评课，在老师的潜意识中只有象新授课、练习课、复习课需要准备，而讲评课只要拿着作业，想当然的进行讲评就可以了；其二很多老师关注批改，注重批改的实效，但却轻视讲评。常规教研活动的导向也使得老师们更关注新授课等课型，而对讲评课异常冷淡。此外，讲评课还存在以下几个问题：（1）时间上无保障，（2）方法上无措施，（3）内容上无拓展，（4）效果上无实效。因此，对讲评课的研究迫在眉睫。

因此，我们认为，只有思想上高度重视讲评课，不断探究讲评课的有效策略与模式，才能真正体现新课程的理念，有效提高学生学习数学的兴趣，奠定学生后续学习的基础，从而达到全面提高教学质量的效果。

二、主要研究内容：

研究目标：

1.通过课堂实录对本校数学教师在新课程实施中讲评课课堂教学现状进行研究和分析，探索讲评课教学结构和流程,找到讲评课教学模式,实施有效教学。

2. 通过对讲评课模式的探究,找到有效的教学策略,形成高效课堂的教学行为,促进学生成绩的提高和教师自身专业成长。

研究内容:

1．对本校数学教师在新课程实施中讲评课课堂教学现状进行调查，分析存在问题，探求改善措施。

2．通过研究课堂结构，根据存在问题，建构合理教学流程，进行尝试性教学，进一步找到教学中存在问题，并改善教学模式，通过反复修改，形成固定模式。

3．探索讲评课教学的有效策略，包括教学策略，问题呈现策略，课堂交流策略。

4．探索合理的评价机制。

三、主要研究方法：

观察法、案例法、行动研究法、反思研讨法

四、具体工作安排：

- 准备和初步实施阶段（2013.2-2013.6）

召开课题组成员会议，进行前期的理论学习，并研讨和撰写课题研究的方案，分配各组员任务。

- 全面实施阶段（2013.7-2014.6）

跟据前期学习情况，进行集体备课，课堂展示，评课议课，课堂重建，并写教后反思。

- 推广总结阶段（2014.7-2015.6）

召开课题组成员会议，对前期讲评课情况进行研讨，总结归纳，形成有效的讲评课模式，探索有效的讲评课教学策略。

- 结题（2015.7-2016.2）

总结归纳，完成结题报告。

五、具体研究计划

（1）2013年第一学期计划研究内容：

①课题研究的相关理论知识

②不同课型的教法策略研究，尤其是讲评课的教法策略，注意事项等。

③组内研讨，集体备课，准备课堂展示。

（2）2013年第二学期计划研究内容：根据理论学习，建构合理的教学流程，进行尝试性教学，通过研讨，改善教学模式，反复修改，形成固定模式。

（3）2014年第一学期计划研究内容：探索讲评课教学的有效策略，包括教学策略，问题呈现策略，课堂交流策略，并进行讨论，归纳总结。

（4）2014年第二学期计划研究内容：探索合理的评价机制，并进行讨论，归纳总结。

（5）2015年第一学期计划研究内容：本课题小组成员在进行了课题理论学习后，决定进行以下几个方面的研究：

①不同的教学策略对讲评课实效性的影响

例如：按题目顺序讲解和题目分类讲解

②不同的问题呈现策略对讲评课实效性的影响

例如：由学生提出不懂问题，全班探讨解决和老师根据错误率提出问题，全班探讨解决。

③不同的课堂交流方式对讲评课实效性的影响

例如：学生讨论解决问题与老师直接讲授方法

（6）2015年第二学期计划研究内容：不同的评价机制对讲评课实效性的影响

例如：用错题订正情况进行评价与用课堂讲评内容相匹配的题目进行评价。

（7）2016年开始，准备结题，写结题报告，整理资料。