常州市教育科学“十二五”规划课题

开题论证书

- 课  题  类  别

- 学  科  分  类      历   史

初中历史活动课

- 课  题  名  称      课程资源的开发研究

- 课 题 负 责 人         吴炜瑛

- 负责人所在单位    常州市丽华中学

- 填  表  日  期        2013.09

拟 结 题 时 间________2016.02________

- 常州市教育科学规划领导小组办公室制

2011年1月

|  | 一、开题活动简况（开题时间、地点、评议专家、参与人员等） 开题时间：2013年10月23日 地点：丽华中学四楼会议室 评议专家：龚国胜、李令永 参与人员：奚萍、田红琴、何锦、朱芸、叶翠艳、董艳、徐岸慧、高毓华、曹小娟、张海平、汪少琴、钱舒、张素琴、吴炜瑛 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 二、开题报告要点（题目、目标、内容、方法、组织、分工、进度、经费分配、预期成果等，限5000字，可加页） 一、题目 初中历史活动课课程资源的开发研究 二、目标 1.通过探讨北师大版初中历史教科书中的“学习与探究”（即活动课），并且在教学实践中运用和探索，通过较长一段时间的努力，形成一整套较为完备的活动课教学设计、课件以及教后反思，尝试构建历史活动课资源库，并形成一系列课程开发的策略。 2.教师与学生一起成长和进步，提高学生的资料搜集、分析整合、语言表达、论文写作、团队合作等能力。教学相长，提升课题组成员的课堂教学能力、课题研究能力、课程资源的开发能力、论文写作水平等。 3、通过对本课题的研究和实践，推动丽华中学历史教学的大步前进，提高历史教师的责任感、使命感以及团队合作能力。 三、内容 1.博采众长，提高理论水平：广泛阅读《初中历史新课程教学法》、《历史教学的新视野》、《历史课程与教学论》等教育教学理论前沿书籍，全面提高课题组成员的理论素养，定期开展读书沙龙，讨论交流所思所感或是教育教学心得体会，博采众长，汲取众人的智慧。 2.分工合作，各有各精彩：每位老师都有自己最擅长的教学专长，从自己的教育教学实践出发，撰写反思，分别承担一个版块的教学设计，并用于教学实践，撰写教学实录，教后反思，将自己的实践总结成经验，撰写论文。 3.以小见大，开发课程资源：通过对活动课的研究，开阔组员的视野，以此为切入口，充分开发历史课程资源，可考虑尝试建立历史活动课资源库。 四、方法 1.个案研究法：对教科书内的“学习与探究”（即活动课）做深入研究。 2.调查法：对学生进行问卷调查，了解学生喜欢怎么上活动课。 3.文献研究法：查找相关资料，充实组员的理论水平。 4.行动研究法：以学生为课堂的主人，让他们真正享受到课堂活起来的快乐。从学生的实际需要出发，不断调整、改进。 5.经验总结法：对课题研究过程中的经验、心得、体会、组员之间碰撞出的思维的火花，及时跟进，总结成文。 本次课题研究主要使用个案研究法和行动研究法。 五、组织与分工 姓名; 专业技术职称; 工作单位; 研究 专长; 在课题组中的分工情况. 刘丽娟; 中高; 丽华中学; 历史教育 教学理论; 指导课题研究，提供有效资源，指导撰写课题相关报告. 恽华; 中一; 丽华中学; 历史教学; 负责课题的组织实施. 焦文艳; 中二; 丽华中学; 历史教学; 沟通协调成员之间的活动. 沈晓娜; 未定级; 丽华中学; 历史教学; 查找、收集、整合资料. 张建美; 中高; 丽华中学; 教育教学 理论研究; 提供理论支持指导. 六、进度 主要研究阶段; 完成时间; 课题组成员分工; 阶段成果形式、数量. 1.准备、初步实施阶段; 2013.04—2013.09; 吴炜瑛全面负责，撰写研究方案，刘丽娟、张建美主要提供理论支持，焦文艳、恽华负责落实教学任务; 问卷调查若干份 课题研究方案一份 分工名单一份. 2.全面实施阶段; 2013.10—2014.12; 课题全面实施，及时调整进度; 及时整合相关资料，撰写论文. 3.整理资料、推广经验，总结得失; 2015.01—2015.11; 沈晓娜协助整理资料，组员交流，调整; 阶段性总结报告一份组员交流记录表若干. 4.结题; 2015.12—2016.02; 通力合作， 讨论结题报告; 结题报告一份. 七、预期成果 1.结题报告一份 2.研究论文 3.资料整理汇编; 顺利通过专家评审并结题 省、市级刊物发表、获奖 为建立活动课资源库打下基础; 全体成员 全体成员 全体成员. |  |
| 专家评议要点（侧重于对课题组汇报要点逐项进行可行性评估，并提出建议，限800字） - 课题名称要做出适当变动。“学习与探究”就是活动课，因此概念可更明确。活动课的概念要进一步明确，对活动课要进行再分类，活动课能否从广义上包括一般常规课的活动部分？这也是要思考的问题。 - 课题目标要更能体现课题的价值所在，除了形成历史活动课资源库外，成果更应多样化，如形成一系列课程开发的策略。 - 探究活动课课程资源的开发，首先得明确大致要用到哪些资源？史料，回忆录，视频等要明确。其次得清楚怎样开发资源，是在校内还是在校外？是偏重人文还是侧重史料？ - 对不同的资源采取不同的策略，对现有的资源要做到研究、调查、分类。 - 怎样将这些资源用到活动课中去？怎样让课题研究出的成果更好地为教育教学服务？这也是要严肃思考的一个问题。 - 注重对评价的研究，对课程资源的使用情况、得失等做出恰如其分的评价。 评议专家签名 、 、 、 、 。 年 月 日 |  |  |
| 四、重要变更（侧重说明对照课题申报评审书、根据评议专家意见所作的研究计划调整，限1000字，可加页） 刘丽娟老师退休，恽华老师外调，但仍在本课题组。徐蕙老师调入，加入本课题组。 课题名称由课题申报评审书中的 初中历史教材“学习与探究”课程资源的充分开发 变更为 初中历史活动课课程资源的开发研究。 参考评审专家的意见，首先对概念进行了进一步的明确，将原课题名称中的“学习与探究”进一步明确为活动课。其次将课题目标和内容具体化，最后明确组内每位老师的分工。 课题主持人签名 年 月 日 |  |  |
| 五、所在单位科研管理部门意见 科研管理部门盖章 年 月 日 |  |  |