课题研究工作报告（进度）表

（记录研究过程中所做的或参与的各项工作）

| 时间 | 工作要点 | 产生的效果及问题简述 （有关证明材料附表后） |
| --- | --- | --- |
| 2017.09-2017.11 | 第一阶段： （1）成立课题小组，明确分工； （2）调查分析问题学生的成因，将收集的材料归档； （3）收集课题相关的文献资料，为研究打下理论基础。 |  |
| 2017.12-2018.02 | 第二阶段： （1）以班级为单位，记录“学困生”的转变情况； （2）撰写中期报告。 |  |
| 2018.3-2018.05 | 第三阶段： 通过个案转化分析，形成一套有效的“学困生”转化方法，并将经验在全体班主任会议上推广。 |  |
| 2018.06-2018.08 | 第四阶段： 通过研究，撰写相关论文、报告、案例。 |  |

证明材料包括：教学案，听、评课稿，读书笔记，听课笔记，调查问卷及统计分析材料，会议、沙龙、讲座等研讨活动记录（包括文字和图片资料），学生作品等各种能反映研究过程的资料。