新北区学校微型课题

研究手册

学校：常州市新北区飞龙实验小学

课题名称：问题学生教育策略研究

课题主持人：许丽华

立项时间：2017年9月

结题时间：2018年8月

常州市新北区教研室制

新北区飞龙实验小学 微型课题申报表

编号：

| 姓名 | 许丽华 | 性别 | 女 | 年龄 | 36 | 学历 | 本科 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学科 | 数学 | 职称 | 中小学二级 | 职务 |  | 邮编 | 213000 |
| 所在学校 | 飞龙实验小学 |  | E-mail | 1271245786@qq.com |  | 电话 | 13915033701 |
| 课题组主要成员 | 许丽华、韩舒阳 |  |  |  |  |  |  |
| 课题名称 | 转化学困生教育策略的研究 |  |  |  |  |  |  |
| 研究背景（课题的提出） | 飞龙小学地处城郊结合部，施教区内以外来务工家庭为主，而且多为多子女家庭。由于家长忙于生计，或是家长文化水平较低，对学生的家庭教育并不重视，导致亲情淡漠，家长与学生的沟通不畅。甚至有些家长对孩子的成长发展持漠然的态度，这些因素都造成学生学习能力薄弱的原因。我们充分认识我校目前在此基础上存在的问题以及开展此项研究的可行性，希望通过实际性的工作，探索出既符合我校特点又符合学生实际的方式，能够行之有效的转化各种学困生，使他们能够尽快的融入到校园学习和生活中。 |  |  |  |  |  |  |
| 核心概念的界定 | 学困生，指的是智力正常，但由于学习习惯不好，或由于方法不当，或由于社会，家庭环境影响，造成学习效果低下，达不到要求的学生，主要指学生的智力同学业成绩比较时，智力在标准以上但学业成绩显著低劣者。我们所说的学困生仅限于学业方面，专指那些学习困难或学业失败或偶尔有些不太规矩的学生。 |  |  |  |  |  |  |
| 研究 目标 | 总目标： 通过一系列的研究形成一整套科学有效的预防及转化问题学生的对策，促进学生的健康成长，提高学校教学育人水平。 具体目标： 1.分析学困生的成因、讨论寻求解决问题的对策，研究如何转化学困生的方法。 2.通过研究，使学习有困难的学生不再有困难，树立自信，较好地完成各项学习任务，能承受各种心理压力的学生。 3.培养一批具有现代教育理念和较强的教育科研能力的骨干教师，推动学校教研和科研的深入开展。 |  |  |  |  |  |  |
| 研究 内容 | 本课题的研究是一个集教育政策与法规、师德建设和教育艺术等具有现实性、实践性和可操作性的系统工程，主要分以下内容： 1、学困生存在的现状分析研究； 2、学困生的诊断研究； 3、学困生的转化对策研究； 4、学困生转化的个案研究； 5、学困生的跟踪评价研究。 |  |  |  |  |  |  |
| 研究 方法 | 1、文献资料法。本研究前期通过各种渠道，如著作、报刊、杂志、新闻网页等，查阅相关的著作、学术论文并收集有关资料。 2、比较研究法。首先，不同学段的学困生或同一学段的不同的学困生之间关于学习行为习惯的矫正研究的比较与借鉴。 3、问卷法。通过问卷调查和访谈了解目前我国小学相同阶段学困生的现状,以及当前我国不同学段的小学学困生的现状，发现其中的问题，通过研究找到切实可行的办法和方案。 4、行动研究法。在具体的教学过程中，认真进行行动过程的研究，并根据研究中遇到的情况，边实践，边探索，边修改，边完善，使理论和时间有机结合起来。 |  |  |  |  |  |  |

| 研究步骤 | （一）实施过程 1、准备阶段：对我校各年级段存在的学困生所存在的问题进行调查分析，撰写实验方案，开题论证，收集相关资料等。 2、实施阶段：针对不同年级段的学生，开展形式多样的教育；收集教学活动的材料和数据； 3、第三阶段：课题组中期评估：分析第一阶段的材料与数据，写出中期实验报告与研究论文； 4、第四阶段：采用问卷、个别随访等调查方法，了解学生经过各种形式的教育后的效果， （二）实施措施 1、密切家长和学校联系，为学困生营造良好家庭环境 2、尊重学困生、帮助学困生战胜自我。 3、以活动为载体，重塑学困生。 4、加强与社会职能部门联系，构筑问题学生德育网络 （三）课题中有关内容 1、课题界定中关于“学困生”的概念有待于进一步论证 2、要以行动研究为主，理论研究应在行动研究的基础上展开。 |
| --- | --- |
| 预期成果 及呈现方式 | 1、分析学困生的形成原因和特点 论文 2、研究国内外对于学困生的矫正方法 阶段报告、论文 3、根据本校具体的学困生制定具体的研究方案 论文 4、总结研究适合自己本校学困生教育研究策略 阶段报告、论文 |
| 学校意见 | 签名（章）年月日 |