常州市新北区妇女儿童工作委员会办公室

常州市新北区人民检察院

常州市新北区司法局

常州市新北区关心下一代工作委员会

常州市新北区教育文体局

常州市新北区妇女联合会

常新妇儿工委办发〔2017〕1号

关于开展新北区女童保护公益项目的实施意见

各镇（街道）妇联、司法所、关工委，各小学、幼儿园，各（村）社区及企业家长学校：

女童保护是一个国家法治进步和社会文明的重要标志，也是国家和社会义不容辞的责任。近年来，我区女童保护工作在各方共同努力下，取得了阶段性的成果，但辖区内仍时有女童被性侵案件的发生。为进一步保护女童的合法权利，保障女童的健康成长，促进家庭和睦、社会和谐，我区将在辖区各小学、幼儿园全面开展“女童保护”项目，现将该活动实施意见发给你们，请对照各自职责认真落实。

一、活动时间和范围

活动时间：2017年6-11月；活动范围：全区各小学、幼儿园，各（村）社区及企业家长学校。

二、活动目标

提升公众对于女童保护的重要性认识、了解保护途径和防护方法，促进学生性保护意识和保护能力的提升；帮助家长进行儿童性教育，提高防性侵的重视程度和应对能力；成立儿童防性侵课程专业讲师团，将防性侵教育与学校的安全教育、健康教育和启蒙教育实现有机融合。

三、活动内容

**（一）开设女童保护课程**

1．各小学、幼儿园要将女童保护课程列入本学期学校教学计划，确保每班一课的教学任务在10月底前顺利完成。学生的教学课程以班级为单位进行，家长课程可以大课形式进行。

2．女童保护课程必须由已获得女童保护讲师资格的教师进行讲授。讲课内容为女童保护基金提供的《儿童防性侵教案》学生版和家长版以及PPT。讲课方式严格按照培训要求执行。每堂课结束后适当留存近景、全景照片。

**（二）开展女童保护讲师培训**

1．要按照小学至少3人、幼儿园至少2人的要求选派教师参加8月份全区女童保护讲师培训，各村、社区家长学校安排1人参加培训。

2．组织招募社会组织成员和志愿者参加女童保护讲师培训，进一步壮大讲师队伍，为女童保护公益行动的深入开展提供师资保障。

**（三）推动女童保护宣传教育“四进”活动**

1．广泛开展女童保护宣传教育活动，推动女童保护知识进校园，让儿童、教师和家长了解和掌握女童保护知识，增强儿童自我保护和教师、家长保护儿童的意识和能力。

2．各级妇联组织要建立健全多部门合作的女童保护宣传

教育和司法援助机制，开展多种形式的女童保护宣传教育和司法援助活动，深入推进女童保护知识和司法援助工作进（村）社区、进企业、进妇儿活动阵地。要充分发挥社会组织和女童保护志愿者的作用，积极探索女童保护公益行动项目化开展、社会化推进的工作模式，确保女童保护工作取得实效。

四、活动要求

1. 教育部门具体负责女童保护课程的落实，重点做好女童保护课程设置、讲师培训、女童保护宣传教育进校园以及相关工作资料的统计、报送等工作，并于11月10日前做好女童保护课程开展情况的总结报告。

2. 其他部门要主动协调联系各有关单位，做好女童保护讲师培训、女童保护宣传教育资料发放、活动开展以及相关工作总结、资料收集报送等工作。

3. 9月底将对全区女童保护公益行动开展情况进行督查。联系人：盛洁，85163060，QQ47658649

附件：1.新北区女童保护项目具体活动安排

2.新北区女童保护公益行动小学学生情况统计表

3.新北区女童保护公益行动幼儿园儿童情况统计表

4.新北区女童保护公益行动讲师情况统计表

5.新北区女童保护课程开课情况统计表

（此页无正文）

常州市新北区妇女儿童工作委员会办公室 常州市新北区人民检察院

常州市新北区司法局 常州市新北区关心下一代工作委员会

常州市新北区教育文体局 常州市新北区妇女联合会

2017年6月29日

|  |  |
| --- | --- |
| 常州市新北区妇女儿童工作委员会办公室 |  2017年6月29日印发 |

附件1：

新北区女童保护项目具体活动安排

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 形式 | 内容 | 责任单位 | 参加对象 | 活动时间 | 活动地点 |
| 1 | 外出考察 | 学习考察女童保护项目 | 区妇联 | 区妇联、教育文体局、小橘灯 | 6月  | 淮安市妇联 |
| 2 | 工作会议 | 研讨部署女童保护工作 | 区妇联 | 相关单位、部门 | 6月 | 区政府会议室 |
| 3 | 联合发文 | 发放项目实施意见、课件、上报志愿者名单 | 区妇联、教育文体局、小橘灯 | 各小学、幼儿园 | 7月 |  |
| 4 | 讲师培训 | 讲师培训、考试 | 小橘灯、女童保护基金会 | 相关单位、全体志愿者 | 8月中旬 | 待定 |
| 5 | 集中授课 | 儿童防性侵课程进学校 | 合格讲师 | 各小学、幼儿园儿童 | 9-10月 | 各小学、幼儿园 |
| 6 | 项目督查 | 督查学校课程开展情况 | 区妇联、教育文体局 | 区妇联、教育文体局、小橘灯 | 9月底 | 各小学、幼儿园 |
| 7 | 宣传教育 | 项目进社区（村）、进企业、进妇儿之家 | 各镇、街道妇联 | 各镇（街道）司法所、关工委、各社区（村）及企业家长学校志愿者 | 9-10月 | 各社区（村）、企业家长学校 |
| 8 | 成果汇报 | 完成总结报告、台账整理 | 区妇联、教育文体局、小橘灯 |  | 11月上旬 |  |

附件2：

新北区女童保护公益行动小学学生情况统计表

填报单位： 填报日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校名称 | 班级数 | 人数 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 |
| 班数 | 人数 | 班数 | 人数 | 班数 | 人数 | 班数 | 人数 | 班数 | 人数 | 班数 | 人数 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表于2017年7月10日前，由区教育局统计后报区妇联。

附件3：

新北区女童保护公益行动幼儿园儿童情况统计表

填报单位： 填报日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 幼儿园名称 | 班级数 | 人数 | 大班 | 中班 | 小班 |
| 班数 | 人数 | 班数 | 人数 | 班数 | 人数 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表于2017年7月10日前，由区教育局统计后报区妇联。

附件4：

新北区女童保护公益行动讲师情况统计表

 填报日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校（幼儿园）名称 | 责任人 | 联系电话及QQ号 | 参加培训教师姓名 | 性别 | 年龄 | 参加考核时间 | 是否通过讲师考核 |
|  |  | 电话：QQ: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 电话：QQ: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 电话：QQ: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

备注：本表于2017年7月10日前，由区教育局统计后报区妇联。

附件5：

新北区女童保护课程开课情况统计表

学校（幼儿园）名称： 填报日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 班级 | 讲课时间 | 地点 | 参与听课学生 | 讲师姓名 | 是否本校教师（是/否） | 联系电话 |
| 总人数 | 女生 | 男生 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表为自2017年10月底前，由区教育局统计报区妇联。