让才情充盈师生 让书香浸润校园

——孟河中心小学“cheng”文化书香校园建设推进方案

【活动宗旨】

腹有诗书气自华，最是书香能致远。为了引导广大师生走进博大精深的书香

世界，全面提升人文素养。培养“爱读书，读好书”的习惯，积极践行“阅读生活化，学习终身化”的学习理念，我校于2018年秋季学期起，决定开展创建 “书香校园”系列活动，把学校打造成“cheng”文化背景下“学校有书香气，学生有书生气”的书香校园，激发师生读书的兴趣，提升人文素养，为美好人生奠基。

【活动目标】

1、通过系列活动，激发师生读书热情，使师生养成多读书，读好书，会读书的习惯。

2、广大师生借优秀诗文诵读的平台，更新知识，发展智力，开阔视野，为终生学习和发展奠基。

3、通过活动，大力推进书香班级，书香校园建设，彰显我校素质教育的成果。

【活动主题】 让才情充盈师生，让书香浸润校园

【活动对象】全体学生

【活动时间】2018年9月~2019年1月

【活动组织】

为扎实推进阅读活动的开展，特成立由校长、副校长和行政、学科责任人、备课组长组成的书香校园建设工作领导小组，加强对各班开展阅读活动的检查指导，成员如下：

组	长：高锋

副组长：林中坤 雷琴华 邱瑶

成	员： 张双莉 费群亚 张亚昕 潘云霞 刘妍 丁亚琴 张思月 王晴晴 徐翼飞 肖杨

领导小组成员经常轮流督查学生早读、午间阅读情况、教师跟班指导情况、图书漂流情况，并建立检查记录表，检查情况要在每周学校工作例会上交流反馈，各班语文老师负责课外阅读活动的具体组织、研究与实践。

【活动设计】

1.营造氛围：

加强“书香校园 ”环境建设，突出浓郁的校园文化氛围，在校园醒目的位置张贴或书写创建 “书香校园 ”的宣传画、警示语、口号等。班级要加强 “书香班级”环境建设，要有阅读园地，各类表册制度，黑板报、图书角等固定阵地，给学生创设宽松、愉悦的阅读环境。

2.推进要点：

（1）确保读书的阵地

各班语文教师和班主任（以语文教师为主）相互配合，协作建设好本班的图书角，要充分利用学生的图书资源，围绕相关阅读主题充实书柜，并建立健全相关阅读制度。

每班每生带两本书，一本留在手里，一本贡献给（充实）到班级图书角。每次图书借阅都必须在图书角做出登记（什么时间借阅什么书，共享了什么书），每周评选出读书标兵，并把标兵读书心得以电子稿形式打印下来附在记载表后。

每班设立“班级图书管理员”岗位，专门负责班级图书角的日常管理。

（2）保证阅读的时间

固定读书时间：① 早晨到校（夏令7:30之前、冬令7:40之前）和午餐后（夏令：到午睡前、冬令：到集体辅导前）学生自主阅读课外书籍，形成阅读常规，任课老师进班指导，早晨楼层值岗老师巡视，中午楼层值日学生巡视检查。

②周五夕会课班主任组织学生交流读书心得。

③针对年级组推荐的必读书目，每周上一节阅读指导课。

④每天布置读书作业，记录在家校联系本上。

并且每人人手一本阅读心得表，把所读内容，所读时间，所读感受都记下来，真正让学生读有所得。

每周一次的夕会阅读课，教师可以采用多种方式让学生读课外读物。并且要有搜集学生优秀心得的习惯。

（3）充分开放图书馆

每天中午有学生进入图书馆阅读。全校3—5年级各班按照图书馆安排表进入图书馆阅读，语文老师组织好纪律，由图书馆恽老师协助。（语文组统一制定全校班级进入图书馆借阅书籍的表格）。

（4）做好积累与摘抄。

要求学生：低年级学生读后能讲述故事；中年级摘抄精美词句、名人名言等；高年级做好读书笔记（内容可以是摘抄精美词句篇、名人名言、警句、歇后语等。内容摘要，也可以适当写些自己的读书体会。）

（5）过程评价，凝练成果

基于有效，广泛的阅读，本学期语文组每月月末，进行一次作文（读书心得）收集，整理学生优秀作文，学期汇总，编成《孟小学生优秀习作集》，激励大家阅读和写作的热情。

①月末搜集上交优秀作文，由备课组长发给学科责任人。

②评选“孟小月度读书达人”并将优秀事迹在学校电子屏滚动宣传，升旗仪式或红领巾广播作经验交流（每周四红领巾广播增设《我与书》专栏进行宣传）。

③在学期期末，在校园举行“阅读收获”展示会。

3、时间及活动安排：

9月份：

①开展校级作文竞赛   第三周周四

②书香班级评比：环境布置  第四周周四

③优秀作文搜集。第四周周四前电子稿发张双莉。

10月份：

①市区级作文竞赛

②书香班级评比：（阅读常规落实情况）  每周抽查

③优秀作文搜集。第八周周四前电子稿发张双莉。

11月份：

①讲故事比赛（2——5年级）    第十一周

②书香班级评比：（阅读常规落实情况）

③优秀作文搜集。第十三周周四前电子稿发张双莉。

12月份、1月份：

①举行阅读成果展系列活动。手抄报活动展：开辟走进“我的好书推荐”“我的阅读长廊”“我的习作”展区。  十七周

②书香班级评比（成果展评）

【活动时间】

“书香校园 ”创建活动分三个阶段进行。 （本学期）

第一阶段： 2018年9月初，为发动准备阶段。

主要任务是：制定公布方案，计划，初步改变校园环境，教导处利用各种机会，各个平台向全校师生，学生，家长发出倡议，做好宣传发动工作。

第二阶段： 2018 年 9月—2019 年 1月中旬，为重点实施阶段。

主要任务是：完善校园阅读文化建设， 开展丰富多彩的读书活动。德育处将不定期地开展交流研讨活动和参加乡、校组织的活动。

第三阶段： 2019年1月下旬——2月初，为总结评估阶段。

主要任务是：1.搜集优秀作文、读书心得，汇编成册

2.各班各年级搜集好材料，上交教导处。

总结本学年活动的具体做法（含各班总结），好的经验在全校交流推广，参加校组织的相关展示、评比、总结和评估活 动。

【活动要求】

1.加强领导。

各班要把读书活动作为推行校园文化建设、促进学生全面发展、促进学校特色形成的一项重要举措，切实加强对读书活动的组织实施，成立专门的“创建书香校园 ”工作领导小组，充分调动班干部和学生的积极作用为活动提供各方面的支持和保障。

2.规范管理。

学校把此项活动纳入常规工作进行分级管理，明确职责。各班要有创建计划、相关制度、活动记载、成果汇报等，协助教导处做好档案管理工作。

3.确保落实。

各班级要以“内容充实、形式多样、不断创新、长抓不懈”为原则，家长，力求读书活动收到实效。

学生阅读记载表

| 时间 | 阅读内容 | 我的收获 |
| --- | --- | --- |
| 周一 |  |  |
| 周二 |  |  |
| 周三 |  |  |
| 周四 |  |  |
| 周五 |  |  |
| 周六 |  |  |
| 周日 |  |  |

整班到图书馆借阅书籍安排表

（2018年第3——17周中午时间）

| 周次 | 周一 | 周三 | 周五 | 周次 | 周一 | 周三 | 周五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  | 三1 | 三2 | 12 | 五1 | 五2 | 五3 |
| 4 | 三3 | 三4 | 四1 | 13 | 五4 | 三1 | 三2 |
| 6 | 四2 | 四3 | 四4 | 14 | 三3 | 三4 | 四1 |
| 7 | 五1 | 五2 | 五3 | 15 | 四2 | 四3 | 四4 |
| 8 | 五4 | 三1 | 三2 | 16 | 五1 | 五2 | 五3 |
| 9 | 三3 | 三4 | 四1 | 17 | 五4 |  |  |
| 11 | 四2 | 四3 | 四4 |  |  |  |  |

注意：1、三到五年级根据上述安排的周次在这天中午进阅览室阅读，语文老师进行阅读指导；三到五年级其他没安排到的时间，也整班借书到班级阅读。

2、一、二、六年级整班借书到教室阅读， 语文老师组织。

3、借书时事先与恽建妹老师联系，带好借书证有序前往。