吕墅小学第六届科技节活动方案

一、指导思想：

为深入贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神，进一步落实《全民科学素质行动计划纲要》，实施创新驱动发展战略，本着“全员参与、亲自体验”的思想，面向全体学生，以育人为宗旨，激发学生对科技的兴趣和爱好，促进我校的科普教育工作，弘扬科学精神、传播科学思想，丰富校园文化生活，培养学生的创新精神和实践能力，不断推进我校素质教育的全面实施。

二、活动主题：

用创新点缀人生， 让科技融入理想

三、活动时间：

2014年11月 24日——12月22 日

四、活动对象：

全体学生

五、组织机构：

组  长：陈兰芳

副组长：徐志强、马英

组  员：王才良、何建国、莫丽亚、王小鹰、徐亚红、谭洪伟、宦慧华、王斐、于烽、何伟

六、活动阶段安排：

第一阶段：宣传发动阶段（11月17日——11月19日）

制定系列活动方案，召开科技相关老师会议，进行布置。

第二阶段：组织实施阶段（11月24日——12月16日）

11月24日：校园科技节开幕式。

开幕式安排：

（1）学生代表讲话

（2）领导致词、宣布开幕

（3）观看火箭、飞机升空表演

（4）科技辅导员发言

11月24日——12月14日：集中开展科技节系列活动。

第三阶段：总结表彰、展示阶段（12月15日——12月22日）

（1）表彰在科技节活动中表现突出的班级和个人，整理归档各类资料。

（2）成果以图文结合形式在宣传栏橱窗中展示。

七、活动规划：

1、召开筹备会议，让每位组员明白自己的分工与职责：各分项目的第一责任人策划活动项目，制定好比赛规则，组织学生进行比赛，收集好活动资料，写好分项目活动的通讯报道。

2、活动方案挂校园网，印发到各办公室、各班级。

3、各办公室主任在教师中做好宣传发动工作。

4、各班主任在本班学生中做好宣传发动组织工作。

5、总务处布置好校园环境，营造科技节氛围。

何建国老师负责活动照片的拍摄，马英老师负责活动资料的整理汇总。

| 活动内容 | 项目 | 对象 | 时间 | 负责教师 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 科技节开幕式 | 全体师生 | 11月24日集体晨会 | 马英 | 观看火箭飞机发射表演，宣传发动 |
| （一） 科学 普及 活动 | 读一本科普书 | 全校学生 | 11月24-12月12日 | 徐亚红 | 课外阅读，利用班队、夕会课进行交流 |
|  | 收看一期科普专题电视节目 | 全校学生 | 12月3日中午 | 王小鹰 何建国 |  |
|  | 创建一个绿色班级 | 全校学生 | 11月28日评比 | 王小鹰 | 出一期科普黑板报 建设班级植物角 |
|  | 参观一次科普展 | 全校学生 | 待定 | 王才良 | 晨宇科普公司协助 |
| （二） 科技 创新 活动 | 智力七巧板比赛 | 1-6年级学生 | 11月27日-28日 | 于烽 | 每班选派5名学生参赛 |
|  | 趣味纸飞机投射比赛 | 1-6年级学生 | 12月1日-2日 | 谭洪伟 | 每班选派男女各3名学生参赛 |
|  | 科普剧表演比赛 | 1-3年级学生 | 12月4日 | 宦慧华王斐 | 每班选送1个节目参赛 |
|  | 科幻故事创作比赛 | 4-6年级学生 | 12月5日 | 莫丽亚 | 每班选派4名学生参赛 |
|  | 国际数棋比赛 | 1-6年级学生 | 12月8日-9日 | 谭洪伟 | 每班选派3名学生参赛 |
|  | 科学幻想画比赛 | 1-6年级学生 | 截止期12月11日 | 于烽 | 每班交5份作品 |
|  | 科技小制作比赛 | 1-6年级学生 | 截止期12月12日 | 何伟 | 每班交3份作品 |
|  | 科技展板制作 科技节闭幕式 | 全体师生 | 12月22日集体晨会 | 马英 | 总结表彰 |

八、活动具体要求：

1、各班主任要根据学校科技节活动方案，认真做好组织实施工作，开展各种形式的科技活动，引导学生阅读科普读物，开展科技创新活动。

2、全员参与、突出个性。各班在组织科技活动时，要根据学生实际、注重实效，做到以班为本，以学生为本，紧密结合我校科技教育方面的特色，注意充分调动每个学生参与的积极性，发挥他们的创造性、能动性。要求各班参与科技创新活动的学生每人只可限报一个项目，不可兼报，否则将取消多报项目的比赛成绩。

3、做到分工负责、责任明确、准备工作充分、宣传到位、发动有力、体现协作精神。各个活动项目的负责人要尽职尽力，有始有终，注意各个项目的资料收集，包括成绩的汇总等，确保本次科技节活动圆满成功。

九、表彰与奖励

1、各单项比赛（按年级计算）分设一等奖、二等奖、三等奖各若干名。

2、各项比赛团体总分居前的班级为科技节活动先进班级，班主任获优秀科技辅导员。

3、本届科技节成绩，纳入班主任考核内容。