书香润泽校园   经典伴我成长

——吕墅小学第十一届读书节活动方案

一、指导思想：

理想的书籍是智慧的钥匙。读书有益于育德、励志、启智、明史，是人的素质全面发展的重要途径。为扎实推进书香校园建设，营造浓郁的书香氛围，让每一位师生都能在读书实践中与经典好书为友，让书籍为师生开启心灵之窗，拓宽眼界，获得丰富的知识，培养良好的读书习惯。我校决定在2016年9月举办“书香润泽校园  经典伴我成长”第十一届读书节活动。通过这次活动，让每一位学生都亲近书本，热爱读书；让每一位学生在阅读中沐浴中华文化的恩泽，接受经典书籍的洗礼，从而使广大学生享受快乐阅读，享受快乐生活。

二、活动时间： 2016年9月19日——10月31日

三、活动主题：书香润泽校园   经典伴我成长

四、活动内容：

班级层面的活动：

1、各班整理、完善“图书角”。

2、开展创建“书香班级”主题班会，各班利用夕会课时间，以创建“书香班级”为主题，对读书节活动进行全面安排与部署。

3、各班以“读书节”为主题，办一期板报，可以开辟“读书警言”、“好书推荐”、“优秀读后感”、班级“读书迷”等专栏。

4、各班语文老师利用晨读时间，认真指导学生课外阅读，以此作为创建“书香班级”的基本条件。

5、各班班主任鼓励家长和孩子进行亲子共读，家长在《家校联系本》里呈现读书心得；10月底，由班主任申报，每班评选1名“书香家庭”。

校级层面的活动：

1、读书节开幕式，对读书节活动进行宣传倡议。

2、结合期初向学生推荐阅读一本好书，开展“共读一本书”的活动。利用每天晨读的时间进行指导，并组织交流读书心得。

3、读书节期间，学校统一部署，开展“古诗书写、成语打擂、经典诵读、作文比赛、课本剧表演、跳蚤书市”等活动。

4、读书节闭幕式活动总结及表彰。

五、活动步骤

第一阶段：活动策划启动（9月上旬）

1、制订读书节总体活动方案。

2、举行读书节启动仪式。营造创建书香校园的浓厚氛围，拉开读书节的序幕。

第二阶段：组织实施（9月19日-10月31日）

各班、各年级、各老师按方案有序开展读书节活动。

第三阶段：总结表彰（10月31日）

1、各年级评选读书节“读书之星”、 “书香家庭”、 “书香班级”。

2、10月31日举行闭幕式和总结表彰大会。

六、具体活动安排如下：

| 时间 |  | 活动安排 | 责任人 | 活动地点 | 活动时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第四周 | 9、19 | 读书节开幕式 | 莫丽亚 | 学校操场 | 大课间 |
| 第五周 | 9、26 | 现场作文比赛 | 何建国 | 多功能教室 | 中午 |
| 第五周 | 9、30 | 读书卡制作比赛 (一—三年级每班5份) | 谢红娟 | 各班教室 | 美术课 |
| 第六周 | 10、8 | “古诗文诵读”硬笔书法比赛。 各年级学生自行在唐诗宋词中选择书写内容，按统一要求完成，各班将班内5件优秀作品上交学校，学校将按年级段评选出个人奖。 | 马英 | 各班教室 |  |
| 第七周 | 10、10 | 读书小报比赛 （四—六年级每班推选5份） | 谢茜 | 各班教室 | 美术课、家庭 |
| 第七周 | 10、14 | 经典诵读比赛 （一——六年级） | 王斐 | 音乐室 | 中午 |
| 第八周 | 10、19 | 成语大擂台(成语接龙、巧填成语等) | 徐志强 | 四楼报告厅 | 下午 |
| 第八周 | 10、21 | 课本剧表演 （一——六年级） | 宦慧华 | 四楼报告厅 | 下午 |
| 第九周 | 10、26 | 跳蚤书市 | 王小鹰 | 学校操场 | 中午 |
| 第九周 | 10、28 | 书香班级评比 读书之星评比(每班推荐一名) 书香家庭评比（每班推荐一个） | 徐亚红 |  |  |
| 第十周 | 10、31 | 读书节闭幕式暨 颁奖典礼 | 莫丽亚 | 学校操场 | 大课间 |

备注：

请各位负责人提前一周写好具体的活动方案发到校园网上，并安排相关人员负责该项活动的报道、评委的安排、奖项的设置和奖状印制、展板制作。（其中读书卡、读书小报、硬笔书法比赛、作文比赛、书香班级、读书之星均需制作展板。其他活动由谢茜老师负责整合成一块展板。）

常州市新北区吕墅小学

2016年9月8日