常州市田家炳高级中学

2018年宿舍区安全应急疏散演练方案

为了进一步树立“安全第一”的思想，强化师生安全教育，提高师生防范自救能力和学校应对突发事件的综合能力，特制定本演练方案。

一、演练目的

针对学校宿舍区发生突发性事件的情况下，让全校住宿生熟悉宿舍楼逃生路线，以达到有序、迅速的引导学生安全疏散，确保住校生的生命安全。通过紧急疏散演习，让学生学到安全防护知识，达到有事不慌、积极应对、自我保护的目的，提高抗击突发事件的应变能力。

二、演练时间

2018年11月4日（周日）下午4:30
三、演练地点及路线
由宿舍到集结地点（操场）
具体路线如下：
    1、男生：听到警报声，立即从宿舍出来后从两侧楼梯迅速下楼，出宿舍区后从食堂与图文楼中间的通道穿过看台跑步至操场；
2、女生：听到警报声，立即从宿舍出来后迅速下楼，出宿舍区后从食堂北侧校园大道（校园北侧大道）跑步至操场；
3、各班到操场后按升旗仪式队列站位，便于班主任点名。
四、演练信号

疏散信号以消防车警报声为准。

五、演练指挥

总指挥：熊青云
副总指挥：赵军、陈东志
职责：负责疏散安全管理总调度

六、工作小组

1、协助指挥小组：各班班主任、宿管员、体育组
职责：

（1）演习前讲解疏散路线、要求，并清点学生人数；

（2）引导学生撤退；

（3）到达集合场地后清点学生人数并汇报；

（4）到达集结场地后对学生的安全管理。

2、应急疏散小组：

总负责：赵军
楼梯负责人：各年级部主任、宿管员
职责：具体负责疏散安全管理调度和疏散引导。
每个楼梯拐角确定1名班主任作为安全管理员，负责对通道情况进行监控，指挥、引导学生按就近路线撤离；负责学生紧急疏散时的撤离秩序、安全管理，严防楼道拥挤、踩踏事故发生。

3、警戒小组：陈东志、胡归
    职责：负责控制闲杂人员进入警戒地带。

4、宣传小组：金丽
职责：具体负责应急人员撤离现场的拍照摄像、宣传报道等。

5、救护小组：殷晨阳、陆洋洋
职责：制订救护方案、演练疏散过程中发生的意外事故的应急救护等。

6、报警小组：陈东志、胡归
职责：负责发布演练信号。所有人员接到信号后迅速行动。

七、具体流程和分工
（一）疏散演练流程：
1、所有住校生3:50前必须进班级，班主任点名，并向年级部汇报；
2、3:50—4:10，班主任教育，跟学生明确疏散要求、路线、安全等事宜；
3、4:10—4:25，所有住校生跑步迅速回各自宿舍（宿舍门建议开着，以防听不见警报声），进入宿舍后安静等候；
4、4:20—4:30，班主任进入相关负责地点，宿管员协助各楼层班主任清点确认各宿舍人员；
5、4:30警报拉响，疏散正式开始，要求动作适当加快，但下楼梯不能跑跳，安全第一，下楼后迅速按指定路线跑步至操场集合地点（升旗仪式地点和站位）；
6、4:40—4:45，各班级清点人数汇报年级部，年级部汇报总指挥；
7、4:45—4:50，总结点评。
（二）相关工作人员分工：
1、年级部和班主任分工
	男生宿舍区
	定位点
	负责人
	女生宿舍区
	定位点
	负责人

	
	六楼东楼梯
	王寿全
	
	六楼梯口
	潘玲

	
	六楼西楼梯
	李能
	
	
	刘星伶

	
	五楼东楼梯
	唐应来
	
	五楼梯口
	周婷

	
	五楼西楼梯
	杨珕
	
	
	张婷婷

	
	四楼东楼梯
	谷伟伟
	
	四楼楼梯口
	王易

	
	四楼西楼梯
	蒋纯
	
	
	符鹰

	
	三楼东楼梯
	马金松
	
	三楼楼梯口
	徐霜

	
	三楼西楼梯
	袁晶
	
	
	黄宇红

	
	二楼东楼梯
	张晔
	
	二楼楼梯口
	庞燕

	
	二楼西楼梯
	李小龙
	
	
	徐红梅

	
	一楼出口处
	吴健
	
	一楼出口处
	徐亮


高一沈佳、蒋传武、王华，高二王丽萍、罗俊、吴晓丽，高三朱洪亮、王金秋、盛茜，在操场等候并指导学生有序按照升旗仪式队列站位。其他班主任分别在男女生疏散路线规定的大道上做好提醒督促工作，尤其出口处有烟雾实况模拟，要关照学生不要惊慌。
2、宿管员分工（具体姜亚东负责）
（1）宿舍区4:00提前将闸门打开；
（2）8名宿管全部到场，男女生宿舍各四人，演练开始前按楼层协助班主任负责清点人数；
（3）演练开始时宿管分别在各楼层配合班主任老师督促提醒；
（4）演练结束后，将宿舍区闸门恢复。
常州市田家炳高级中学德育处
2018年10月31日

