新 北 区 学 校 微 型 课 题

研 究 手 册

学       校：常州市新北区罗溪中心小学

课题名称：小学低年级数学家庭作业改革的实践研究

课题主持人：         刘丽雅

立项时间：         2018年3月

结题时间：          2019年2月

常州市新北区教研室制

新北区  罗溪中心小学 微型课题申报表

编号：

| 姓 名 | 刘丽雅 | 性别 | 女 | 年龄 | 24 | 学历 | 本科 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 科 | 数学 | 职称 |  | 职务 | 教师 | 邮编 | 213136 |
| 所在学校 | 罗溪中心小学 |  | E-mail | 915382193@qq.com |  | 电话 | 13961464225 |
| 课题组主要成员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 课题 名称 | 小学低年级数学家庭作业改革的实践研究 |  |  |  |  |  |  |
| 研究 背景 | 美国密苏里大学的教育学教授哈里斯·库珀（Harris CooPer，1997）曾就美国教育中的家庭作业问题作过广泛而深入的研究。他发现了家庭作业的许多正面功效，其中包括改进学生的学习技能，帮助学生获得更多的事实性信息，发展学生的自主性和责任心以及促使家长对其子女学校教育的参与等等。但是，他同时认为，家庭作业的负面效应却更为显著，只注重“量”而不重视“质”的家庭作业的危害更大，它会压垮学生，并使他们感到厌烦；它会使得学生不能利用放学后的时间去从事更为主动的追求，并导致他们为按时完成作业而设法寻找捷径(如抄袭)；它还会助长家长对其子女学习的干涉。家庭作业在基础教育课程改革中的作用取决于教师新的作业观。 家庭作业不仅要使学生巩固数学知识，而且要使学生形成技能，培养一定的数学能力，更重要的是学生在做作业的过程中获得一定的乐趣。 |  |  |  |  |  |  |
| 核心概念 的界定 | 家庭作业，指定学生于家庭中完成的作业。家庭作业是课堂教学的延续，是课内知识的外向扩展，对于小学生来说，家庭作业是他们自主学习的主要载体，也是他们处理信息和获取信息的重要途径。 “小学低年级数学家庭作业”有其特殊性，是以“学生为本”，尊重学生的个性发展，激发其内在的愿望、动力和责任意识，在作业内容和方式上给予他们足够的自主和创新空间，鼓励他们通过亲身实践去探求和质疑，促使人人获得更大的发展。 |  |  |  |  |  |  |
| 研究 目标 | 1．通过实践研究，落实减负增效工作，形成“学生自主作业模式”，提高家庭作业的实效性 。 2．让学生能积极地参与到作业设计过程中来，培养他们的学习自主性，逐渐形成学习自觉性。 3．变被动的完成任务为主动探索研究，培养学生的创新意识与实践能力，从根本上提高学生的综合素质。 |  |  |  |  |  |  |
| 研究 内容 | 1、研究小学生家庭作业的现状和家长在家中辅导的情况，根据学生的情况确定合适的标准； - 研究提高学生自主设计作业的策略； - 研究教师在教学中激发和维持学生学习自主性相关的教学策略。 |  |  |  |  |  |  |
| 研究 方法 | 1.调查研究方法：通过调查研究，了解当前学生家庭作业的现状和家长在家中辅导的情况，找出存在问题，分析问题的主要因素，以便对症下药。 2．行动研究法：结合所教班级，开展学生数学家庭作业的改革尝试。 3．案例分析法：加强个案研究，归纳提炼经验总结，提高认识。 |  |  |  |  |  |  |
| 研究 步骤 | 第一阶段：准备阶段（2018年3月-2018年4月） 1．确定研究主题，对课题进行论证，进一步修正、补充、完善。 2．学习课题相关理论，收集有关文献资料。 第二阶段：实施阶段（2018年5月—2018年11月） 1．2018年5月：试行家庭作业预设方案。 2．2018年5月：对学生和家长进行调查，听取有关家庭作业意见和建议，对自主作业的施行进行调整。 3．2018年5月-11月：具体实施阶段 （1）“每日一题”训练：每天由一位学生（学生自愿不固定）出题，题目自定，选择与课本内容有联系的习题抄在黑板上，全班学生记录并思考解答，教师或学生利用自习课讲解。 （2）在家自主学习。由家长或学生自己制定学习计划，确定学习内容，每周五教师查阅效果，提出改进意见。 4．2018年12月：反思问题，总结经验，提出研究修整方案。 第三阶段：总结阶段（2019年1-2月） 1．成果整理：分析、总结、提炼数据。 梳理研究成果，总结经验，收集优秀作业设计和案例，进行研究数据的分析。 2．撰写结题报告，准备结题。 |  |  |  |  |  |  |
| 预期成果 及呈现方式 | 1．精品作业集。 2．有关作业改革的论文以及研究心得反思。 3．结题报告。 |  |  |  |  |  |  |

课题研究工作进度表

（记录研究过程中所做的或参与的各项工作）

| 时间 | 工作要点 | 产生的效果及问题简述 （有关证明材料附表后） |
| --- | --- | --- |
| 2018年3月 | 1.实验准备，收集资料， 2.撰写课题方案； 3.申请立项。 | 1.课题方案 2.相关理论学习书目 |
| 2018年5月 | 1.对学生和家长进行调查，听取有关家庭作业意见和建议。 2.阅读《小学儿童如何学数学》，撰写读书心得。 | 1.对自主作业的施行进行调整。 2.撰写读书心得一篇 |
| 2018年5月-11月 | 1.“每日一题”训练：每天由一位学生（学生自愿不固定）出题，题目自定，选择与课本内容有联系的习题抄在黑板上，全班学生记录并思考解答，教师或学生利用自习课讲解。 2.学生在家自主学习。由家长或学生自己制定学习计划，确定学习内容，每周五教师查阅效果，提出改进意见。 3.执教个人课题研究课《认识11-20各数》。 | - 学生自主作业展示 - 有关作业改革的论文以及研究心得反思。 - 课堂教学观察表 |

证明材料包括：教学案例，听、评课稿，读书笔记，听课笔记，调查问卷及统计分析材料，会议、沙龙、讲座等研讨活动记录（包括文字和图片资料），学生作品等各种能反映研究过程的资料。

课题研究成果登记表

（具体成果附表后）

| 序号 | 成果 类型 | 成果名称 | 效果及作用简述 | 是否发表或获奖 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

研究成果包括：1.研究报告；2. 研究论文，包括教学案、教学实录、教学反思、教育案例、教育故事、教育随笔、课件、教具等；3.研究课或主题教育活动。

- 课题研究成果鉴定意见

- 鉴定小组成员（签字） - 年 月 日

- 组织鉴定单位意见

单位公章： 年 月 日