新 北 区 学 校 微 型 课 题

研 究 手 册

学       校：     常州市新北区罗溪中心小学

课 题 名 称：指向数学核心素养的课堂观察的实践研究

课题主持人 ：           丁丽霞

立 项 时 间：           2018.03

结 题 时 间：           2019.01

常州市新北区教研室制

新北区  罗溪中心小学 微型课题申报表

编号：

| 姓 名 | 丁丽霞 | 性别 | 女 | 年龄 | 31 | 学历 | 本科 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 科 | 数学 | 职称 | 小学一级 | 职务 | 大队辅导员 | 邮编 | 213000 |
| 所在学校 | 罗溪中心小学 |  | E-mail | 308757758@qq.com |  | 电话 | 15995026678 |
| 课题组主要成员 | 丁丽霞、张艳 |  |  |  |  |  |  |
| 课题名称 | 指向数学核心素养的课堂观察的实践研究 |  |  |  |  |  |  |
| 核心概念的界定 | 1.数学核心素养 数学核心素养是具有数学基本特征、适应个人终身发展和社会发展需要的必备品格与关键能力，是数学课程目标的集中体现，是在数学学习过程中逐步形成的；数学核心素养包括数学抽象、逻辑推理、数学建模、直观想象、数学运算、数据分析共六个方面，更一般地还包括学会学习、数学应用、创新意识等；从学习评价的角度看，数学核心素养主要体现在情境与问题、知识与技能、思维与表达、交流与反思的综合运用能力上。 2.课堂观察 课堂观察是课堂研究广为使用的一种研究方法。课堂观察就是指研究者或观察者带着明确的目的，凭借自身感官（如眼、耳等）以及有关辅助工具（观察表、录音录像设备等）、直接或间接（主要是直接）从课堂情境中收集资料，并依据资料作相应研究的一种教育科学研究方法。 |  |  |  |  |  |  |
| 研 究 目 标 | 1.通过课题研究，开展有系统、有计划的观察活动，探究课堂行为，改善学生的课堂学习。 2.通过课题研究，开展一种提高数学课堂教学效率的合作行动，借助合作的力量在实践性知识、反省能力等方面将获得新的发展，进而提高教学质量。 |  |  |  |  |  |  |
| 研 究 内 容 | 1．研究观察学生在数学课堂中的自主学习。 2．研究观察学生在课堂中的合作交流。 3．促进教师的专业发展。 |  |  |  |  |  |  |
| 研 究 方 法 | 文献资料法：在课题研究中积极收集并查阅相关资料，了解与本课题有关的理论，掌握本课题发展动态，并积极吸取同类课题研究成果，更新教育观念，形成课题研究的基本理念。 行动研究法：重点对数学教学的课前准备、目标设定、课堂教学实施和课后辅导等实践进行研究。 反思总结法：对实践活动中的具体情况及时进行归纳与分析、研讨，撰写总结报告，使实践活动更趋系统化、理论化，以此提高研究的质量。 |  |  |  |  |  |  |

| 研究步骤 | 1.前期准备阶段（2018年2月-2018年3月） 确立课题，论证方案，建立课题组，并组织课题组人员进行学习，邀请专家对课题进行论证，修改完善课题方案，申请立项。 2.实施阶段（2018年3月-2018年1月） 按照方案进行实践，学习有关理论，进行业务培训，制定具体实施计划。修整实施方案，撰写阶段总结，撰写相关论文及阶段性研究报告，聘请专家指导，深入开展研究活动，对研究过程及成果进行分析、研究，收集整理课题研究资料。 3.总结阶段：（2019年1月） 梳理各种研究资料，分析、提炼研究成果，对课题进行全面总结，写出研究报告；召开研究成果汇报会，并在一定范围内进行成果推广。 |
| --- | --- |
| 预期成果 及呈现方式 | ##### 1.研究报告； 2.《指向数学核心素养的课堂观察的实践研究》观察量表； 3. 《指向数学核心素养的课堂观察的实践研究》教学案例3篇； 4.研究个案3篇，科研论文2篇。 |

课题研究工作报告（进度）表

（记录研究过程中所做的或参与的各项工作）

| 时间 | 工作要点 |  | 产生的效果及问题简述 （有关证明材料附表后） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.28 -- 3.15 | 确立课题，论证方案，建立课题组，并组织课题组人员进行学习，邀请专家对课题进行论证，修改完善课题方案，申请立项。 |  | 1、研究方案。 2、理论学习书目。 |
| 4月份 | - 制定学期课题研究公开课计划。 - 阅读《课堂观察方法与技术》，撰写读书心得。 - 做好与张艳老师的师徒结对活动。 - 参加常州市小学数学学术沙龙活动。 |  | - 撰写读书心得1篇。 - 听课笔记4份。 |
| 5月份 | 1、阅读《课堂观察方法与技术》，撰写读书心得。 2、执教个人课题研究课《组合图形的面积计算》。并参加2018年一师一优课评比。 3、做好与张艳老师的师徒结对活动。 4、撰写课堂教学观察表。 |  | - 撰写读书心得1篇。 - 听课笔记4份。 - 课堂教学观察表。 |
| 6月份 | 1、阅读《课堂观察——走向专业的听评课》，撰写读书心得。 2、参加常州市小学数学乡村骨干教师潘小福培育站第一次活动。 3、做好与张艳老师的师徒结对活动。 4、撰写课堂教学观察表。 | - 撰写读书心得1篇。 - 听课笔记4份。 - 培育站活动学习心得1篇。 - 课堂教学观察表。 |  |
| 7、8月份 | 1、阅读《课堂观察——走向专业的听评课》，撰写读书心得。 2、参加常州市小学数学乡村骨干教师潘小福培育站第二、三次活动。 3、撰写课题研究论文。 | 1、课题研究论文1篇。 2、培育站活动学习心得1篇。 |  |
| 9月份 | - 阅读《课堂观察2——走向专业的听评课》，撰写读书心得。 - 参加江苏省蓝天杯教学观摩活动。 3、参加常州市小学数学乡村骨干教师潘小福培育站第四次活动。 | 1、每周反思共3篇。 2、培育站活动学习心得1篇。 |  |

证明材料包括：教学案，听、评课稿，读书笔记，听课笔记，调查问卷及统计分析材料，会议、沙龙、讲座等研讨活动记录（包括文字和图片资料），学生作品等各种能反映研究过程的资料。

课题研究成果登记表

（具体成果附表后）

| 序号 | 成果 类型 | 成果名称 | 效果及作用简述 | 是否发表或获奖 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、 | 论文 | 《注重课堂观察，在数学阅读中提升学科素养的实践》 | 从课堂观察出发，重视数学阅读，丰富数学语言系统，提高数学语言水平。 | 发表 |
| 2、 | 论文 | 《乡村小学生数学阅读的现状调查、归因及其提升策略》 | 对实践活动中的具体情况及时进行归纳与分析，研究乡村小学生数学阅读的提升策略。 | 参与省级论文评选 |
| 3、 | 研究课 | 《组合图形的面积计算》 | 将研究课上搜集的实验观察数据，经过分析整理加工，构成课题的有效论据。 | 2018年一师一优课 |
| 4、 | 研究课 | 《认识倒数》 | 将研究课上搜集的实验观察数据，经过分析整理加工，构成课题的有效论据。 | 2018年教学调研课 |
| 5、 | 研究课 | 《解决问题的策略》 | 将研究课上搜集的实验观察数据，经过分析整理加工，构成课题的有效论据。 | 2018年校级教学研究课 |
| 6、 | 教学反思 | 每周一板书、每周一问题、每周一错题分析 | 对实践活动中的具体情况及时进行归纳与分析。 | 每周教学反思 |

研究成果包括：1.研究报告；2. 研究论文，包括教学案、教学实录、教学反思、教育案例、教育故事、教育随笔、课件、教具等；3.研究课或主题教育活动。

课题研究成果鉴定意见

鉴定小组成员（签字） 年 月 日

组织鉴定单位意见

单位公章： 年 月 日